琼海市第十二届科技活动月开幕式

暨科普大集组织方案

时  间：2016年5月10日（开幕式：9:00-9:30；科普大集：9:30-17:00）

地  点：琼海市龙寿洋万亩田野公园主会场

一、出席领导

（一）有关市领导。

（二）各镇政府、彬村山华侨经济区管委会、市直有关部门领导：市委组织部、市委宣传部、市委农村工作领导小组办公室、市科学技术工业信息化局、市科学技术协会、市财政局、市教育局、市文化广电体育出版局、市卫生局、市人口和计划生育委员会、市农林局、市公安局、市司法局、市人力资源和社会保障局、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局、市商务局、市旅游委、市工商局、市海洋与渔业局、市就业局、市扶贫开发办公室、市安监局、市交警大队、市公安消防支队、市畜牧兽医局、市气象局、市地震局、市粮食局、市热作服务中心、市农业服务中心、市农业综合执法大队、市总工会、团市委、市妇联、海南软件技术学院、海南省粮油科学研究所、海南省第三卫生学校、市职业中等专业技术学校、市农科院、市人民医院、市中医院、市妇幼保健院、海南电信琼海分公司、中国联通公司琼海分公司、中国移动公司琼海分公司等单位。

二、参加人员（约1500人）

（一）企事业科技人员、群众、学生、政府工作人员约1000人。

（二）参加开幕式、科普展示和科技咨询的单位工作人员约200人。

（三）新闻媒体记者。

三、开幕式议程

（一）镇领导致辞

（二）科技人员代表发言

（三）市科工信局局长讲话

（四）琼海市第十二届科技活动组委会主任讲话

（五）省科技厅领导讲话

（六）市领导宣布琼海市第十二届科技活动月开幕

（七）参观科普大集

四、科普大集

本次科普大集共设创新创业成果展示区、科普知识展示区、科普咨询区和科技展品体验区及相关科技活动，各有关单位要指定专人负责，按照统一安排摆放展板、布置咨询台和发放相关宣传资料。

（一）创新创业成果图片展示区

由市科工信局负责组织，主要展示内容包括：热带农业、海洋资源、新材料、新能源、生态保护、动漫文化等科技新产品、新技术、新成果等。

（二）科普知识展示区

市科工信局：各行业科技成果、知识产权、节能减排展示；

市科学技术协会：现代科普知识展示；

市气象局：气象科普知识展示；

市地震局：地震科普知识展示；

市卫生局：卫生医疗科普展示；

市人口和计划生育委员会：生育政策科普知识展示；

市公安局：打击制假售假活动知识图片展示；

市海洋与渔业局：海洋渔业科普知识展示；

市农林局：农业科普知识展示；

市人社局（就业局）：创业创新成果展示；

市粮食局：爱粮节粮、粮食安全科普知识展示；

（三）科普咨询区

1.设置卫生知识、法律知识、环保知识、大众健身知识、公共安全知识、海洋知识、气象知识、防震减灾知识、知识产权、食品药品安全知识、爱粮节粮知识、农业科技服务、海南农村信用社小额贷款等咨询台，提供相关业务与科普知识咨询服务，发放相关科普书籍和资料。

2.市科工信局统一设立咨询台。市科学技术工业信息化局、市科学技术协会、市农林局、市公安局、市司法局、市文化广电出版体育局、市人口和计划生育委员会、市质量技术监督局、市食品药品监督局、市安监局、市消防支队、市海洋与渔业厅、市畜牧局、市农业技术服务中心、市热带作物服务中心、市地震局、市气象局、市粮食局、市妇女联合会、市人民医院、市中医院、市妇幼保健院、农村信用社等单位负责本单位咨询台人员、科普资料的组织和管理。

（四）科技展品体验区

1、各行业特色科技产品展示。

2、各地区、企业科技新品种、新技术展示：

3、各镇特色产品、新品种、新技术、新品牌产品展示。

4、青少年创新大赛作品展示，航模车模等科技体验。

（1、航模车模表演2、火箭表演3、车模表演4、模型飞机制作5、车模竞赛展示6、机器人创意展示等16项科技活动）

（五）新能源汽车推广、太阳能灭虫器、光伏产品推广展示区。

（六）互联网+产业、农村淘宝开店仪式及活动展示。

（七）电信日电信知识展示活动。

（八）春风行动科技扶贫暨互联网+就业招聘、农村淘宝合伙人招募现场会。

（九）“低碳慢生活，美丽新琼海”骑行活动。

（十）龙寿洋农业发展方式综合示范展示区。

（十一）青春助力2016科技活动月活动。

（十二）“琼海味道”嘉年华特色小吃免费品尝活动。

（十三）参观科技示范园、兰花基地、荷花观赏、入园圣女果、草莓等活动。

五、会场布置

（一）由市科工信局牵头各有关部门做会场的各项布置工作。

（二）会场布置时间安排

1、5月8日各有关单位要将展板进场安放完毕；

2、5月9日要将各单位标示牌、领导站位牌、代表列队牌按指定位置摆放完毕。

3、5月9日要各单位企业将展品进场布置摆放完毕。完成主席台架构搭建；挂垂幅、横幅、彩旗；遮阳伞、桌子、椅子、标示牌等到位，各单位代表到会场熟悉情况。

4、5月8日－9日，领导小组检查会场，及时查找存在问题并加以改进完善。

5、5月10日上午8：00前各单位工作人员、技术人员、专家、讲解人员、资料、展品等全部进场完毕。

6、5月10日所有车辆不再开进会场，参加活动人员乘车到主会场门口后下车步行进会场，车辆一律按交警指挥开到指定地点停放。

六、安全保卫

会场安全保卫消防、交通由市公安局牵头消防支队、交警大队负责落实。

七、人员进场时间

5月10日上午

8：00 前所有工作人员到位。

8：45 前群众代表全部就位。

8：55 主席台领导就位。

9：00 开幕式开始。