## Sheet1
附件： 2019年国家脱贫攻坚成效考核和脱贫攻坚“回头看”排查通报问题及本省自查发现问题清单
序 号 | 类 型 | 分项 |  | 数 量 | 具体问题 | 问题阐述 | 责任单位 | 整改成果 | 完成进度
一 | 关于三保障和饮水安全仍有短板弱项的问题 | 1.义务教育保障方面 | 认领脱贫攻坚“回头看”排查通报的问题 | 1 | 1.存在失学、辍学问题。 | 发现贫困家庭子女义务教育阶段存在失学、辍学问题。 | 省教育厅、省扶贫办、省民政厅，各市县
|  |  | 本省巡视、审计及自查发现的问题 | 3 | 2.贫困户不清楚相关教育资助政策。 | 某县抽样的建档立卡户中，有21户表示不清楚相关教育资助政策，占调查总人数的10.29%。
[5 empty] | 3.教育特惠资助发放不够到位。 | 8个市县教育特惠资助发放不够到位。
[5 empty] | 4.特殊教育送教上门仍有不少短板。 | 3个市县特殊教育送教上门仍有不少短板，有的底数不清，有的“一生一档”材料缺失，缺少实际帮扶。
|  | 2.基本医疗保障方面 | 认领脱贫攻坚“回头看”排查通报的问题 | 1 | 1.有的县先诊疗后付费、签约服务医疗报销政策以及“一站式”结算没有落实到位。 | 发现有的县先诊疗后付费，签约服务医疗报销政策，“一站式”没有落实到位。 | 省卫健委、省医保局、省民政厅、省扶贫办、省残联，省社保服务中心、各市县
|  |  | 本省巡视、审计及自查发现的问题 | 4 | 2.一些贫困户医保参保个人缴费部分没有得到全额补助。 | 全省抽样的建档立卡户中，有34户（占1.21%）表示医保参保个人缴费部分没有得到全额补助。（3）全省抽样的建档立卡户中，有60户（占2.14%）反映先诊疗后付费制度没有落实。
[5 empty] | 3.有的贫困户没有安排签约家庭医生。 | 全省抽样的建档立卡户中，有46户（1.64%）表示没有签约家庭医生。
[5 empty] | 4.少数贫困户未能及时办理慢性病证、残疾证，有的建档立卡贫困户存在漏保现象。 | 某市有2户建档立卡贫困户分别患有精神疾病、身体残疾却均未得到及时办理慢性病证、残疾证。某市1户建档立卡贫困户患有大病，医疗负担较重，又缺劳动力，疑似漏保。
[5 empty] | 5.一些农村卫生室仍缺少村医。 | 部分市县一些农村卫生室仍缺少村医，落实“乡管村用”的政策不够到位。
一 | 关于三保障和饮水安全仍有短板弱项的问题 | 3.住房安全保障方面 | 国家脱贫攻坚成效考核反馈的问题 | 3 | 1.少量建档立卡户住房安全鉴定不准确。 | 交叉考核入户调查发现，某2015年脱贫户住房墙面有3处较大裂缝，且裂缝通透到外墙，裂缝最长1.5米，宽度1公分左右，应为C级或D级危房，但被鉴定为B级。某2019年脱贫户房屋多处漏雨，屋顶木梁虫蛀严重，承重墙体开裂，应为C级或D级危房，但被鉴定为B级。 | 省住建厅、省扶贫办、省民政厅、省残联，各市县
[5 empty] | 2.危房改造标准偏低，住房安全短板补的不够扎实。 | 第三方评估了解，海南省级文件和住建部等文件关于危房改造最低控制面积的规定不一致。住建部等（建村〔2016〕251号）规定：“严格控制建房面积，3人以上户人均建筑面积不超过18平米，不得低于13平米。社保政策兜底脱贫的特困户，改造房屋面积按下限标准控制”；而海南省住建厅（琼建村函〔2018〕1436号）规定：“危房改造后的房屋面积未达到人均13平米最低面积标准，但已解决住房安全问题的建档立卡贫困户，可认定已解决住房安全有保障问题，无需进行整改”，存在降低标准之嫌。抽查户中，经实地测量有3户脱贫户（2017年脱贫1户，2019年脱贫2户）人均住房面积为10平方米，1户（2019年脱贫）人均住房面积仅为8.3平方米，安全稳固住房面积明显低于住建部规定的下限13平米/人，造成基本生活的不便。
[5 empty] | 3.部分危房拆除重建户，旧房拆除工作滞后。 | 第三方评估了解，某县四类重点对象共危房改造4080户，其中，异地新建881户，目前已拆除旧房275户，还剩606套未拆除（均为共有产权房屋），占异地新建户的68.79%。据实地调查数据，抽查730户脱贫户中有573户享受了危房改造政策，其中538户属于拆除重建户，目前已全部入住新房，但其中有22户并未拆除旧房，占4.08%。
一 | 关于三保障和饮水安全仍有短板弱项的问题 | 3.住房安全保障方面 | 认领脱贫攻坚“回头看”排查通报的问题 | 1 | 4.一些危改房存在质量问题，有些危房没有进行鉴定。 | 发现危房存在质量问题，有些危房没有进行鉴定。 | 省住建厅、省扶贫办、省民政厅、省残联，各市县
|  |  | 本省巡视、审计及自查发现的问题 | 2 | 5.一些建档立卡危房改造户表示因危房改造大额举债。 | 全省抽样的1724户建档立卡危房改造户中有290户（16.82%）表示因危房改造大额举债。
[5 empty] | 6.一些建档立卡危房改造户的住房面积超标。 | 抽样的危房改造建档立卡户中有215户（12.47%）户的住房面积超标。
|  | 4.饮水安全保障方面 | 认领脱贫攻坚“回头看”排查通报的问题 | 2 | 1.供水管网管护不到位。 | 发现供水管网管护不到位。 | 省水务厅、省卫健委，各市县
[5 empty] | 2.存在季节性缺水问题。 | 发现存在季节性缺水问题。
|  |  | 本省巡视、审计及自查发现的问题 | 3 | 3.有的水塔未按要求定期清洗和消毒，饮水安全措施未达标准。 | 9个市县农村集中供水工程运行管理不够到位，有的水塔未按要求定期清洗和消毒，有的饮水安全公示牌和制度未上墙，有的未能提供集中供水的水质检测合格证明，有的集中供水工程还未完工，有的部分水池水井未盖板上锁。
4.有的未能提供集中供水的水质检测合格证明。
5.有的集中供水工程还未按时完工。
二 | 关于责任压力传导不到位的问题 |  | 国家脱贫攻坚成效考核反馈的问题 | 1 | 1.少数新轮换的驻村帮扶干部政策不清，情况不明。 | 交叉考核了解，某村2019年上半年轮换的第一书记对村里2019年剩余建档立卡贫困户情况不清楚。某村2019年上半年轮换的第一书记和驻村工作队员对本村实施的扶贫项目与政策不清楚。 | 省委组织部、省扶贫办、省定点扶贫单位，各市县
|  |  | 认领脱贫攻坚“回头看”排查通报的问题 | 1 | 2.有的第一书记和驻村干部挂名不驻村，有的工作能力不足。 | 发现有的第一书记和驻村干部挂名不驻村，有的工作能力不足，有的对情况不了解、政策不熟悉，没有进行实际性帮扶。
|  |  | 本省巡视、审计及自查发现的问题 | 1 | 3.一些脱贫攻坚中队没有落实周例会制度，研究推进脱贫攻坚工作不够到位。 | 2个市县一些脱贫攻坚中队没有落实周例会制度，甚至1个月仅召开1次，研究推进脱贫攻坚工作不够到位。
三 | 关于工作落实不扎实的问题 |  | 国家脱贫攻坚成效考核反馈的问题 | 2 | 1.个别脱贫户收入不够稳定，存在返贫风险。 | 第三方评估实地抽查730脱贫户中，有71户有扶贫小额信贷入股分红收入，2020年政策到期退出后，收入将会下降，存在一定返贫风险。 | 省扶贫办、省委宣传部、省夜校办，各市县
[5 empty] | 2.旧风俗加重脱贫群众负担，贫困户举债修庙、摆酒现象并非个例，增加了返贫风险。 | 暗访调研了解，2018年以来，某村集资修建祠堂、土地庙、财神庙4座，不少贫困户也出资200—300元。某村近期修建祠堂，一贫困户8口人交纳了8000元。在某县不少村庄暗访发现，经过危房改造的贫困户争相大办酒席。自2018年11月以来，某贫困户已收到新居落成请柬21份，多数发自贫困户，他一年来已随礼3000多元。
|  |  | 本省巡视、审计及自查发现的问题 | 1 | 3.档案资料管理不够规范完善。 | 基层档案资料管理不够规范完善，有的扶贫手册填写错漏较多，有的线上线下信息不一致，有的清退佐证材料不全。
四 | 关于政策落实不到位不精准的问题 | 1.产业扶贫方面 | 国家脱贫攻坚成效考核反馈的问题 | 3 | 1.少数地方为非贫困户进行产业补贴。 | 暗访调研了解，在某县，为平息非贫困户不满，当地对发展产业年人均收入2万元至7万元以上的一般户给予1000—4000元不等的奖励。有群众质疑，“非贫困户的收入已经这么高，为什么还能享受扶贫政策？” | 省农业农村厅、省扶贫办、省发改委、省科技厅、省供销联社、省工商联、海南银保监局，各市县
[5 empty] | 2.项目带动的贫困户权益保障不到位。部分项目带贫减贫机制不健全。存在简单分红现象，未有效激发贫困群众内生动力。 | 交叉考核了解，某县一乡镇2018年投入产业扶贫资金支持致富带头人建设扶贫养殖示范点，明确带动25户贫困户。实地核查发现，项目带动贫困户并未参与生产经营，只享受分红，而且项目协议约定5年合作期结束后，投入扶贫资金建设的养殖设施归致富带头人所有，其他经营性资产归属未确定，贫困户权益未得到有效保障。同年，另两县有两乡镇投入财政扶贫资金实施扶贫种养项目，约定所支持企业担保投入资金不损失，且按期向贫困户分红，但企业只签订了担保承诺书，并无有效的担保物和抵押物。此外，实地核查还发现，部分由乡镇人民政府实施的产业扶贫项目将按户安排的扶贫资金入股龙头企业，贫困户只享受分红，3年合作期满后，扶贫资金归乡镇政府所有。
四 | 关于政策落实不到位不精准的问题 | 1.产业扶贫方面 |  |  | 3.项目效益低下，可持续性较差。 | 交叉考核了解，某乡镇2018年投入产业扶贫资金实施扶贫养殖项目，建设畜棚并购买种畜交由致富带头人饲养，由于管理不善，1年内陆续死亡40%，除出售30%外，目前存栏仅剩30%。某镇2017年投入产业扶贫资金实施扶贫养殖项目，2018年因经营不善，所养种畜1年内全部死亡，投入资金全部损失。某村2016年实施的扶贫养殖项目，2017—2019年累计收入43.78万元，而支出高达79.74万元，差额部分全部由财政扶贫资金负担，项目入不敷出。 | 省农业农村厅、省扶贫办、省发改委、省科技厅、省供销联社、省工商联、海南银保监局，各市县
|  |  | 认领脱贫攻坚“回头看”排查通报的问题 | 3 | 4.扶贫产业项目管理不规范，利益联结机制不完善。 | 发现扶贫产业项目管理不规范，利益联结机制不完善，存在“一发了之”、“一股了之”、“一分了之”等问题。
[5 empty] | 5.有的扶贫龙头企业和扶贫车间吸纳贫困人口少，部分地方扶贫车间闲置浪费。 | 发现有的扶贫龙头企业和扶贫车间吸纳贫困人口少，部分地方扶贫车间闲置浪费。
[5 empty] | 6.光伏扶贫村级电站收益分配使用不规范、后续运营管理不到位。 | 发现光伏扶贫村级电站收益分配使用，后续运营管理不到位。
|  |  | 本省巡视、审计及自查发现的问题 | 3 | 7.扶贫资金使用监管存在漏洞。 | 扶贫资金使用监管存在漏洞，面临巨大安全风险。某县虽然制定了《产业扶贫投资资金使用监督管理方法》，但并未严格执行。审计抽查11家产业扶贫公司，发现6家公司未设专账核算，9家公司大额使用现金和对个人账户转账，7家公司相关发票、合同、收据等原始凭证缺失。
[5 empty] | 8.一些贫困户认为帮扶措施使家庭收入增加不明显。 | 抽样调查的建档立卡贫困户中，全省有117户认为帮扶措施没有成效，占4.28%，有296户认为帮扶措施使家庭收入增加不明显，占10.78%。
[5 empty] | 9.有的市县落实产业补贴、奖励政策不够到位。 | 某市1个镇落实产业补贴、奖励政策不够到位，涉及8户贫困户。
四 | 关于政策落实不到位不精准的问题 | 2.就业扶贫方面 | 认领脱贫攻坚“回头看”排查通报的问题 | 2 | 1.存在虚设乱设公益岗位，变相发钱的现象。 | 发现虚设乱设公益岗位，变相发钱，有的公益性岗位聘用没劳动能力人员，有的公益岗位选配不符合要求。 | 省人社厅、省农业农村厅，省发改委、各市县
[5 empty] | 2.贫困劳动力就业针对性不强。 | 发现贫困劳动力就业针对性不强，有的对贫困村创新致富带头人培训不够。
|  |  | 本省巡视、审计及自查发现的问题 | 4 | 3.一些贫困户表示没有参加过技能培训。 | 抽样的建档立卡样本户中，全省有699户（占比24.94%）表示没有参加过创业致富带头人或贫困劳动力技能培训。
[5 empty] | 4.一些市县外出务工奖补政策落实不到位。 | 8个市县外出务工奖补政策落实不到位，有的政策宣传不到位，有的缺乏具体明确的操作程序，有的材料收集难、审批进度慢。某市有2户因不懂申请而未领到务工奖补及交通补助。
[5 empty] | 5.就业扶贫公益专岗管理不规范。 | 4个市县就业扶贫公益专岗管理不严，仍存在变相发钱风险。有的劳动合同书没有合同期限、未签名，有的公益岗位人员不清楚参加的公益岗位名称、职责和工资待遇，有的管理仅是口头布置安排，缺少公益岗位管理相关制度、考勤、考核等资料。
6.有的公益岗位人员不清楚参加的公益岗位名称、职责和工资待遇。
|  | 3.金融扶贫方面 | 国家脱贫攻坚成效考核反馈的问题 | 1 | 1.扶贫小额信贷仍存在“户贷企用”现象。 | 交叉考核了解，某乡镇2019年61户建档立卡贫困户扶贫小额贷款73万元未发放给贫困户，直接转入镇级农民专业合作社。该合作社未用上述资金发展生产经营，而是全部投入某公司特色水果种植项目，每年按贷款金额10%分红。 | 省地方金融监管局、海南银保监局、省扶贫办，各市县
|  |  | 认领脱贫攻坚“回头看”排查通报的问题 | 1 | 2.扶贫小额信贷未按规定放贷和使用。 | 发现扶贫小额信贷未按规定放贷和使用，有的限贷、压贷，有的户贷企用，有的存在还款风险。
|  |  | 本省巡视、审计及自查发现的问题 | 1 | 3.一些贫困户不知道扶贫小额信贷能借，有的想借但不知道怎么借。 | 抽样调查的建档立卡贫困户中，有33户（占比1.61%）不知道扶贫小额信贷能借，有32户（占比1.56%）想借但是不知道怎么借。
|  | 4.综合兜底保障方面 | 本省巡视、审计及自查发现的问题 | 1 | 1.存在漏保现象。 | 有的建档立卡贫困户患有大病，医疗负担较重，又缺劳动力，存在漏保现象。 | 省民政厅，各市县
五 | 关于资金使用管理不规范的问题 |  | 国家脱贫攻坚成效考核反馈的问题 | 6 | 1. 公告公示不及时。 | 资金绩效评价发现，临高县、屯昌县资金分配结果公告不及时。 | 省财政厅、省扶贫办、省审计厅，各市县
[5 empty] | 2. 公告公示不规范不完整。 | 资金绩效评价发现，临高县、琼中县公告公示的扶贫资金项目计划或涉农资金统筹整合方案，龙华区公告公示的项目库绩效目标或带贫减贫机制不明确。实地评价发现，屯昌县枫木镇及罗安村均未对金椰子种植项目计划完成情况进行公告公示；临高县带昆村美鳌村海小龙公司养殖基地项目未公示项目内容、资金使用情况。
[5 empty] | 3. 统筹整合资金项目未在项目库中选择。 | 资金绩效评价发现，临高县2019年使用统筹整合资金实施的东英镇片区高效节水灌溉工程项目未在项目库中选择。
[5 empty] | 4. 脱贫攻坚项目库维护更新不及时。 | 交叉考核实地核查发现，有4个县2018、2019年已竣工验收的1251个项目竣工验收信息未录入县级脱贫攻坚项目库。其中，某县2018、2019年项目资金信息中“财政专项扶贫资金”和“其他统筹整合财政涉农资金”信息也未录入。
[5 empty] | 5. 绩效目标跟踪监控流于形式。 | 资金绩效评价发现，屯昌县南吕镇2018年佳塘村第11、12小组道路硬化工程项目绩效目标设置为数量指标硬化路面长≥1040米，该项目于2018年9月完工，2018年12月竣工验收单显示建设长度为954.9米，但2018年度绩效目标执行监控表显示完成值≥1040米。
五 | 关于资金使用管理不规范的问题 |  |  |  | 6. 监督检查整改力度需加强。 | 资金绩效评价发现，省级监督检查中发现的问题整改进度缓慢，问题资金14297.04万元，整改完成7107.32万元，整改率仅为49.71%；问题项目89个，整改完成70个，整改率为78.65%。其中，屯昌县将沉淀在村委会的资金转入企业共管账户，截止2019年12月底，该共管账户仍有1734.77万元未形成实际支出；临高县2019年项目库中项目名称为临高县南宝镇上坎拦水坝工程，实际已变更为临高县南宝镇上坎村生产路机耕桥工程，项目库未及时更新。存在审计和财政日常监管工作核查发现问题整改不及时的情况。 | 省财政厅、省扶贫办、省审计厅，各市县
|  |  | 认领脱贫攻坚“回头看”排查通报的问题 | 2 | 7.项目扶贫资金管理不够规范。 | 项目扶贫资金管理不规范。有的存在滞留问题，有的支出进度慢；发现有的乡村两级资金项目公示公告不规范。
[5 empty] | 8.有的县脱贫攻坚项目库建设薄弱。 | 发现有的县脱贫攻坚项目库建设薄弱，有些项目没有聚焦脱贫攻坚，有的资金存在损失浪费。
|  |  | 本省巡视、审计及自查发现的问题 | 2 | 9.扶贫资金违规支出、假支出。 | 某县 1 个扶贫项目在合作社未确定合作企业的情况下，违规提前向合作社拨付200 万元；3个县43 个项目以拨代支或资金沉淀，虚假支出 6760. 64 万元。
[5 empty] | 10.部分市县落实扶贫政策不够精准。 | 3个市县应发未发特色产业、就业及“雨露计划”教育补贴扶贫资金，涉及469户、2823人、833.5万元。5个市县应发未发建档立卡贫困户补助资金763.2万元。2个市县违规向非贫困对象发放扶贫资金，涉及259人、7.23万元。
六 | 关于项目实施管理不规范的问题 |  | 国家脱贫攻坚成效考核反馈的问题 | 1 | 1.项目招投标管理不规范 | 资金绩效评价发现，临高县波莲镇2017年使用统筹整合资金174.59万元实施带昆村村委会提升工程项目，波莲镇于2017年11月确定中标单位为海南冠盛建筑工程有限公司。经查询，该公司2017年3月被海南省财政厅作出一年内禁止参与政府采购活动的行政处罚，处罚期限为2017年3月27日至2018年3月27日。对中标单位资质审核不严，处于处罚期的企业中标，资金存在风险。 | 省财政厅、省扶贫办、省直相关部门，各市县
|  |  | 本省巡视、审计及自查发现的问题 | 2 | 2.一些产业扶贫项目存在风险隐患。 | 5个市县（区）25个产业扶贫项目存在风险隐患，涉及资金7746.27万元，不利于扶贫产业可持续发展。某市未对合作方的财务和抵押物进行评估就签订了18份产业扶贫项目合作协议，涉及6510万元。某市4个镇实施的产业扶贫项目未在合作协议中约定风险防控措施，涉及659.6万元；某县1个乡未及时督促托管项目公司办理抵押或担保手续，涉及399.28万元；某市某镇1个村百香果种植使用框架协议关于“合伙双方共担风险，共负盈亏”等条款不符合规定，涉及148万元。某县1个扶贫项目未按协议要求购买保险，涉及29.39万元。
[5 empty] | 3.有的扶贫项目未按时开工。 | 截止3月上旬，调研发现有些市县扶贫项目尚未开工，有些市县尚未下拨扶贫资金，仍存在等待观望的现象，工作比较被动。
七 | 关于脱贫摘帽后松劲懈怠的问题 |  | 认领脱贫攻坚“回头看”排查通报的问题 | 2 | 1.有的贫困县脱贫摘帽后，“四不摘”要求落实不到位，存在松劲懈怠问题。 | 发现有的贫困县脱贫摘帽后，“四不摘”要求落实不到位，存在松劲懈怠问题。有的资金拨付锐减，有的工作力度弱化，有的帮扶力度减小，有的贫困户收入出现下降。 | 省打赢脱贫攻坚战指挥部办公室及16个专项工作组牵头单位、9个省委脱贫攻坚战督查组，各市县
[5 empty] | 2.有的贫困县脱贫摘帽后，驻村工作队力量减弱。 | 发现脱贫摘帽后，驻村工作队力量减弱，有的减少驻村干部人数，有的减少驻村时间，有的履职不到位，有些行政办的干部不会干。
|  |  | 本省巡视、审计及自查发现的问题 | 1 | 3.仍有一些驻村队员尚未到位。 | 近期发现，有些市县疫情已经稳定，但仍有一些驻村队员尚未到位，工作主动性不强。
八 | 关于形式主义、官僚主义仍时有发生的问题 |  | 认领脱贫攻坚“回头看”排查通报的问题 | 2 | 1.有的县乡村书记未按要求遍访贫困对象。 | 发现有的县乡村书记未按要求遍访贫困对象，有的搞形式主义、走过场，没有帮助贫困群众解决实际问题。 | 省扶贫办、省委组织部、省纪委监委、省委巡视办，各市县
[5 empty] | 2.有的地方没有规范填表报数，加重基层负担。 | 有的市县没有规范各类表格统计数量，缺乏统筹，重复统计，没有做到共享。
|  |  | 本省巡视、审计及自查发现的问题 | 1 | 3.镇村两级遍访工作不扎实。 | 镇村两级遍访工作不扎实。受访的2803户建档立卡贫困户中，有35户（占1.25%）贫困户反映村支部书记2019年并没有到家里了解情况；有72户（占2.57%）贫困户反映乡镇党委书记2019年并没有到家里了解情况。
备注 |  |  | 国家脱贫攻坚成效考核反馈的问题17个，认领脱贫攻坚“回头看”排查通报的问题18个，本省巡视、审计及自查发现的问题29个，共64个问题。