附件2

培训经费项目绩效自评报告

为建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据市财政局相关文件精神，我校高度重视，精心组织，从项目资金使用管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、项目综合评价情况等方面对项目资金进行了项目绩效综合评价，总体评价优。现将2019年我校培训经费项目资金绩效评价情况报告如下:

- 一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据中共海南省委关于贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》（琼发【2016】8号）文件要求，我校把主体班次年度培训经费列入财政预算，专款专用，统筹安排培训经费支出。2019年举办的培训班有：2019年琼海市理论骨干意识形态工作研讨班、琼海市科级领导干部深入学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话精神暨自贸区（港）建设专题研讨班、2019年农业对外开放合作专题研讨班等，切实提高我校教学办学水平和服务质量，为我校干部教育培训工作不断开创新局面，积极为我市干部教育培训工作贡献党校力量。

（二）项目绩效目标

如期举办相关培训班，培训学员满意度100%。

- 二、项目资金管理及组织实施情况

（一）资金申报及批复、到位及使用情况。

1.项目资金申报及批复情况。

本项目资金纳入中共琼海市委党校2019年财政项目支出预算，预算金额为80万元，于2019年年初全部下达到位，后调整核减30.134万元，剩余预算金额为49.866万元。

2.资金计划及到位情况。说明该项目各类资金计划及截止评价节点实际到位情况、分析说明资金到位率。

我校根据干部教育培训工作实际和项目计划安排，制定完善培训经费项目的使用和管理制度，切实规范项目资金管理，严控开支，科学使用，确保项目资金安全高效运行。

3.资金使用情况。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况、资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符等。

我校切实执行政府采购制、财政报账制及项目资金使用管理制度，资金使用支出严格审核，规范相关流程，完善备案和报账材料，确保项目资金使用支出的规范化、合理化。至2019年12月底，项目共支出经费49.807万元，主要用于《19年琼海市理论骨干意识形态工作研讨班》、《19年农业对外开放合作专题研讨班》等培训班老师课酬及相关支出。

（二）项目财务管理情况。说明财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

我校培训经费项目前期有明确的项目计划，在开班之前会对培训班做整体预算报财政审批，在项目执行过程中及时跟踪，发现问题及时沟通整改，每个培训班都能取得不错的效果。培训项目的经费使用严格控制在预算范围内。

- （三）项目组织实施情况。说明项目组织架构及具体实施过程，主要包括机构设置、管理措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况。

- 我校培训经费严格按照相关规定执行，由我校依据规定向提出市财政局提出培训经费申请，经审批后，严格按照批复进行。

- 三、项目绩效情况

- （一）项目完成情况。

- 1.完成任务量。说明项目实施进度，对照项目绩效目标（或计划目标），对截止评价时点的实际投资完成度和任务量完成情况进行比较。如未完成目标任务，请说明原因。

- 项目按照原计划100%完成。

- 2.完成质量。对照项目计划进度，说明项目实际完成质量。如未按期完成，请说明原因。

- 培训学员有4045人次，学员满意度100%。

- （二）项目效益情况

- 根据项目具体情况进行分析，说明项目实施产生的效果，如项目功能实现、经济效益、社会效益等。

2019年，我校举办了乡村振兴工作队培训班、理论骨干意识形态工作研讨班、两新组织党组织书记党性教育研讨班、科级领导干部深入学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话精神暨自贸区（港）建设专题研讨班、脱贫攻坚业务应知应会专题轮训班、百名优秀青年干部培训班、党员发展对象培训班、基层党支部书记“不忘初心、牢记使命”主题教育轮训班、农业对外开放合作专题研讨班等各类培训班21期，培训学员4045人次。

- 四、评价结论

- 项目实施效果、是否完工验收，评价得分及绩效等级为优、良、中、差等（根据附件3和附件4计算得分）。

- 经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，我校2019年培训经费项目绩效评价综合得分为98.45分，评价等次为“优秀”。

- 五、存在的问题和建议

- （一）存在的问题。

- 无。

- （二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关建议。

- 无。

- 六、其他需说明的事项

- 无。

- 项目单位（盖章）

- 2020年7月13日