## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900221T000000073253-光华路市政工程（人民路至兴工路段） |  |  | 填报人: | 李漫_QH |  |  | 联系方式: | 62822527 |  |  |  | E29F8A17D828BC53E05397030C0AB0A4
主管部门: | 113-琼海市住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位: | 113001-琼海市住房和城乡建设局本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 248230 |  | 248230 |  |  |  | 10 | 100 | 10 | NaN
其中：财政资金： |  | 0 | 248230 |  | 248230 |  |  |  |  | 100
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
按时完成道路、交能、给排水、照明及绿化工程等工作。 |  |  |  |  | 由于征地问题，已取消该项目，项目只做到可研批复阶段，支付前期费用（环评费用和地质灾害危险性评估费用）。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 0 | 50-% | 0 | 0% | 20 | 0 | 由于征地问题，已取消该项目，项目只做到可研批复阶段，支付前期费用（环评费用和地质灾害危险性评估费用）。
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 0 | 50-% | 0 | 0% | 20 | 0
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 0 | 50-% | 0 | 0% | 10 | 0
产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 |  | ≤ | 0 | 50-% | 0 | 0% | 20 | 0
效益指标 | 社会效益 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 0 | 50-% | 0 | 0% | 15 | 0
效益指标 | 社会效益 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 0 | 50-% | 0 | 0% | 15 | 0
合计 | [8 empty] | 100 | 10