嘉积城区福海路市政工程项目业务绩效自评报告

1. 项目概况

嘉积城区福海路市政工程财政概算总投资23206200元，资金来源为市级财政资金，建设内容为：建设道路总长720米，路幅宽为25米，等级为城市次干路，包括道路工程、给排水工程、电力电信工程、照明工程、交通工程等。

二、项目决策及资金使用管理情况

项目已于2020年5月29日竣工验收并完成结算审核。按照合同约定拨付除质保金外项目结算款及应付二类费。2021年安排市级财政资金4377008.99元，实际拨付资金4377008.99万元,资金使用率达100%。

三、项目组织实施情况

2017年10月27日由海南第一建设工程有限公司中标开工建设，合同金额为18145928.93元，项目已于2020年5月29日竣工验收并完成结算审核。

四、项目绩效情况

项目已于2020年5月29日竣工验收并投入使用，管理成本控制在概算范围内，明显改善城市道路网络结构和投资环境，加快旅游业发展步伐，提高当地人民的生活质量，增强城市的吸引力和辐射力，居民满意度达98%。

五、综合评价情况及评价结论（按附件4-3评分表结果）

嘉积城区福海路市政工程项目绩效评价指标评分为98.5分，评价结果为优秀。嘉积城区福海路市政工程项目按合同约定完成全部施工内容，验收合格，成本控制在概算范围内，资金到位率，产生的社会经济效益均达到优秀，群众满意度高。

六、主要经验教训及做法、存在问题和建议

（一）严格按照政府投资项目管理办法进行项目的建设。

（二）严格按照预算办理各项支出，确保专款专用，资金使用及时、规范和安全有效。

（三）加强项目的检查和验收，确保项目实施质量，做好项目移交，提高项目的使用效益。

（四）加大项目的宣传力度，切实让人民群众了解政府的相关政策，使得政策措施的执行得到广大群众和社会各界的支持。

七、其他需要说明的问题

无

琼海市住房和城乡建设局

2022年7月10日