附件1

2021年海南省“世界青年技能日”

宣传活动方案

一、活动目的

以“世界青年技能日”为契机，开展技能竞赛、技能展示交流、表扬奖励竞赛获奖选手、宣传职业技能培训政策和优秀技能人才典型事迹宣讲会等一系列活动，大力营造尊重劳动、崇尚技能的社会氛围,大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，引导激励更多青年走技能成才、技能报国之路，凭借一技之长实现人生价值，展示优秀技能人才风采，促进我省高技能人才快速增长。

二、活动时间

2021年7月15日-20日

三、活动主题

技能成才 技能报国

四、活动内容

（一）宣传技能提升政策措施，促进政策措施落地。广泛宣传习近平总书记关于职业教育和技能人才工作重要指示精神。全面宣传推行终身职业技能培训制度、实施职业技能质量提升等决策部署，大力宣传职业技能培训、创业培训、企业新型学徒制、职业培训券、技工院校招生、技能人才培养评价等政策措施，深入解读本地区技能人才培养、使用、评价、激励政策措施，在全社会扩大政策知晓度，促进政策落实落地。

（二）宣传技能成才经验成果，开展技能展示交流。梳理总结技能人才队伍建设工作经验做法，突出亮点特色。总结部门、企业、技工院校、职业培训机构等社会各方面力量组织开展职业技能培训的经验做法，推动企业和社会培训组织广泛开展职业技能等级评价工作。举办职业技能展示交流活动，邀请企业职工、离校未就业高校毕业生等参观世界技能大赛集训基地和技能竞赛现场，让更多人群了解技能、学习技能、尊重技能。展示技工院校历史沿革、办学优势、招生信息、学生就业状况、劳动教育经验和技能人才培养成果。

（三）宣传技能人才先进事迹，加强先进典型引路。着重宣传技能人才在服务海南自贸港建设、支撑产业转型升级、建设制造强国、乡村振兴、抗击疫情等方面作出的重要贡献。深入发掘技能人才培养先进单位和先进个人典型，以技能扶贫、乡村振兴为重点，宣传劳动者培训后促进就业和提高收入情况、技能人才凭技能提高待遇情况；以南海工匠、技术能手、技能竞赛获奖选手、技工院校优秀毕业生等为重点，传播青年技能成才、技能报国事迹。

(四)宣传职业技能竞赛工作,营造宣传活动氛围。推介我省筹办全国乡村振兴职业技能竞赛海南选拔赛和2021年海南省职业技能大赛暨第一届自贸港技能大赛情况，举行竞赛开幕式，启动各项赛事；宣传我国加入世界技能组织、参加历届世界技能大赛取得的成绩；宣传我省参加第一届全国技能大赛取得优秀成绩的情况及先进典型事迹，激励广大青年技能成才、技能报国。

五、活动方式

（一）举办主题活动。7月15日上午举办“世界青年技能日”主题活动，主会场设在省技师学院（澄迈校区），开展职业技能培训和技能人才政策宣传、技能（成果）展示交流、优秀技能人才经验宣讲会等系列活动。

- (二)启动技能竞赛。举办全国乡村振兴职业技能竞赛海南选拔赛和2021年海南省职业技能竞赛暨第一届自贸港技能大赛开幕式，启动各赛项的比赛。组织观摩人员到竞赛现场观赛，提高社会各界对职业技能竞赛关注度和影响力。

（三）举行颁奖仪式。按照《海南省人力资源社会保障厅 省委人才发展局 省财政厅 省教育厅关于通报表扬第一届全国技能大赛海南获奖选手和为参赛工作作出贡献的单位及个人通知》，对第一届全国技能大赛海南获奖选手和为我省参赛工作作出贡献的单位和个人进行表扬奖励，颁发奖励证书、奖牌、奖金。

（四）先进事迹报告。组织第一届全国技能大赛海南优秀获奖选手代表作先进事迹报告，展示技能人才风采，大力弘扬工匠精神、劳模精神，传播青年技能成才、技能报国事迹，营造劳动光荣、创造伟大的社会风尚。

（五）政策措施宣讲。宣传活动期间，组织2场职业技能提升行动政策宣讲会，解读近期人力资源社会保障部及我省出台的职业技能培训、技能人才政策，在全社会扩大职业职业培训、技能人才政策的知晓度。

六、实施步骤

（一）制定活动方案。7月10日前，根据人力资源社会保障部等五部门关于开展2021年世界青年技能日宣传活动的部署，结合我省实际，制定印发我省活动方案。各市县人社局、各技工院校7月10日前制定本地市县（单位）的活动实施方案。

- （二）筹备活动仪式。7月9日前，省人力资源开发局会同省技师学院商定活动仪式内容，包括政策宣传和技能展示内容、拟制活动主会场仪式实施方案（含会场议程）。省人力资源社会保障厅邀请各有关部门、市县人力资源社会保障局领导、嘉宾出席主场活动。

- （三）活动主场会务。7月15日前，省人力资源开发局联合省技师学院、省三亚技师学院具体负责主会场各项准备工作，做好会务安排（包括会场布置，奖金发放、制作会标、绶带、证书、座签等）、技能展示交流活动安排。省技师学院会同省三亚技师学院等单位制作宣传展板。

- （四）准备宣传资料。省人力资源开发局负责统一购置、编印技能提升宣传资料，于7月12日前发放给各市县人力资源社会保障部门、企业、职业院校、技工学校，并在7月15日的活动主场发放。收集宣传素材和优秀获奖选手代表发言材料，并督促发言代表所在单位及时撰写发言材料等工作。

- （五）媒体宣传报道。7月13日前，与媒体沟通确定宣传主题、提供宣传素材；制定宣传报道方案；指导媒体按方案实施宣传报道。7月15日-20日期间，实施多渠道、全方位、集中宣传报道。

七、工作机构

为确保宣传活动有序开展，由省人力资源开发局组建海南省2021年世界青年技能日宣传活动领导小组，统筹组织开展全省宣传活动，加强组织协调、分工协作，推进各项工作保质保量完成。领导小组成员如下：

组  长:赵  微 省人力资源开发局局长

副组长:李晓军 省人力资源开发局副局长

组  员:欧善德 省人力资源开发局职业技能鉴定处处长

李可伟 省人力资源开发局职业技能鉴定处副处长

林志松 省人力资源开发局职业技能鉴定处副处长

陈湘鹰 省人力资源开发局职业技能鉴定处二级调研员

郭传林 省人力资源开发局职业技能鉴定处四级调研员

杨录田 省技师学院竞赛办公室主任

韩维民 省三亚技师学院技能竞赛管理中心主任