## sheet
附件：
琼海市落实省委省政府2019年为民办实事工作进展情况表（9月）
序号 | 责任事项 | 牵头单位 | 协办单位 | 工作落实情况 | 存在问题 及有关建议 | 下一步计划 | 工作 进度 | 事项推进情况 | 是否创新
1 | 重度（一级）残疾人免费乘坐公共交通工具。为海南户籍持第二代残疾人证的重度一级残疾人提供免费乘坐海南高铁、市县际长途汽车服务，以减轻我省重度一级残疾人因医疗康复、就业教育培训出行的经济负担，鼓励重度（一级）残疾人积极参与社会生活，共享我省经济社会发展成果。 | 省残疾人联合会,海口市人民政府,三亚市人民政府,三沙市人民政府,儋州市人民政府,琼海市人民政府,文昌市人民政府,万宁市人民政府,五指山市人民政府,东方市人民政府,定安县人民政府,屯昌县人民政府,澄迈县人民政府,临高县人民政府,昌江黎族自治县人民政府,乐东黎族自治县人民政府,陵水黎族自治县人民政府,白沙黎族自治县人民政府,保亭黎族苗族自治县人民政府,琼中黎族苗族自治县人民政府 |  | 工作任务：完成年度内我市持第二代残疾人证的本市户籍重度（一级）残疾人因就医、康复、教育、培训、就业等五个方面出行免费乘坐本省行政区域内市县际长途汽车、海南高铁等公共交通工具的报销工作。（报销自2019年3月1日起施行） 落实情况： 我市前三季度累计报销148人次车票、车票费用5368元，其中：9月份共受理、办理报销46人次车票、车票费用1142元。 | 无 | 无 | 85% | 正在推进 | 否
2 | 建设30所公办幼儿园。继续实施公办幼儿园建设项目，22019年在海口市、三亚市、文昌市、琼海市、东方市、澄迈县、昌江县、乐东县、琼中县等9个市县新建、改扩建30所幼儿园，预计新增学位约6660个。 | 文昌市人民政府,东方市人民政府,乐东黎族自治县人民政府,澄迈县人民政府,昌江黎族自治县人民政府,琼中黎族苗族自治县人民政府,省教育厅,海口市人民政府,三亚市人民政府,琼海市人民政府 |  | 工作任务：新建公办幼儿园1所，即长坡烟塘幼儿园，预计新增幼儿学位约270个（省教育厅要求2019年12月底前主体封顶）。 落实情况： 我市新建公办幼儿园1所(长坡烟塘幼儿园)，该项目委托琼海市城投公司进行代管，施工单位为琼海朝阳建筑工程有限责任公司，于6月底动工建设。目前已完成基础回填土工程，拨付工程款238.9万元（其中工程预付款198.6万元，前期费用 40.3万元），占41.9%，预计12月底完成主体封顶。 | 受我市河砂停止供应的影响，工程进展缓慢。 | 无 | 44% | 正在推进 | 否
3 | 提高学前教育“三类幼儿”资助标准。从2019年起，将我省学前教育孤儿、残疾幼儿及家庭经济困难幼儿（含建档立卡家庭儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童等）资助标准从每生每学年750元提高到1300元，切实减轻“三类幼儿”家庭经济负担，让每个“三类幼儿”都能上得起幼儿园，预计惠及4万多个家庭。 | 琼中黎族苗族自治县人民政府,海口市人民政府,三亚市人民政府,三沙市人民政府,儋州市人民政府,琼海市人民政府,文昌市人民政府,万宁市人民政府,五指山市人民政府,东方市人民政府,定安县人民政府,屯昌县人民政府,澄迈县人民政府,临高县人民政府,昌江黎族自治县人民政府,乐东黎族自治县人民政府,陵水黎族自治县人民政府,白沙黎族自治县人民政府,保亭黎族苗族自治县人民政府,省教育厅 |  | 工作任务：从2019年起，将我市“三类幼儿”资助标准从每生每学年750元提高到1300元，切实减轻“三类幼儿”家庭经济负担，让每个“三类幼儿”都能上得起幼儿园，预计惠及3170个幼儿。 落实情况： 我市“三类幼儿”资助标准已从每生每学年750元提高至1300元。一是我市已于6月22日完成发放“三类幼儿”春季补助资金工作，共发放3170名（650元/名/学期）、206.05万元。二是2019年9月25日召开2019年秋季学前教育“三类”幼儿资助布置工作会议。 | 无 | 做好2019年秋季学前教育“三类幼儿”资助信息采集工作，为秋季补助资金发放工作做好准备。 | 50% | 正在推进 | 否
4 | 建设智慧警务便民服务站。全省各市县范围内，在有条件的社区便利店、商超、政务窗口、人流密集场所设置具有公安部“互联网+”可信身份认证技术的智慧警务便民服务站，即装配集身份证读卡器、摄像头、打印机、扫描仪、银行卡缴费等多功能自助终端机，通过开放性警务平台，为群众提供治安、户政等多警种、多部门网上服务，实现全天候不间断贴近式服务，将警务便民服务延伸到社区。全省共安置多功能自助终端机300台，其中海口市、儋州市各30台，三亚市、琼海市、文昌市、万宁市、东方市、乐东县、澄迈县、临高县、定安县、屯昌县、陵水县、昌江县各15台，保亭县、琼中县、白沙县、洋浦各12台，五指山市9台，三沙市3台。 | 省公安厅,海口市人民政府,三亚市人民政府,三沙市人民政府,儋州市人民政府,琼海市人民政府,文昌市人民政府,万宁市人民政府,五指山市人民政府,东方市人民政府,定安县人民政府,屯昌县人民政府,澄迈县人民政府,临高县人民政府,昌江黎族自治县人民政府,乐东黎族自治县人民政府,陵水黎族自治县人民政府,白沙黎族自治县人民政府,保亭黎族苗族自治县人民政府,琼中黎族苗族自治县人民政府 |  | 工作任务：装配多功能自助终端机15台。开展智慧警务便民服务站15个设置点的基础调研，并及时对接省公安厅，协调落实15台多功能自助终端机设备的发放、安装等工作。 落实情况： 我市严格按照市级工作方案稳步推进。目前已落实市级资金50万元，并明确相关警种任务及目标、完成15个设置点前期基础调研工作并确定投放点位。 | 无 | 待省公安厅发放设备后立即组织安装。 | 65% | 正在推进 | 否
5 | 开展“您读书，我买单”全民阅读活动。在海南书香节期间，全省开展“您读书，我买单”全民阅读活动，持有海南本地居民身份证或本地临时居民身份证的中国公民，在海南省内任意一家正规实体书店或网上书店购买具有国家标准书号的中文图书（教材教辅、考试类图书除外），不超过两册，总金额在100元以内（含邮费）。2个月内阅读完后，携带本人有效身份证或居住证到当地图书馆退书及发票（发票单位开具为拟报账的公共图书馆名称），财政给予全额报销。图书归还图书馆后进入馆藏。 | 省委宣传部,海口市人民政府,三亚市人民政府,三沙市人民政府,儋州市人民政府,琼海市人民政府,文昌市人民政府,万宁市人民政府,五指山市人民政府,东方市人民政府,定安县人民政府,屯昌县人民政府,澄迈县人民政府,临高县人民政府,昌江黎族自治县人民政府,乐东黎族自治县人民政府,陵水黎族自治县人民政府,白沙黎族自治县人民政府,保亭黎族苗族自治县人民政府,琼中黎族苗族自治县人民政府 |  | 工作任务：在海南书香节期间，全省开展“您读书，我买单”全民阅读活动，持有海南本地居民身份证或本地临时居民身份证的中国公民，在海南省内任意一家正规实体书店或网上书店购买具有国家标准书号的中文图书（教材教辅、考试类图书除外），不超过两册，总金额100元以内（含邮费）。2个月内阅读完后，携带本人有效身份证或居住证到当地图书馆退书及发票（发票单位开具为拟报账的公共图书馆名称），财政给予全额报销。图书归还图书馆后进入馆藏。 落实情况： 我市认真组织人员参加省委宣传部于8月16日举办的全省“您读书，我买单”工作培训会，按照省统一安排于今年8月份开展该活动并安排琼海新华书店和琼海市图书馆具体负责实施，在全市各类媒体上发布活动的相关信息，加大公众知晓度。截至9月底，我市共5人次参与该活动，累计421.4元。 | 无 | 无 | 40% | 正在推进 | 否
6 | 菜篮子工程（农贸市场升级改造）。2019年对77家老旧农贸市场的建筑设施、场地环境、装饰设计、设施设备等进行改造升级，切实解决农贸市场基础设施老化和环境卫生脏、乱、差等问题，实现交易大厅划行归市，活禽隔离销售，熟食封闭经营，有效避免食品二次污染。改造后的农贸市场，达到布局合理、设施配套、整洁明亮，市场管理明显提升，为消费者提供良好的购物环境。 | 省商务厅,海口市人民政府,儋州市人民政府,琼海市人民政府,文昌市人民政府,万宁市人民政府,五指山市人民政府,东方市人民政府,定安县人民政府,屯昌县人民政府,澄迈县人民政府,临高县人民政府,昌江黎族自治县人民政府,乐东黎族自治县人民政府,陵水黎族自治县人民政府,保亭黎族苗族自治县人民政府,琼中黎族苗族自治县人民政府 |  | 工作任务：2019年对我市福田农贸市场、烟塘农贸市场、下寨冬农贸市场、博鳌农贸市场、文市农贸市场、阳江种苗市场等6家老旧农贸市场进行升级改造。 落实情况： 我市烟塘、福田、下寨冬和文市等4家农贸市场正在进行改造，其中烟塘市场已基本完成改造，福田、下寨冬和文市市场分别预计于10月底、11月底、12月底完成改造。博鳌市场招标已完成，正在调整方案，预计10月初动工；阳江种苗市场将于10月初动工，预计12月底完工。 | 无 | 无 | 75% | 正在推进 | 否