琼海市住房保障与房产管理局

琼海市2012年公共租赁住房项目

（1-3、5-9号楼）

绩效评价报告

# 一、基本概况

# （一）项目单位基本情况

# 琼海市住房保障与房产管理局，是根据省编办《关于市县房改与管理机构整合问题的通知》（琼编办【2008】6号）文件精神，由琼海市住房制度改革办公室与琼海市房产管理局合并而设立的，琼海市住房保障与房产管理局（以下简称“该单位”）是具体负责全市住房保障和房产管理工作的琼海市人民政府直属副科级事业单位。

# 工作任务和职责范围：

# 1、贯彻执行国家、省和市有关住房保障与房产管理的方针政策、法律法规规章和制度；组织实施全市保障住房管理的政策、法规规章和发展规划、计划。

# 2、规范管理全市实行住房分配货币化、推行住房公积金、住房补贴制度和住房公积金政策性贷款工作。

# 3、负责全市各单位公房租金改革，出售公房、职工集资合作建房、职工住房补贴及共有住房和经济房上市交易等管理工作。

# 4、负责全市房屋产权、产籍管理。

# 5、负责全市廉租住房和经济适用房保障管理工作，完善廉租制度和经济适用房的管理办法。根据廉租住房年度计划提出资金使用计划和预算。

# 6、负责全市房产市场、房产行业的管理。

# 7、对全市住宅小区（楼宇）物业管理进行管理、指导监督。

# 8、负责本市直管公房、接管、代管房屋和危房的管理。

# 9、落实私房、侨房政策，协助处理和解决私房改造中的历史遗留问题。

# 10、承办上级主管部门交办的其他工作。

# （二）项目立项背景

# 公共租赁住房制度是完善社会保障体系的一项重要举措，是城市低收入群体住房保障体系的重要组成部分，本项目的建设符合国家、海南省及琼海市相关政策、法规，符合琼海市城市建设规划。项目建成后将大大改善当地低收入人民群众的住房条件，提高其生活质量，有利于促进社会的和谐发展和经济的持续增长，是一项民生工程，具有较好的社会效益，因此本项目建设是适时的，必要的。

# （三）项目绩效目标

# 琼海市2012年公共租赁住房项目（1-3、5-9号楼）建设用地面积15,007.5㎡（约22.5亩）。项目总共由4栋地上17层地下1层住宅楼和1栋地上15+地下1层住宅楼以及配套商业用房、管理用房、停车场等服务设施组成。项目总建筑面积32,800㎡，其中：居住建筑面积30,000㎡，共500套公租房，每套建筑面积60㎡；地下室建筑面积1,800㎡（不计容面积）；配套公建面积1,000㎡，主要建设内容包括：

# 住宅楼及公建配套用房建筑、结构、给水排水、电气、消防工程等，以及小区道路、绿化、室外给排水、电气、垃圾站等公共配套设施。

本项目为2012年政府投资建设项目，包含两个子项目：琼海市2012年公共租赁住房项目（1-3、5-9号楼）（后称主体工程项目）、琼海市2012年公共租赁住房建设项目室外工程（后称室外工程项目），己按规定办理了立项、可行性研究报告、初步设计和概算、工程规划许可、图审、预算审核、招投标、施工许可等前期工作及报批手续。主体工程项目于2012年12月开工建设，2019年1月办理竣工验收， 2019年4月办理竣工结算；室外工程项目于2016年3月开工建设，截止评价报告日，室外工程项目已完工，未办理竣工验收。项目整体已完工并交付使用。

（四）项目资金使用及管理情况

1.项目资金到位情况

根据《琼海市发展和改革委员会关于琼海市2012年公共租赁住房项目可行性研究报告的批复》（海发改 [2012]376号）该项目总投资9,184.35万元。其中，工程费用8,055.21万元，工程建设其它费用609.26万元，预备费519.87万元。资金来源由国家、省专项资金和市财政配套解决。

琼海市2012年公共租赁住房项目（1-3、5-9号楼）财政预算资金9,114.31万元，其中：中央投资1,617.00万元，省财政资金1,293.00万元，市财政资金6,204.31万元。

根据琼海市政府投资项目竣工验收表显示，截止 评价报告日，项目申请预算划拨资金9,114.31万元，已到位金额9,114.31万元，截止评价报告日项目投资完成金额9,114.31万元。

2.项目资金使用情况

截止评价报告日项目资金到位金额9,114.31万元，两个子项目工程款均已拨付至80%。

# 3.项目资金管理情况

# 该单位提供了《琼海市住房保障与房产管理局基本建设财务管理制度》。制度主要内容基本符合相关财务会计制度的规定。该单位的一切经济活动在局长的统一领导下，票据的报销由经办人签字，办公室主任审核，局长审批，最后由财务部门统一入账及管理。

# 但是，该单位未根据建设项目的实际情况，制定相关项目管理制度，所以针对项目资金分配方法，评价时参考《琼海市政府投资项目管理办法》（海府【2014】14号）文件要求，对项目资金管理情况进行评价。

（五）项目组织实施情况

# 琼海市2012年公共租赁住房项目（1-3、5-9号楼）为琼海市人民政府2012年政府计划投资建设项目，项目资金为国家、省专项资金及市财政配套资金。以琼海市住房保障与房产管理局为主要建设单位，负责项目的实施，并协调项目建设相关部门和单位，负责项目的组织申报、年度检查、组织项目验收、绩效考核等过程的管理。主体工程项目于2012年12月开始动工建设。

# 设计单位：广东弘业建筑设计有限公司

# 施工单位：海南第一建设工程有限公司

# 监理单位：海南肯特工程顾问有限公司

# 室外工程项目于2016年3月开始动工建设。

# 施工单位：四川红叶建设有限公司

# 监理单位：甘肃西北信诚工程建设监理公司

# 二、评价工作情况

（一）评价阶段介绍

本次绩效评价过程主要分为六个阶段：分析研究《绩效评价指标体系》，找出绩效评价特点和难点；收集案卷资料，熟悉掌握相关信息；开发绩效评价框架；与利益相关者沟通，提出关键问题；制定实施方案，合理分解安排任务；经过对指标的评判回答关键评价问题，依靠评价小组的专业判断进行评价。

（二）具体评价工作流程

7月15日在琼海市住房保障与房产管理局与建设工程领导小组负责人员见面，了解项目情况，对项目进行了初步核实并收取了该项目相关资料。在琼海市住房保障与房产管理局查阅并收取了该项目的财务资料。评价小组在嘉积镇市区街道上发放调查问卷,进行社会调查。

7月16日制定工作计划，设计评价指标，联系琼海市住房保障与房产管理局，发送需补充资料的清单。

7月17日对财务资料再次进行详细检查。

7月18日-19日查阅、熟悉政策文件，收取项目评价资料。

7月20日-25日进行绩效评价、形成评价报告初稿。

7月26日-8月5日与琼海市住房保障与房产管理局沟通，听取意见和建议。

8月5日形成最终评价报告，提交琼海市财政局。

# （三）绩效评价的局限性

# 本绩效评价的局限性主要有以下方面：1.在设计绩效评价体系时目标的确定与量化带有较强的主观性。2.项目管理信息的不对称性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位及项目情况不了解，导致调查结果不能真实反映项目效果。3.工程质量只能以建设单位提供的项目竣工验收是否合格为标准。4.该项目立项于2012年，截止评价报告日，室外工程项目尚未办理竣工验收及结算，我们仅对该项目2012年至今项目资金使用情况进行评价，无法对该项目的整体建设情况进行评价。

# 三、绩效评价指标、标准和评价方法

（一）项目决策分析(25分)。

项目决策包括项目目标(5分）、决策过程(10分)资金落实（10分）。

1.项目目标

| 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- |
| 项目目标（5分） | 目标内容（5分） |
| 得分3.5分 | 3.5分 |

（1）目标内容（5分）

评价要点：项目目标是否明确、细化、量化。

评价标准：目标明确（1.5分），目标细化（1.5分），目标量化（2分）

评价过程:

项目实施单位提供了《琼海市2012年公共租赁住房建设项目可行性研究评估报告》。可行性研究评估报告中提出该项目建设用地面积15,007.5㎡（约22.5亩）。项目总共由4栋地上17层地下1层住宅楼和1栋地上15+地下1层住宅楼以及配套商业用房、管理用房、停车场等服务设施组成。

建设内容主要包括：住宅楼及公建配套用房建筑、结构、给水排水、电气、消防工程等，以及小区道路、绿化、室外给排水、电气、垃圾站等公共配套设施。

项目建设的必要性：

公共租赁住房制度是完善社会保障体系的一项重要举措，是城市低收入群体住房保障体系的重要组成部分，本项目的建设符合国家、海南省及琼海市相关政策、法规，符合琼海市城市建设规划。项目建成后将大大改善当地低收入人民群众的住房条件，提高其生活质量，有利于促进社会的和谐发展和经济的持续增长，是一项民生工程，具有较好的社会效益，因此本项目建设是适时的，必要的。

由于该项目建于2012年,而琼海市2013年才开展项目绩效目标管理试点，因此本次绩效目标评价以该项目2018年度设置情况进行评价，对于该单位制定的项目目标和项目内容，项目的数量目标、成本目标基本是明确、量化的；该项目2018年度虽然设定了产出绩效指标，如“完成投资额”，但未针对产出质量、时效及成本控制等关键性指标设定绩效目标，使绩效指标存在不能全面衡量项目成果，目标设定不细化，扣1.5分。

评价结果：该项标准分值5分，评价实得3.5分。

2.决策过程（10分）

| 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- |
| 决策过程（10分） | 决策依据（4分） | 决策程序（6分） |
| 得分8分 | 2分 | 6分 |

（1）决策依据（4分）

评价要点：①项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；②是否根据需要制定中长期实施规划；

评价标准：每满足1项，得2分。

评价过程：公共租赁住房建设项目有利于促进社会的和谐发展和经济的持续增长，是一项民生工程。符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，得2分。

项目未制定中长期实施规划，扣2分。

评价结果：该项标准分值4分，评价实得2分。

（2）决策程序（6分）

评价要点：

- 是否符合申报条件；

- 申报，批复程序是否符合相关管理办法；

- 项目调整是否履行相应的手续；

评价标准：每满足1项，得2分。

评价过程：

项目实施单位经琼海市发展和改革委员会批准，并下发了《琼海市发展和改革委员会关于琼海市2012年公共租赁住房建设项目建议书的批复》（海发改 [2012]241号）、《琼海市发展和改革委员会关于琼海市2012年公共租赁住房项目可行性研究报告的批复》（海发改 [2012]376号）文件。项目的申报，批复程序均符合相关管理办法。

该项目无重大调整事项。

评价结果：该项标准分值6分，评价实得6分。

3.资金分配（10分）

| 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- |
| 资金分配（10分） | 分配办法（4分） | 分配结果（6分） |
| 得分10分 | 4分 | 6分 |

（1）分配办法（4分）

评价要点：

是否根据需要制定相关资金管理办法;

是否在办法中明确资金分配方法；资金分配因素是否全面、合理;

评价标准：每满足1项，得2分。

# 评价过程：

# 评价小组根据被评价单位提供的《琼海市住房保障与房产管理局基本建设财务管理制度》，对2018年资金支付凭证相关资料进行了抽查，抽查结果显示，项目资金的分配基本符合相关管理制度，且分配结果基本合理；根据琼海市政府投资项目竣工验收表，项目建设资金使用情况记录完整，资金分配因素选择全面、合理。共计得4分。

评价结果：该项标准分值4分，评价实得4分。

（2）分配结果（6分）

评价要点：

- 资金分配是否符合相关管理办法

- 分配结果是否合理；

评价标准：项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。

# 评价过程：

# 项目实施建设、资金使用基本按照相关管理办法及法律法规执行，对该项目选址、建设规模、建设内容等各因素进行了合理、合法的论证、审批，对于项目资金均按照工程进度进行合理申报，得2分；经查阅提供的2018年资金支付凭证相关资料显示，资金的分配基本符合相关管理办法，且分配结果基本合理，得4分。共计得6分

评价结果：该项标准分值6分，评价实得6分。

项目决策合计得分为21.5分。该项目有明确的建设内容，实施符合经济社会发展需要，是琼海市政府的政府投资项目，项目绩效指标设定清晰，但指标内容不够全面；项目的申报、批复程序符合相关规定，严格按照财政预算及文件要求进行项目资金分配。各项管理制度健全，但是未能制定项目的中长期实施规划。

（二）项目管理（30分）

项目管理包括资金到位（6分）、资金管理（12分）、组织实施（12分）。

1.资金到位（6分）

| 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- |
| 资金到位（6分） | 到位率（3分） | 到位时效（3分） |
| 得分6分 | 3分 | 3分 |

（1）资金到位率（6分）

评价要点：

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%

实际到位资金：本预算年度内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金：本预算年度内计划投入到具体项目的资金。

评价标准：评价得分=资金到位率×3分。

评价过程：

本项目预算计划安排财政资金9114.31万元，经查阅主体工程项目工程结算审查书、室外工程项目预算批复以及项目库等资料，截止评价报告日，到位资金共为9114.31万元，项目整体资金实际到位率：9114.31/9114.31*100%=100%，得分：100%*3=3分。

评价结果：该项标准分值3分，评价实得分3分。

（2）到位时效（3分）

评价要点：资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。

评价标准：及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0分）。

评价过程：

截止评价报告日，该项目共到位资金9114.31万元。主体工程项目于2019年1月办理竣工验收手续，于2019年4月办理结算，未影响工程进度；室外工程项目虽未办理竣工验收手续，但工程已完工并交付使用，未影响工程进度。项目整体已完工并交付使用，按项目资金及时到位评价，得3分。

评价结果：该项标准分值3分，评价实得3分。

2.资金管理（12分）

| 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- |
| 资金管理（12分） | 资金使用（8分） | 财务管理（4分） |
| 得分12分 | 8分 | 4分 |

（1）资金使用（8分）

评价要点：
    ①是否存在支出依据不合理，虚列项目支出额情况；

②是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；

③是否存在超标准开支情况；

是否遵守相关法律法规和业务管理规定；

评价标准：虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。

评价过程： 评价小组通过对项目实施单位琼海市住房保障与房产管理局提供相关案卷资料及财务资料的研究、比对、抽查等评价方法，该项目资金的调整、拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复的规定用途，严格按照施工进度支出项目资金。

评价结果：该项标准分值8分，评价实得8分。

（2）财务管理（4分）

评价要点：

①资金管理、费用支出等制度是否健全；

②是否严格执行；

③会计核算是否规范；

评价标准：财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（2分）

评价过程：项目实施单位琼海市住房保障与房产管理局的会计核算由会计中心负责，严格执行《行政单位会计制度》及《基本建设财务管理制度》。

评价小组通过对项目实施单位琼海市住房保障与房产管理局相关凭证抽查，所抽查凭证业务基本能按照会计制度执行。

评价小组查阅了项目资金相关记账凭证，项目资金会计核算规范，原始资料齐全、手续完整。

评价结果：该项标准分值4分，评价实得4分。

3.组织实施（12分）

| 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- |
| 组织实施（12分） | 组织机构（2分） | 管理制度（10分） |
| 得分9分 | 2分 | 7分 |

（1）组织机构（2分）

评价要点：

机构是否健全；

分工是否明确；

评价标准：每满足1项，得1分。

评价过程：琼海市住房保障与房产管理局内设机构健全，项目管理实施由公房与项目管理股组织负责，股室负责依法办理直管房屋租赁和租金追缴工作；依法管理公房的维修、养护、工程招标工作，严格监督检查工程质量、施工安全；严格按照制度和程序组织验收工程；负责处理和解决私房改造中历史遗留问题、落实国家私房、侨房政策；负责保障性住房项目建设与后期小区管理等工作，组织机构健全，得1分；根据项目相关工程施工合同、竣工验收与结算等资料，琼海市住房保障与房产管理局为项目建设单位，主体工程项目由海南肯特工程顾问有限公司为监理单位，海南第一建设工程有限公司为施工单位；室外工程项目由甘肃西北信诚工程建设监理公司为监理单位，四川红叶建设有限公司为施工单位。项目分工明确，得1分。

评价结果：该项标准分值2分，评价实得2分。

（2）管理制度（10分）

评价要点：

①是否建立健全项目管理制度；

②是否严格执行相关项目管理制度；

评价标准：建立健全项目管理制度（3分）；严格执行相关项目管理制度（7分）

评价过程：该单位尚未根据项目的实际情况及本单位的特点，制定相应的项目管理制度，实际工作中参照执行《琼海市政府投资项目管理办法》（海府[2014]14号），评价小组查阅了相关记账凭证及其他资料显示，该单位政府投资项目的立项规划、项目审批、招投标、工程建设、资金管理等流程均严格按照以上管理制度执行并取得相关手续。

评价结果：该项标准分值10分，评价实得7分。

项目管理合计得分为27分。该项目的组织机构健全、分工明确，未能建立项目管理制度，项目资金支出参照执行了琼海市政府投资项目管理办法，项目会计核算按照会计制度要求规范执行，项目预算资金及时到位。

（三）项目绩效（45分）

项目绩效包括项目产出（30分）、项目效果（15分）。

1.项目产出（30分）

| 一级指标 | 二级（三级）指标 |
| --- | --- |
| 项目产出 （30分） | 产出数量 （8分） | 产出质量 （8分） | 产出时效 （7分） | 产出成本 （7分） |
| 得分20分 | 8分 | 5分 | 1分 | 6分 |

（1）产出数量（8分）

评价要点：项目产出数量是否达到绩效目标。

评价标准：对照绩效目标评价项目完成的数量，完成率100%为优，得8分；完成率≥80%为良，得6分；完成率≥60%为中，得4分；完成率未达60%为差，得2分。

评价过程：主体工程项目于2019年1月办理竣工验收，于2019年4月办理竣工结算；室外工程项目虽未进行竣工验收，但项目总体已完工并交付使用，截止评价报告日，项目整体已完工8栋楼，总建筑面积32342㎡，项目完成并交付使用，按完成率100%评价，得8分。

评价结果：该项标准分值8分，评价实得8分。

（2）产出质量（8分）

评价要点：项目产出质量是否达到绩效目标。

评价标准：对照绩效目标评价项目完成的质量,验收手续完整，为优，得8分：验收手续达80%以上，为良，得6分；验收手续达60%，为中，得4分；无验收或未完成确认资料为差，得2分。

评价过程：项目未设置产出质量绩效目标，扣1分；根据竣工验收表、竣工结算审核书以及现场考察结果，主体工程项目已全部完成，验收手续完整；室外工程项目已完工并交付使用，未办理竣工验收。项目整体按验收手续达80%评价，得5分。

评价结果：该项标准分值8分，评价实得5分。

（3）产出时效（7分）

评价要点：项目产出时效是否达到绩效目标。

评价标准： 对照绩效目标评价项目完成的时效，产出时效率=（完成项目实际天数/计划天数）×100%。

①x≤100%，得7分；

②100%＜X≤130%时，得5分；

③130%＜X≤140%，得3分；

- 140%＜X，得2分。

评价过程：项目未设罝产出时效绩效目标，扣1分；根据工程施工合同、工程竣工验收及竣工结算审查书等相关资料显示，主体工程项目计划开工日期为2012年12月28日，实际开工日期为2012年12月28日，计划竣工日期为2014年5月27日，项目完成计划天数为540天，项目与2019年1月27日办理竣工验收，项目完成实际天数为2221天，经计算产出时效率为2221/540*100%=411.30%，产出时效率超过140%；截止评价报告日，室外工程项目未进行竣工验收，暂不评价。整体产出时效率按超过140%评价，得1分。

评价结果：该项标准分值7分，评价实得1分。

（4）产出成本（7分）

评价要点：

项目产出成本是否达到绩效目标控制。

评价标准：对照绩效目标评价项目成本完成比率，项目成本控制率=（完成项目实际成本/计划成本）×100%

①x≤100%，得7分；

②x＞110%，得1分；

- 100%＜X≤110%时，得分在1-7之间得分。

评价过程：项目未设置产出成本绩效目标，扣1分；主体工程项目完成项目计划成本为8115.24万元，完成项目实际成本为7331.75万元，项目成本控制率经计算为7331.75/8115.24*100%=90.35%，小于100%；室外工程项目完成项目计划成本为733.61万元，截至评价报告日，室外工程项目未进行竣工验收，根据工程施工合同，项目实际成本暂按652.17万元评价，项目成本控制率经计算为652.17/733.61*100%=88.90%，小于100%。整体项目成本完成比率按小于100%评价，得6分。

评价结果：该项标准分值7分，评价实得6分。

2.项目的效果（15分）

| 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- |
| 项目的效果（15分） | 经济或社会效益（8分） | 服务对象满意度（7分） |
| 得分14分 | 7分 | 7分 |

（1）经济或社会效益（8分）

评价要点:项目实施是否达到经济效益或社会综合效益

评价标准：按达到的经济或社会效益的优(8分)、良(6分)、中(4分)、差(2分)评价得分。

评价过程：

项目未设罝经济或社会效益目标，扣1分。本项目的建设有利于加快解决中低收入群众的住房困难，提高生活质量，改善生活环境，也有利于改善城市环境，节约利用土地，推进城市健康发展，因此，本项目有较好的经济或社会效益。

评价结果：该项标准分值8分，评价实得6分。

（2）服务对象满意度（7分）

评价要点：服务对象对项目实施效果的满意程度。采取社会调查的方式，抽查样本在30份以上。

评价标准：调查问卷共设置10个题目，每个题目依回答的满意度递减分别为10分、8分、6分、2分和0分。然后对所有调查问卷得分进行汇总，计算平均得分。85-100，优秀，得7分；70-84，良好，得5分；60-69，中，得3分；60以下，差，得1分。

评价过程：2019年7月22日我们在嘉积镇南堀东路进行了服务对象满意度调查，邀请了30名社会群众进行问卷调查，调查问卷收回30份，其中30份为有效问卷，有效调查问卷平均分为96.80分，本项评价优秀，得分7分

评价结果：评价实得 7分。

项目绩效合计得分为34分。该项目已按图纸完工，质量合格。延误工期较短，不影响及时投入使用发挥应有功能，成本控制在概算计划额内。

该项目功能明确，竣工后能充分投入使用发挥效能，通过项目的实施建设，解决了部分中低收入群体住房困难问题，取得较好的社会效益，服务对象满意度较高。但因产出指标设定不全面，所以导致项目绩效受到影响。

# 四、主要绩效

# 该项目实施有利于加快解决中低收入群众的住房困难，提高生活质量，改善生活环境，也有利于改善城市环境，节约利用土地，推进城市健康发展。

# 五、综合评价情况及评价结论

琼海市住房保障与房产管理局建设的“琼海市2012年公共租赁住房项目”，基本上能够按照《琼海市政府投资项目管理办法》（海府【2014】14号）等相关文件、制度实施操作。总体上符合国家相关法律法规的规定，项目的实施建设解决了部分中低收入人群的住房困难问题，取得较好的社会效益，基本达到了预定的建设目标。但在资金投入、过程、产出方面也存在不足之处，如存在管理制度不健全、项目资金到位不及时等问题。有待在以后的工作中采取针对性措施加以改善。

# 项目评价分数：82.50分，项目评价等级为：“良”。

绩效评价等级表

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90 | ≥80，＜90 | ≥60，＜80 | ＜60 |

# 六、存在的问题和建议

# 1.存在问题

# （1）项目产出绩效指标设定过于片面。

# 该项目虽然设定了产出绩效指标，如“完成投资额”，但未针对产出质量、时效及成本控制等关键性指标设定绩效目标，使绩效指标存在不能全面衡量项目成果的问题。

# （2）未制定项目中长期规划，预算执行未及时根据实际情况进行调整。

# 该项目由于未制定中长期规划，影响项目收尾工作，未根据竣工结算结果调整当年预算，一定程序上影响了该项目资金管理绩效评价结果。

# 2.建议

# （1）设定科学、合理的项目绩效目标。

# 要认真分析项目的产出与绩效指标的关系，设定的绩效指标要清晰、细化，具有可衡量性。主管财政部门要在项目审批时，对项目绩效目标进行审核，为项目后期考核和评价打好基础。

# （2）针对超过一年的项目设定中长期规划，加强项目进度控制，及时根据实际情况进行调整，采取针对性措施，完善项目资金管理，使项目早日投入使用，尽快发挥项目效益。

# 报告附件：《琼海市2012年公共租赁住房项目（1-3、5-9号楼）支出绩效评价指标评价得分情况表》。

海南龙祥                     中国注册会计师：

会计师事务所有限公司

中国  · 琼海               中国注册会计师：

二○一九年八月五日