财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价   完成结果评价

项目名称： 琼海市嘉积中学科学馆拆建工程

项目单位： 琼海市嘉积中学

主管部门： 琼海市教育局

评价时间： 2019年07月01日至2019年08月05日

组织方式：财政部门    □主管部门  □项目单位

评价机构：中介机构    □专家组    □项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南佳合信会计师事务所（普通合伙）

报告文号：佳合信审字[2019]第XXX号

报告日期：二○一九年八月五日

项目关键信息

| 项目名称 | 琼海市嘉积中学科学馆拆建工程 |
| --- | --- |
| 项目目标 | 改善嘉积中学教学基础设施、提高教学质量 |
| 项目投资总额 | 概算：2,148.96万元 |
| 项目资金来源 | 市级财政资金 |
| 项目规模 | 拆除原旧危科学馆，新建一栋科学馆，总建筑面积7436.81㎡ |
| 项目预评估时间 |  |
| 项目实际生效时间 | 2015年01月12日 |
| 项目实际开工时间 | 2015年12月10日 |
| 项目预计完工时间 | 2016年12月14日 |
| 项目实际完工时间 | 2017年12月29日 |
| 项目实际关账时间 | 尚未关账 |
| 项目地点 | 琼海市嘉积中学校园内 |
| 项目规划占地面积 |  |
| 项目组成 | 土建工程、安装工程、电梯工程及室外道路、广场、绿化、给排水、电气等配套工程 |
| 业主单位 | 琼海市嘉积中学 |
| 主管单位 | 琼海市教育局 |

目  录

1.引言	3

1.1绩效评价目的	3

2.项目概况	3

2.1项目背景	3

2.2项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况	3

2.3项目的预算及资金来源	7

2.4项目立项的内容及实施方案	8

2.5项目的实施过程	8

3.绩效评价概述	11

3.1绩效评价设计过程	11

3.2绩效评价指标	12

3.3证据收集和分析方法	13

3.4 绩效评价实施过程	13

3.5 绩效评价的局限性	14

4.绩效评价分析	14

4.1投入	14

4.2过程	20

4.3产出	22

4.4效果	27

5 综合评价情况及评价结论	31

5.1评价得分	31

5.2绩效分析	31

6 主要经验及做法、存在的问题与建议	31

6.1主要经验及做法	31

6.2存在的问题	32

6.3建议	32

附件：绩效评价指标体系评分表

1.引言

1.1绩效评价目的

为深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，进一步推进财政预算绩效管理，不断提升财政管理科学化精细化水平。根据财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》和海南省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办〔2011〕184号）琼海市财政局《关于印发<琼海市重点项目绩效评价实施方案>的通知》（海财绩〔2019〕1175号），琼海市财政局组织绩效评价小组于2019年07月01日至08月05日对琼海市嘉积中学科学馆拆建工程项目进行绩效评价。

本次绩效评价主要目的是：为加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据海南省财政厅2010年8月印发的《财政支出项目绩效评价操作指南》的要求，对项目的业务指标、财务指标以及综合绩效进行客观公正地评价。

通过评价，了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性等。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为政府相关决策提供参考依据。

2.项目概况

2.1项目建设的背景及必要性

2.1.1项目建设背景

科学技术是第一生产力,是推动经济社会发展的决定性因素，当今世界,全球范围的科技革命和创新浪潮汹涌澎湃,科技成果转化和产业更新换代的周期越来越短,科技与经济、文化的一体化趋势越来越明显,综合实力的竞争越来越表现为科技的竞争, 谁拥有了先进的科学技术,谁占领了科技创新的前沿,谁就掌握了未来发展的主动权。

二十一世纪科学技术迅猛发展,世界各国的综合实力越来越体现在科技和教育水平的不断发展,取决于国民科技文化素质的迅速提高。科学思想、科学精神越来越广泛和深刻地影响着人们的世界观与人生观,一个跻身于世界先进民族之林,在激烈的国际竞争中立于不败之地的国家或民族,不仅要在科学技术发展中拥有优势,更要下大力气提高全体国民的科技素质,增强公众对现代科学技术的理解、掌握和运用能力。因此,加强科学技术普及教育,提高全民族,尤其是青少年的科技素质,已成为持续增强国家创新能力和竞争力的基础性工程。

琼海市嘉积中学原科学馆始建于上世纪八十年代初,砖混结构, 四层。现在其墙体已产生裂缝，墙面批挡脱落，天面钢筋混凝土梁板出现保护层剥落,天面与楼面都有裂缝,雨天渗水严重,其抗震度几乎等于零。原科学馆只有功能室18间,远远达不到国家和省规定的标准，为了学校教育教学的需要,为了师生的人身安全,学校决定将原科学馆拆除,并在原处扩建一栋 7304.01平方米、层数为七层的新科学馆。

校园科学馆的建立可以满足学生对科技知识的渴求,激发学生的科学兴趣,促进素质教育及学生科技素质活动的开展；校园科学馆的建立可以让每一位学生都能亲身体验科学活动,进行相关的实践研究, 进一步加深对科学原理的理解,感悟科学的深奥,培养科学兴趣, 增强动手能力。让科学动起来,让科学更好玩,让学生热爱科学,在玩中感悟科学,提高科学素养,是建设校园科学馆的重要目标。

本项目的建设就是在这样的背景下提出来的。

2.1.2项目建设的必要性

2.1.2.1项目建设是保证学习生活安全的需要

基础教育是科教兴国的莫基工程.对提高中华民族的素质、培养各级各类人才,促进社会主义现代化建设具有全局性、基础性和先导性作用,保持教育超前发展,必须把基础教育放在优先发展的地位, 作为基础设施建设应作为教育事业发展的重点,切实予以保证。

琼海市嘉积中学原科学馆始建于上世纪八十年代初,砖混结构, 四层。现在其墙体已产生裂缝,墙面批挡脱落,天面钢筋混凝土梁板出现保护层剥落,天面与楼面都有裂缝,雨天渗水严重,其抗震度几乎等于零。原科学馆只有功能室18间,远远达不到国家和省规定的标准，为了学校教育教学的需要,为了师生的人身安全,学校决定将原科学馆拆除,并在原处扩建一栋 7304.01平方米、层数为七层的新科学馆。

校园科学馆的建立可以满足学生对科技知识的渴求,激发学生的科学兴趣,促进素质教育及学生科技素质活动的开展；校园科学馆的建立可以让每一位学生都能亲身体验科学活动,进行相关的实践研究, 进一步加深对科学原理的理解,感悟科学的深奥,培养科学兴趣, 增强动手能力。让科学动起来，让科学更好玩，让学生热爱科学，在玩中感悟科学，提高科学素养，是建设校园科学馆的重要目标。

2.1.2.2项目的建设是大力推进素质教育的需要

海南省教育厅在规划纲要中提出：推进教育信息化一体化工程，创新省、市、县（市、区）、校四级信息化建设协调管理与联动机制。加快各级各类学校信息化基础设施建设，完成全省独立建制中小学信息化设施的标准化配置。

琼海市嘉积中学抓住政策机遇，以提学生素质、文化教育为立足点，其科学馆的建设将有效地提高办学规模与地区基础教育水平，随着教育经费投入的不断增加，学校的教学质量、管理水平、学术研究能力等方面综合水平不断提升，学校向经济发达地区教育水平靠拢的趋势将愈发明显。因此，本项目的建设是提高区域教育水平的有效途径。

2.1.2.2项目建设是切实提高办学质量的需要

国家把振兴教育作为基本国策，科技和教育地位及作用越来越重要，国务院在《关于基础教育改革和发展的决定》中，明确了基础教育在社会主义现代化建设中的战略地位，提出“必须把基础教育放在优先地位并作为基础设施建设和教育事业发展的重点领域，切实予以保障”。贯彻落实全国基础教育工作会议精神，要进一步推动全社会形成确立基础教育战略地位的共识。增强责任感，推动基础教育持续健康发展。

项目建设对于改善办学条件，优化育人环境，保证适龄青少年接受义务阶段教育，保护青少年健康成长，是非常必要的。布局合理，标准规范的办学条件，宽敞明亮，安全文明的校园环境，将对学生产生耳添目染、潜移默化的陶治作用，促使学生自主地陶治情操，强身健体，明理益智，坚持五育并举，对全面发展教育起到应有的作用。

项目建设是认真贯彻教育方针、切实提高办学质量的需要；项目建设是推进义务教育学校标准化建设的需要。

综上所述，项目的建设符合琼海市的总体规划，是一项为民、惠民、利民的工程，项目的社会效益显著，项目是必要的，项目建设是可行的。

2.2项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况

2.2.1项目绩效目标为：改善嘉积中学教学基础设施、提高教学质量。

2.2.2绩效指标设定为：投入、过程、产出和效果四个评价指标。

2.3项目的预算及资金来源

根据琼海市发展和改革委员会下发的《关于琼海市嘉积中学科学馆拆建工程初步设计和概算的批复》（海发改审批〔2015〕183号），项目预算资金2,148.96万元，资金来源为市级财政资金。

2.4项目立项的内容及实施方案

| 项目名称 | 琼海市嘉积中学科学馆拆建工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 琼海市嘉积中学校园内 |
| 项目建设 内容及规模 | 项目建设规模：拆除原旧学生科学馆在原址上新建一栋科学馆，建筑面积7,436.81㎡。 建设内容：土建工程、安装工程、电梯工程及室外道路、广场、绿化、给排水、电气等配套工程 |
| 概算投资 | 总投资：2,148.96万元 资金来源：市级财政资金 |

2.5项目的实施过程

2.5.1项目的实施地点

项目建设地点位于琼海市嘉积镇嘉积中学校园内。

2.5.2项目立项与批复

2014年08月04日，琼海市发展和改革委员会下发《关于科学馆拆建工程项目的批复》（海发改审批〔2014〕903号），同意项目的立项。批复内容如下：

| 建设规模 及内容 | 项目建设规模：拆除原旧学生科学馆在原址上新建一栋科学馆，建筑面积7,436.81㎡。 建设内容：建筑工程、给排水工程、电气工程、通风工程、消防工程及室外配套道路硬化工程及其他附属工程 |
| --- | --- |
| 项目总投资 | 项目投资总额2,108.11万元 |

2.5.3项目可行性研究与批复

2015年01月12日，琼海市发展和改革委员会下发《关于调整科学馆拆建工程可行性研究报告总投资额及工程设计费的批复》（海发改审批〔2015〕35号），同意项目的可行性研究。批复内容如下：

| 建设规模 及内容 | 项目建设规模：拆除原旧学生科学馆在原址上新建一栋科学馆，建筑面积7,436.81㎡。 建设内容：土建工程、安装工程、电梯工程及室外道路、 广场、绿化、给排水、电气等配套工程 |
| --- | --- |
| 项目总投资 | 项目投资总额2,118.40万元 |

2.5.4项目初步设计和概算批复

2015年02月12日，琼海市发展和改革委员会下发《关于琼海市嘉积中学科学馆拆建工程初步设计和概算的批复》（海发改审批〔2015〕183号）,同意项目的初步设计和概算。批复内容如下：

| 建设规模 及内容 | 项目建设规模：拆除原旧学生科学馆在原址上新建一栋科学馆，建筑面积7,436.81㎡。 建设内容：土建工程、安装工程、电梯工程及室外道路、广场、绿化、给排水、电气等配套工程 |
| --- | --- |
| 项目总 投资 | 总投资：2,148.96万元 资金来源：市级财政资金 |

2.5.5 项目的环评批复

2014年11月25日，琼海市国土环境资源局对琼海市嘉积中学上报的环评登记表进行批复，同意并通过了琼海市嘉积中学报送的《琼海市嘉积中学科学馆拆建工程环境影响报告表》，确定在充分落实环境保护措施的条件下，该项目在拟建地点建设是可行的。

2.5.6项目规划许可

2015年11月26日，琼海市规划建设局向琼海市嘉积中学颁发了建字第4690022014000300号《建设工程规划许可证》。

2.5.7 项目的施工单位

2015年11月13日，经招投标（琼政招投标〔2015〕2974号）琼海市嘉积中学同海南琼山建筑基础工程有限公司签订了《琼海市嘉积中学科学馆拆建工程建设工程施工合同》，合同的具体内容如下：

| 工程名称 | 琼海市嘉积中学科学馆拆建工程 |
| --- | --- |
| 工程地址 | 琼海市嘉积镇 |
| 工程内容 | 拆除工程、土建工程、给排水工程、电气工程、通风工程及消防工程 |
| 合同工期 | 合同工期：2015年11月13日至2016年11月20日，共370天 |
| 合同价款 | 合同价款为：1655.4552万元 |

2.5.8项目的竣工及验收

2017年12月29日，琼海市发展和改革委员会组织项目主管单位琼海市教育局、建设单位琼海市嘉积中学、项目施工单位海南琼山建筑基础工程有限公司、项目设计单位雅克设计有限公司、项目监理单位广州穗科建设管理有限公司等单位对项目进行初步验收，验收结果为合格。

2.5.9项目的管理

项目的报建单位：琼海市嘉积中学

项目的管理单位：琼海市嘉积中学

项目的施工单位：海南琼山建筑基础工程有限公司

项目的监理单位：广州穗科建设管理有限公司

3.绩效评价概述

3.1绩效评价设计过程

3.1.1收集案卷资料，熟悉掌握相关信息

评价小组在琼海市财政局的组织下，从琼海市教育局、琼海市嘉积中学及琼海市国库支付局等相关单位收集项目文件资料，并通过互联网采集项目有关信息，与项目文件相互印证。

3.1.2开发绩效评价框架

绩效评价框架是开展绩效评价的中心。评价小组根据《关于印发<琼海市项目绩效评价实施方案>的通知》（海财绩〔2019〕1175号），设计了绩效评价框架，将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的投入、过程、产出和效果四个评价指标进行量化和具体的分析。设计出了17个关键评价指标，形成绩效评价指标体系。并对支持评价指标证据进行了多方面的搜集和整理。

3.1.3对种类指标进行整理分类、筛选和优化

评价小组针对关键评价问题，首先根据其内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理，选取绩效评价指标；然后按各指标的内在因果、隶属等逻辑关系进行分解，对各指标进行整理分类、筛选和优化，消除了各指标间的重复、交叉、矛盾等现象。

3.1.4与利益相关者沟通，对框架达成共识

评价小组认真听取利益相关者的意见和建议，对框架进行了反复修订，最终达成了共识。制定实施方案，合理分解安排任务。

3.1.5提出问题清单与访问对象

框架设计完成后，评价小组根据证据内容分别设计了“琼海市嘉积中学科学馆拆建工程项目座谈会问题清单”、“琼海市嘉积中学科学馆拆建工程项目面访问题清单”；并根据问题，提出了座谈及面访对象，包括琼海市财政局、项目相关单位琼海市嘉积中学、琼海市教育局、琼海市嘉积中学科学馆拆建工程项目受益学生代表等。

3.2绩效评价指标

本项目绩效评价重点关注以下关键评价问题：

1．目标是否明确、细化、量化；

2．项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；

3．项目是否符合申报条件：申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续；

4．资金到位率；

5．资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度；

6．项目的业务管理制度是否健全，是否严格执行；

7．项目实施单位的机构是否健全、分工是否明确；

8．项目实施单位的财务管理制度是否健全？

9．项目资金是否符合相关的财务管理制度的规定；

10.项目的完成情况；

11.项目的成本控制率；

12.项目的时效性；

13.项目工程质量达标率；

14.项目实施后的社会效益；

15.项目实施后的生态效益；

16.项目预期服务对象对项目实施的满意程度；

17.项目实施是否具有可持续性。

3.3证据收集和分析方法

为了保证对项目进行公正客观的评价，需要收集大量高质量和准确可靠的评价证据，所以在证据收集方面，评价小组首先着重是对资料的搜集。除分别从项目实施单位琼海市嘉积中学、琼海市教育局收集项目文件资料外，还从互联网中搜集了部分资料。将所有文件资料汇集整理后，进行了案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、面访、问卷调查和互联网中获取的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，再根据项目正在实施中的特点，按照用于判断已实现指标的证据、用于判断预期指标的证据和利益相关者的观点等三类证据进行了整理，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，评价小组对证据进行了判断分析，回答关键问题和指标，充分解释了项目是否在计划的时间周期内完工、是否实现所有的预期产出、是否实现预期目标等的判断依据。

3.4 绩效评价实施过程

| 序号 | 评价活动 | 产出 | 负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案卷研究 | 项目单位提供的资料 | 冯艳 陈子敏 | 7月1日-5日 |
| 2 | 设计座谈会问题清单 | 座谈会问题清单 | 冯艳 陈子敏 | 7月8日上午 |
| 3 | 设计面访问题清单 | 面访问题清单 | 陈子敏 | 7月8日下午 |
| 4 | 实地调研 | 实地调研记录 | 陈子敏 王霁鑫 | 7月9日上午 |
| 5 | 召开座谈会 | 座谈会记录 | 冯艳 陈子敏 | 7月9日下午 |
| 6 | 证据整理 | 将证据针对指标进行汇总 | 陈子敏 | 7月10日-15日 |
| 7 | 评价分析 | 形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议 | 冯艳 陈子敏 | 7月16日-20日 |
| 8 | 撰写绩效评价报告初稿 | 绩效评价报告初稿 | 陈子敏 | 7月21日-25日 |
| 9 | 与利益相关者沟通 | 利用相关者的建议 和意见汇总 | 冯艳 陈子敏 | 7月26日-30日 |
| 10 | 形成绩效评价报告终稿 | 绩效评价报告终稿 | 陈子敏 | 8月5日 |

3.5 绩效评价的局限性

## 3.5.1本次绩效评价时，项目尚未编制竣工财务决算报表，项目最终成本和本报告确定的成本可能会存在差异。

4.绩效评价分析

4.1投入

## 4.1.1投入各项指标汇总得分情况

# 投入指标得分汇总表

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目目标内容 | 3 | 3 |
|  | 项目决策依据 | 4 | 4 |
|  | 项目决策程序 | 5 | 5 |
|  | 小 计 | 12 | 12 |
| 资金落实 | 资金到位率 | 4 | 3.33 |
|  | 到位及时率 | 4 | 0 |
|  | 小 计 | 8 | 3.33 |
| 合 计 | 20 | 15.33 |

## 4.1.2各指标得分情况及绩效分析

## 4.1.2.1项目目标内容明确性（分值：3分，得分：3分）

## 项目目标内容是否明确，用以反映和评价项目的目标内容的明确程度。

## 评价要点：

## （1）目标明确；

## （2）目标指标细化；

## （3）目标实施指标量化。

## 评分标准：

## 符合全部三项（3分）；

## 符合其中二项（1分）；

## 符合其中一项及以下（0分）。

## 琼海市嘉积中学组织编写了《琼海市嘉积中学科学馆拆建工程项目可行性研究报告》并上报琼海市发展和改革委员会审批，在项目可行性研究报告中，明确提出了项目的建设目标、建设规模、建设内容等，2015年01月12日，琼海市发展和改革委员会下发《关于调整科学馆拆建工程可行性研究报告总投资额及工程设计费的批复》（海发改审批〔2015〕35号），同意项目的可行性研究

## 综上所述，琼海市嘉积中学科学馆拆建工程设置了明确的目标，把目标细化和量化成项目实施的各个指标。

## 得分情况：符合全部三项。（得3分）

## 绩效分析：琼海市嘉积中学科学馆拆建工程目标明确、既细化又量化。

## 4.1.2.2项目决策依据（分值：4分，得分：4分）

## 项目决策依据内容是否充分，用以反映和评价项目决策依据的充分性。

## 评价要点：

## （1）符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；

## （2）符合中长期实施规划内容；

## 评分标准：

## 符合全部二项（4分）；

## 符合其中一项（2分）；

## 全部不符合（0分）。

## 本项目的建设是改善嘉积中学教学基础设施建设的需要，是嘉积中学提高教学质量的需要，也是全面落实贯彻教育部教育工作要点的需要。

## 综上所述，琼海市嘉积中学科学馆拆建工程的建设符合琼海市社会和经济发展的要求。

## 得分情况：项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划及中长期实施规划内容。（得4分）

## 绩效分析：琼海市嘉积中学科学馆拆建工程决策依据充分。

## 4.1.2.3项目决策程序（分值：5分，得分：5分）

## 项目决策程序是否按照相关规定实施，用以反映和评价项目决策程序的合规性。

## 评价要点：

## （1）项目符合申报条件；

## （2）申报、批复程序符合相关管理办法；

## （3）项目调整履行相应手续。

## 评分标准：

## 全部符合（5分）；

## 符合二项（3分）；

## 符合一项（1分）。

2014年08月04日，琼海市发展和改革委员会下发《关于科学馆拆建工程项目的批复》（海发改审批〔2014〕903号），同意项目的立项。

2015年01月12日，琼海市发展和改革委员会下发《关于调整科学馆拆建工程可行性研究报告总投资额及工程设计费的批复》（海发改审批〔2015〕35号），同意项目的可行性研究。

2015年02月12日，琼海市发展和改革委员会下发《关于琼海市嘉积中学科学馆拆建工程初步设计和概算的批复》（海发改审批〔2015〕183号）,同意项目的初步设计和概算。

2014年11月25日，琼海市国土环境资源局对琼海市嘉积中学上报的环评登记表进行批复，同意并通过了琼海市嘉积中学报送的《琼海市嘉积中学科学馆拆建工程环境影响报告表》，确定在充分落实环境保护措施的条件下，该项目在拟建地点建设是可行的。

2015年11月26日，琼海市规划建设局向琼海市嘉积中学颁发了建字第4690022014000300号《建设工程规划许可证》。

## 综上所述，琼海市嘉积中学科学馆拆建工程前期审查、审批程序严格，符合各项管理办法的规定，工作承担单位资质满足规定要求。

## 得分情况：项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。（得5分）

## 绩效分析：琼海市嘉积中学科学馆拆建工程决策程序严格按照各项规定实施，决策程序所需手续完善，决策程序合理、合规。

## 4.1.2.4资金到位率（分值：4分，得分：3.33分）

## 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

## 评分标准：

## （1）当资金到位率≥60%时，得分=资金到位率×分值；

## （2）当资金到位率＜60%时，得0分。

## 项目概算2,148.96万元；

## 截至2019年07月31日止，项目累计到位资金1,788.04万元，具体下：

## 2015年预算大本安排琼海市嘉积中学科学馆拆建工程预算资金500万元；

## 琼财预〔2016〕472号文安排琼海市嘉积中学科学馆拆建工程预算资金1000万元；

## 2017年预算大本安排琼海市嘉积中学科学馆拆建工程预算资金112万元；

## 2018安排琼海市嘉积中学科学馆拆建工程预算资金176.04万元；

## 资金到位率（实际到位资金÷计划投入资金）×100%=1,788.04÷2,148.96×100%=83.20%；

## 计算得分：资金到位率大于60%，得分=资金到位率×分值=83.2%×4=3.33

## 得分情况：项目资金到位率为83.20%。（得3.33分）

## 绩效分析：琼海市嘉积中学科学馆拆建工程资金到位率较低，一定程度上影响了项目的施工进度，项目工期由原定的一年延迟为现在的两年。

## 4.1.2.5到位及时率（分值：4分，得分：0分）

## 计划时间内到位资金与应到位资金的比率，用以反映和评价项目资金落实的及时性。

## 评分标准：

## （1）资金到位及时，得满分；

## （2）资金未及时到位,但不影响项目进度，得2分；

## （3）资金未及时到位，且影响工程进度，得0分。

## 根据项目的施工等资料，项目计划完工时间为2016年12月，项目资金应于该时间截点全部到位，截至2016年12月，项目累计到位资金1500万元，占概算的69.80%,其中：

## 2015年3月下达市级资金500万元；

## 2016年7月下达省级转贷市县资金1000万元；

## 由于资金未能及时到位，项目实际完工时间为2017年12月，工期延误1年。

## 综上所述，项目资金未能及时到位，且影响了工作进度。

## 得分情况：项目资金未能及时到位，且影响了工作进度。（得0分）

4.2过程

## 4.2.1过程各项指标汇总得分情况

# 过程指标得分汇总表

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 业务管理 | 管理制度 | 8 | 8 |
|  | 组织机构 | 2 | 2 |
|  | 小 计 | 10 | 10 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  | 资金使用合规性 | 6 | 6 |
|  | 小 计 | 10 | 10 |
| 合 计 | 20 | 20 |

## 4.2.2各指标得分情况及绩效分析

## 4.2.2.1管理制度（分值：8分，得分：8分）

## 项目实施单位的业务管理制度是否健全、执行，用以反映和评价项目业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

## 评价要点：

## （1）建立并执行了健全的项目法人责任制；

## （2）建立并执行了招投标制度；

## （3）建立了完善的工程监理制度并有效实施；

## （4）健全的合同管理制度。

## 评分标准：

## 每项评价要点分值为2分，依据项目单位提供的相关制度进行评价

## 根据“琼海市嘉积中学科学馆拆建工程法人组建及相关规则制度、招投标管理办法和工程监理规划等文件”中相关资料显示：

## 琼海市嘉积中学科学馆拆建工程建立了相关法人责任制度，由琼海市嘉积中学作为业主方，为项目建设的责任人，负责项目的立项、报建、招标、管理的工作；监理方制定了相应监理管理办法；项目负责单位的管理小组制定了相关合同管理方案；实施均选择具备相应资质的工程设计、监理、施工等单位，根据相关规定签订合同；上述事项说明了相关制度得到了有效地执行。

## 得分情况：符合全部四项。（得8分）

## 绩效分析：琼海市嘉积中学科学馆拆建工程管理制度健全，有力支撑和保障了项目的顺利实施。

## 4.2.2.2组织机构（分值：2分，得分：2分）

## 项目的管理和运营机构是否健全、分工是否明确，用以反映和评价项目组织机构的完整度。

## 评价要点：

## （1）项目实施机构健全；

## （2）项目分工明确。

## 评分标准：

## 全部符合（2分）；

## 符合一项（1分）。

## 根据“琼海市嘉积中学科学馆拆建工程实施方案”相关资料显示：

## 琼海市嘉积中学科学馆拆建工程成立了工程管理小组，由校长负责领导实施，建立了项目分管领导责任制，财务部负责项目资金审批、复核工作。

## 项目建成后，将交由琼海市嘉积中学教务处负责管理，管理机构健全。

## 得分情况：项目管理、运营机构健全。（得2分）

## 绩效分析：琼海市嘉积中学科学馆拆建工程实施、运营机构健全、分工明确。

## 4.2.2.3财务管理制度健全性（分值：4分，得分：4分）

## 项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和评价项目财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

## 评价要点：

## （1）项目制定相应的项目资金管理办法；

## （2）项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

## 评分标准：

## 符合两项（4分）；

## 符合一项（2分）。

## 根据“琼海市嘉积中学科学馆拆建工程项目资金管理办法和财务会计制度”相关资料显示：

## 琼海市嘉积中学在项目实施过程中，根据《海南省人民政府关于规范政府投资项目管理办法的规定》（琼府〔2004〕55号）及相关文件的规定，结合《事业单位会计制度》规范资金管理。制定《基建资金支付管理制度》，在项目建设中，严格执行《基建资金支付管理制度》，合理、规范的使用项目资金。基本按照《琼海市政府投资项目管理办法》文件和相关财务会计制度执行，资金账务处理由市国库支付局负责管理。

## 得分情况：符合全部两项。（得4分）

## 绩效分析：琼海市嘉积中学科学馆拆建工程项目财务管理制度健全，对资金规范、安全运行提供了有效保障。

## 4.2.2.4资金使用合规性（分值：6分，得分：6分）

## 项目资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映和评价项目资金的规范运行情况。

## 评价要点：

## （1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

## （2）资金的拨付有完整的审批过程和手续；

## （3）项目的重大开支经过评估论证；

## （4）符合部门预算批复的用途；

## （5）不存在截留情况；

## （6）不存在挤占情况；

## （7）不存在挪用情况；

## （8）不存在虚列支出情况。

## 评分标准：

## 符合全部八项（6分）；

## 符合其中七项（4分）；

## 符合其中六项（3分）；

## 符合其中五项（2分）；

## 符合其中四项及以下（1分）。

## 根据“琼海市嘉积中学科学馆拆建工程支出审批表、项目合同书和支出凭证”相关资料显示：

## 琼海市嘉积中学在项目实施过程中，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金拨付完整、符合批复使用用途，未发现截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

## 得分情况：符合全部八项。（得6分）

## 绩效分析：琼海市嘉积中学科学馆拆建工程项目按照相关的资金管理办法实行，项目资金运行规范。

4.3产出

## 4.3.1产出各项指标汇总得分情况

# 产出指标得分汇总表

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目产出 | 项目的完成情况 | 8 | 8 |
|  | 项目成本控制率 | 8 | 8 |
|  | 项目的时效性 | 7 | 0 |
|  | 项目质量达标率 | 7 | 5 |
| 合 计 | 30 | 21 |

## 4.3.2各指标得分情况及绩效分析

## 4.3.2.1项目的完成情况（分值：8分，得分：8分）

## 该指标用以反映和评价项目产出数量目标的实现程度。

## 评分标准：

## 项目完成率×分值

## 根据项目概算批复，项目建设规模为建成一栋七层科学馆，建筑面积7,436.81㎡。

## 根据现场调研结果及初步验收报告，截至2018年12月31日，项目已经完工并交付使用，实际建成一栋七层学生食堂，建筑面积7,436.81㎡。

## 综合上述数据，项目已按设计要求完成计划任务。

## 得分=项目完成率×8=100%×8=8

## 得分情况：项目已完成计划内容的100%。（得8分）

## 绩效评价：项目按照设计方案有序推进，完成内容符合设计目标。

## 4.3.2.2成本控制率（分值：8分，得分：8分）

## 项目成本支出额与项目投资限额比较，用以反映和评价项目成本控制程度。

## 评分标准：

## （1）成本控制率小于等于100%，得满分；

## （2）大于100%小于等于105%，得2分；

（3）大于105%，得0分。

## 截至2018年12月31日止，项目土建部分竣工结算金额为1,763.80万元（其中：已支付1,602.52万元），累计支付其他费用161.09万元，项目总成本1,924.89万元，较项目概算2,148.96万元节约224.07万元。

## 成本控制率=1,924.89÷2,148.96×100%=89.57%。

## 注：由于项目尚未编制竣工财务决算报表，项目的最终成本或许有所变动。

## 得分情况：成本控制率小于100%，该指标得8分。（得8分）

## 绩效分析：项目总成本1,924.89万元，较项目概算2,148.96万元节约224.07万元，项目成本控制率为89.57%，反映项目在建设过程中，严格按照设计方案执行，在保质保量的前提下，厉行节约建筑成本。

## 4.3.2.3项目的时效性（分值：7分，得分：0分）

## 项目是否按照计划工程进度实施，用以反映和评价项目工程完工项目的时效性。

## 评分标准：

## （1）项目完全按照计划进度完成各项工程施工，得7分；

## （2）项目基本在计划工期内完工，但有部分子工程超期，得4分；

## （3）项目工程未能按计划进度完工，得0分。

## 根据项目施工合同，项目工期为370天；

## 根据开工报告，项目的实际开工时间为2015年12月10日，以开工令时间顺延，项目的计划完工时间应为2016年12月14日。

## 根据项目验收报告，项目实际完工时间为2017年12月29日，实际工期749天，较计划工期370超期379天。

## 得分情况：项目未能按计划时间完工。（得0分）

## 绩效分析：琼海市嘉积中学科学馆拆建工程未能在计划的时间内完工，项目的时效性较差。

## 4.3.2.4工程质量达标率（分值：7分，得分：5分）

## 项目各子项的工程资料是否符合标准，用以反映和评价项目工程质量情况。

## 评分要点：

## （1）项目工程质量验收优良，得满分；

## （2）项目工程质量验收合格；得5分；

## （3）项目工程质量存在整改项，一项扣0.5分，扣完为止。

## 2017年12月29日，琼海市发展和改革委员会组织项目主管单位琼海市教育局、建设单位琼海市嘉积中学、项目施工单位海南琼山建筑基础工程有限公司、项目设计单位雅克设计有限公司、项目监理单位广州穗科建设管理有限公司等单位对项目进行初步验收，验收结果为“合格”。

## 得分情况：项目验收质量合格，本指标评分5分。（得5分）

4.4效果

## 4.4.1效果各项指标汇总得分情况

# 效果指标得分汇总表

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目效益 | 社会效益 | 8 | 8 |
|  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  | 社会公众满意度 | 8 | 8 |
|  | 项目的可持续影响 | 6 | 6 |
| 合 计 | 30 | 30 |

## 4.4.2各指标得分情况及绩效分析

## 4.4.2.1项目实施带动的社会效益（分值：8分，得分：8分）

## 项目建成后所带来的社会效益，用以反映和评价项目产出内容对社会效益的影响。

## 评分标准：

## 通过现场调研和座谈会等方式，综合考评项目实施后项目带来的潜在社会效益情况进行打分。

## 项目的实施主要是改善嘉积中学教学基础设施、提高教学质量。截至2018年12月31日止，项目已完工并投入使用，本次评价，评价小组对项目进行了现场走访，在走访过程中，我们了解到，项目实施后，很大程度上了改善学校办学条件、优化育人环境，能够给学生提供一个良好的学习环境和实验环境。新场地、新设备的投入使用，极大程度的满足学生对科技知识的渴求，激发学生的科学兴趣，促进素质教育及学生科技素质活动的开展，每一位学生都能亲身体验科学活动, 进一步加深对科学原理的理解,感悟科学的深奥,培养科学兴趣, 增强动手能力。是一项为民、惠民、利民的工程。本项目社会效益显著。

## 得分情况：项目实施后，很大程度上了改善学校办学条件、优化育人环境，能够给学生提供一个良好的学习环境和实验环境。是一项为民、惠民、利民的工程。本项目社会效益显著。（得8分）

## 4.4.2.2项目实施带动的生态效益（分值：8分，得分：8分）

## 评价项目的实施对周边自然环境的影响，用以反映和评价项目产出内容对生态效益的影响。

## 由于项目尚未进行环评验收，我们无法对该项进行准确的评价， 在对项目现场的调研过程中，我们发现项目的实施并未对周边环境造成破坏，项目建成后，与学校现有的建筑融为一体，美化了校园环境。因此，经评价小组讨论认为，项目的绩效目标基本达到。因此，该项评8分。

## 得分情况：项我们发现项目的实施并未对周边环境造成破坏，项目建成后，与学校现有的建筑融为一体，美化了校园环境。（得8分）

## 4.4.2.3社会公众满意度（分值：8分，得分：8分）

## 琼海市嘉积中学科学馆拆建工程建成后给学生带来的受益、评价情况，用以反映和评价项目完成后社会公众的满意程度。

## 评分标准：根据社会公众的满意度调查问卷得分进行评分。

# 项目的实施主要是改善嘉积中学教学基础设施、提高教学质量。在我们走访调查中，项目的预期服务对象对项目的实施支持度较高。问卷调查结果如下：

## 本次调查问卷共发放了30份，回收30份，问卷回收率100.00%。调查问卷共设计了4个问题,分别为：1. 您对项目选择的实施地点满意吗？2. 您对项目的施工进度是否满意？3. 您对项目的实施过程是否满意？4. 项目的实施是否改善了教学环境？调查结果如下表：

| 序号 | 问 题 | 满意度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 您对项目选择的实施地点满意吗 | 99.12% |
| 2 | 您对项目的施工进度是否满意 | 85.68% |
| 3 | 您对项目的实施过程是否满意 | 90.25% |
| 4 | 项目的实施是否改善了教学环境 | 98.60% |
|  | 平均值 | 93.41% |

根据上表，群众满意度评价为优秀。

## 得分情况：受益群体满意度评价优秀。（得8分）

## 绩效分析：项目的实施主要是改善嘉积中学学生学习环境，确保学校教学质量。项目实施后，很大程度上了改善学校办学条件、优化育人环境，能够给该校的学生提供一个良好的学习环境。

## 4.4.2.4项目的持续维护管理（分值：6分，得分：6分）

## 项目是否有完善的后续管理制度、资金、人员和技术，用以反映和评价项目后续的维护保障能力。

## 评分要点：

## （1）有完善的后续项目管理制度；

## （2）完工后有后续资金来源保障项目的维护；

## （3）后续有充足的人员和技术保障。

## 评分标准：

## 全部符合（6分）；

## 符合二项（4分）；

## 符合一项（2分）。

## 项目投入使用后，由琼海市嘉积中学负责运营管理，学校建立了专门的领导小组，由校长任组长。并制订了实验室管理制度，由各专门老师对实验室进行管理。

## 得分情况：综上所述，项目的后续管理是可持续的，符合评分标准的全部三项。（得6分）

## 绩效分析：琼海市嘉积中学科学馆拆建工程的后续管理能力较高。

5. 综合评价情况及评价结论

5.1评价得分

| 评价内容 | 分值 | 实际得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20分 | 15.33分 | 中 |
| 过程 | 20分 | 20分 | 优 |
| 产出 | 30分 | 21分 | 中 |
| 效果 | 30分 | 30分 | 优 |
| 总分（等级） | 100分 | 86.33分 | 良 |

5.2绩效分析

评价小组运用投入、过程、产出和效果对琼海市嘉积中学科学馆拆建工程进行了具体的分析，从项目投入、过程、产出和效果四个方面进行打分，得分“86.33分”，项目综合评价结果为“良”。

6.主要经验及做法、存在的问题与建议

6.1主要经验及做法

# 6.1.1 琼海市嘉积中学科学馆拆建工程目标设置明确，决策依据充分；项目决策评价要点得分满分，项目的申报、批复程序符合相关管理办法和相应的决策依据，所需手续完善，项目决策程序合理、合规。

# 6.1.2 在项目实施过程中,根据项目管理的需要，在项目实施、监管的过程中，及时编制《工程建设简报》、《项目实施会议纪要》等内部信息，将项目实施中存在的问题及时向相关部门汇报。并及时对项目设计中存在的缺陷进行调整。

# 6.1.3 项目的实施从学校的实际情况出发，充分考虑学校的发展需要。项目实施后在很大程度上了改善学校办学条件、优化育人环境，能够给该校的学生提供一个良好的学习环境，是一项为民、惠民、利民的工程，取得了较高的社会效益。

6.2存在的问题

6.2.1项目已于2017年12月进行验收并投入使用，但截至2019年7月31日止，项目尚未组织编写竣工财务决算报表，并结转固定资产科目核算。

6.2.2项目在实施过程中，未能很好的把握施工进度，造成项目未能按计划工期完成。

6.3建议

# 6.3.1建议嘉积中学按照《基本建设财务规则》（财政部令第81号）的有关规定，编制项目财务决算报表，积极组织开展项目竣工财务决算工作，对符合资产交付条件的，办理资产交付手续，并依据批复的项目竣工财务决算进行账务调整，并录入固定资产管理系统，编制固定资产卡片。

# 海南佳合信会计师事务所

# 2019年8月5日

附件1

绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标名称 | 指标解释说明 |  |  |
| 投入（20） | 项目决策 （12） | 项目目标内容（3） | 项目目标内容是否明确，用以反映和评价项目的目标内容的明确程度。 评价要点： 1.目标明确； 2.目标指标细化； 3.目标实施指标量化。 | 符合全部三项（3分）； 符合其中二项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。 | 3 |
|  |  | 项目决策依据（4） | 项目决策依据内容是否充分，用以反映和评价项目决策依据的充分性。 评价要点： 1.符合经济社会发展规划和部门年度工作计划； 2.符合中长期实施规划内容。 | 符合全部二项（4分）； 符合其中一项（2分）； 全部不符合（0分）。 | 4 |
|  |  | 项目决策程序（5） | 项目决策程序是否按照相关规定实施，用以反映和评价项目决策程序的合规性。 评价要点： 1.项目符合申报条件； 2.申报、批复程序符合相关管理办法； 3.项目调整履行相应手续。 | 全部符合（5分）； 符合二项（3分）； 符合一项（1分）。 | 5 |
|  | 资金落实（8） | 资金到位率（4） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | （1）当资金到位率≥60%时，得分=资金到位率×分值； （2）当资金到位率＜60%时，得0分。 | 3.33 |
|  |  | 到位及时率（4） | 计划时间内到位资金与应到位资金的比率，用以反映和评价项目资金落实的及时性。 | 1.资金到位及时，得满分； 2.资金未及时到位,但不影响项目进度，得2分； 3.资金未及时到位，且影响工程进度，得0分。 | 0 |
| 过程(20) | 业务管理(10) | 管理制度（8） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全、执行，用以反映和评价项目业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点： 1.建立并执行了健全的项目法人责任制； 2.建立并执行了招投标制度； 3.建立了完善的工程监理制度并有效实施； 4.健全的合同管理制度； | 每项评价要点分值为2分，依据项目单位提供的相关制度进行评价 | 8 |
|  |  | 组织机构（2） | 项目实施是否机构健全、分工是否明确，用以反映和评价项目组织机构的完整度。 评价要点： 1.项目实施机构健全； 2.项目分工明确。 | 全部符合（2分）； 符合一项（1分）。 | 2 |
|  | 财务管理 （10） | 财务管理制度健全性（4） | 项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和评价项目财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 评价要点： 1.项目制定相应的项目资金管理办法； 2.项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 符合两项（4分）； 符合一项（2分）。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性（6） | 项目资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映和评价项目资金的规范运行情况。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留情况； 6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况； 8.不存在虚列支出情况。 | 全部符合（6）； 符合其中七项（4）； 符合其中六项（3）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。 | 6 |
| 产出(30) | 项目产出（30） | 项目的完成情况（8） | 反映和评价项目产出时效目标的实现程度。 | 得分=项目完成率×分值 | 8 |
|  |  | 项目成本控制率（8） | 项目成本支出额与项目投资限额比较，用以反映和评价项目成本控制程度。 | 1.成本控制率小于或等于100%，得满分； 2.成本控制率大于100%小于105%的，得2.5分； 3. 成本控制率大于105%，得0分； | 8 |
|  |  | 项目的时效性（7） | 项目是否按照计划工程进度实施，用以反映和评价项目完工的时效性。 | 1.项目完全按照计划进度完成各项工程施工，得5分； 2.项目基本在计划工期内完工，但有部分子工程超期，得3分； 3.项目工程未能按计划进度完工，得0分。 | 0 |
|  |  | 工程质量达标率（7） | 项目各子项的工程资料是否符合标准，用以反映和评价项目工程质量情况。 | 1．项目工程质量验收优良，得满分； 2．项目工程质量验收合格；得5分； 3．项目工程质量存在整改项，一项扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 效益（30） | 项目效益（30） | 社会效益（8） | 项目建成后所带来的社会效益，用以反映和评价项目产出内容对社会效益的影响 | 通过现场调研卷和座谈会等方式，综合考评项目实施后项目带来的潜在社会效益情况进行打分。 | 8 |
|  |  | 生态效益（8） | 评价项目的实施对周边自然环境的影响，用以反映和评价项目产出内容对生态效益的影响 | 通过现场调研卷和座谈会等方式，综合考评项目实施后项目带来的潜在环境效益情况进行打分。 | 8 |
|  |  | 社会公众满意度（8） | 琼海市嘉积中学科学馆拆建工程建成后给村民带来的受益、评价情况，用以反映和评价项目完成后社会公众的满意程度 | 根据社会公众的满意度调查问卷得分进行评分。 | 8 |
|  |  | 项目的持续维护管理（6） | 项目是否有完善的后续管理制度、资金、人员和技术，用以反映和评价项目后续的维护保障能力。 评分要点： 1.有完善的后续项目管理制度； 2.完工后有后续资金来源保障项目的维护； 3.后续有充足的人员和技术保障。 | 全部符合（8分）； 符合二项（6分）； 符合一项（4分）。 | 6 |
| 合计 | 86.33 |

# Text boxes

绩效评价结果

| 评价内容 | 分值 | 实际得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20分 | 15.33分 | 中 |
| 过程 | 20分 | 20分 | 优 |
| 产出 | 30分 | 21分 | 中 |
| 效果 | 30分 | 30分 | 优 |
| 总分（等级） | 100分 | 86.33分 | 良 |

注：绩效等级

优≥90分；                    良≥80分，<90分；

中≥60分，<80分；             差<60；

评价小组成员

组长：唐国文

成员：冯艳、陈子敏、王霁鑫、黄程恒、吴靖