财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价   完成结果评价

项目名称： 博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升

项目单位： 琼海市交通运输局

主管部门： 琼海市交通运输局

评价时间：2019年07月01日至2019年08月05日

组织方式：财政部门    □主管部门  □项目单位

评价机构：中介机构    □专家组    □项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南佳合信会计师事务所（普通合伙）

报告文号：佳合信审字[2019]第008052号

报告日期：二○一九年八月五日

项目关键信息

| 项目名称 | 博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升 |
| --- | --- |
| 项目目标 | 促进琼海市旅游业发展，提高琼海市城市形象 |
| 项目概算 | 2624.11万元 |
| 项目资金来源 | 政府投资2624.11万元 |
| 项目规模 | 全长10㎞，道路1.5-3.0m范围绿化提升区域，绿化总面积54,654㎡ |
| 项目预评估时间 |  |
| 项目实际生效时间 | 2017年12月04日 |
| 项目实际开工时间 | 一标段：2018年07月19日；二标段：2018年08月15日 |
| 项目预计完工时间 | 一标段：2018年10月18日；二标段：2018年11月14日 |
| 项目实际完工时间 | 一标段：2018年10月；二标段：2018年11月 |
| 项目实际关账时间 | 尚未关账 |
| 项目地点 | 琼海市中原镇、博鳌镇 |
| 项目规划占地面积 |  |
| 项目组成 | 道路绿化改造 |
| 业主单位 | 琼海市交通运输局 |
| 项目运营管理部门 |  |

目  录

1.引言	2

1.1绩效评价目的	2

2.项目概况	2

2.1项目背景	2

2.2项目建设的必要性	2

2.3项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况	3

2.4项目的预算及资金来源	5

2.5项目立项的内容及实施方案	6

2.6项目的实施过程	5

3.绩效评价概述	8

3.1绩效评价设计过程	8

3.2绩效评价指标	9

3.3证据收集和分析方法	10

3.4 绩效评价实施过程	11

4.绩效评价分析	12

4.1投入	12

4.2过程	17

4.3产出	21

4.4效果	24

5 综合评价情况及评价结论	29

5.1评价得分	29

5.2绩效分析	29

6 主要经验及做法、存在的问题与建议	30

6.1主要经验及做法	30

6.2存在的问题	30

6.3建议	30

附件：绩效评价指标体系评分表

1.引言

1.1绩效评价目的

为深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，进一步推进财政预算绩效管理，不断提升财政管理科学化精细化水平。根据财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》和海南省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办〔2011〕184号）琼海市财政局《关于印发<琼海市重点项目绩效评价实施方案>的通知》（海财绩〔2019〕1175号），琼海市财政局组织绩效评价小组于2019年07月01日至08月05日对琼海市交通运输局“博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升”项目进行绩效评价。

本次绩效评价主要目的是：为加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据海南省财政厅2010年8月印发的《财政支出项目绩效评价操作指南》的要求，对项目的业务指标、财务指标以及综合绩效进行客观公正地评价。

通过评价，了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性等。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为政府相关决策提供参考依据。

2.项目概况

2.1项目背景

琼海，年轻而富有魅力的城市，被誉为海南省东海岸的明珠。充满传奇的红色娘子军、风光旖旎的万泉河，殊惊世界的博鳌亚洲论坛，构架起琼海的与众不同。红色的历程、蓝色的诱惑、绿色的魅力，张扬出琼海光彩四射。琼海基础设施良好，交通通讯发达。有嘉积、博鳌、官塘三大组团构成的大琼海，在21世纪初推进城市化进程中崛起为海南第三大城市。琼海市地处海南岛东部，距海南省省会海口市85公里，距南端的三亚市163公里。南距万宁市60公里，北连定安、屯昌县，东濒文昌的清澜港。琼海市属于热带季风及海洋湿润气候区，年平均气温为24℃，年平均降雨量2072毫升，年平均日照2155小时，年平均辐射量为每平方118.99千卡，终年无霜雪。

作为海南东部组团两大城市之一的琼海市，发展壮大滨海旅游业、热带特色农业，根据条件对现有城市引导性景观绿化环境进行改造提升，满足国际性、国家性重大事件的形象要求，打造高品质整体城市形象。

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设是构建和谐社会的需要，有利于琼海市旅游业的长期发展

构建社会主义和谐社会，是我们党在新的历史时期，从全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面出发提出的重要发展战略目标。

景观绿化工程建设是生态建设的重要环节，同时也是公共事业的重要组成部分，是现代城市经济和社会发展的基础性工作，对于建设和谐社会有着重要作用。道路景观绿化工程的建设一方面改善了生态环境，各城市干道作为琼海市城市形象的第一体现，两侧保留原有现状绿化，因此在道路上不仅要满足交通功能，还要强调车辆高速行驶的动态特点，实时调整景观的表现形式，既满足静态视觉的要求，同时也满足行驶中人的动态视觉要求，为司机和乘客提供实时变化的审美效果，强调快速通道与沿线的自然环境，使这样的快速通道成为环境的一部分，不仅体现当地特色，而且实现与自然环境的和谐统一，同时也改变了了人的居住环境，也使城市价值提高了。

随着琼海基础设施的不断完善，琼海将在更高的起点上，坚持经济、社会、环境相统一的方针，树立以人为本的宗旨，实施可持续发展战略，朝着“和谐琼海”的目标，建成一个综合功能完善、经济社会协调发展，人与自然和谐发展的海南东部的集红色经典旅游和现代滨海旅游为一体的旅游度假区。

2.2.2项目的建设是促进琼海市经济发展的需要

景观绿化具有极高的产业关联度，它不但可以促进城市品牌的提升和区域休闲经济的发展，而且还可以形成很长的产业链，对整个国民经济的带动作用非常突出。

未来五年，琼海将积极推进特殊旅游开发，重点抓好琼海“红色娘子军”旅游文化、历史文化旅游、渔业休闲旅游及现代农业休闲旅游等项目的开发建设。大力发展旅游商贸服务业，加快完善旅游景区景点的交通运输、住宿餐饮、批发零售、文化娱乐等配套设施，培育做大现代物流、商贸中介、娱乐会展、文化创意等产业，促进旅游环境、功能效益的提档升级。

因此，本项目的的实施能完善琼海民生建设，更好地为琼海城区的发展服务，为促进琼海市经济发展奠定坚实的基础。

2.2.3符合自由贸易区（贸易岛）对道路景观建设提出更高要求的需要

随着城市化水平的不断提高，琼海在开发新城区时，城市经济发展对加强人居环境的开发建设提出了更高的要求。

良好的居住环境离不开道路景观等基础设施的建设。城市基础设施的建设将直接服务于经济建设。随着经济的持续发展，环境在经济发展中的地位越来越突出和重要，经济竞争一定程度上即是发展环境的竞争，良好的城市氛围，便捷美观快速的城市交通将为起步区提供最基本的经济建设平台。不断加快基础设施建设，改善投资环境，改善生活人居环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，是加快经济社会发展的重要作用。

综上所述，本项目的建设符合实际建设需要，而且是必须的。

2.3项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况

2.3.1项目绩效目标为：进琼海市旅游业发展，提高琼海市城市形象。

2.3.2绩效指标设定为：投入、过程、产出和效果四个评价指标。

2.4项目的资金来源

市级财政资金2,624.11万元。

2.5项目的实施过程

2.5.1项目的实施地点

琼海市博鳌镇、中原镇。

2.5.2项目可行性研究及批复

2017年12月04日，琼海市发展和改革委员会下发《关于琼海市博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升可行性研究报告的批复》（海发改审批〔2017〕641号）,同意项目可行性研究报告。批复内容如下：

| 项目名称 | 博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 琼海市迎宾路 |
| 项目建设规模及内容 | 迎宾路道路两侧绿化景观提升以及沿线重要节点景观设计等 |
| 概算投资 | 总投资2,677.43万元 资金来源：市级财政资金 |

2.5.3项目的概算及批复

2018年01月02日，琼海市发展和改革委员会下发《关于琼海市博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升初步设计和概算批复》（海发改审批〔2018〕1号）,同意项目的初步设计和概算。批复内容如下：

| 项目名称 | 博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 琼海市迎宾路 |
| 项目建设内容及规模 | 起点为迎宾路与223国道平交口处，终点至远洋大道桥头处，全长10KM，道路1.3-3.0范围内绿化提升区域，绿化总面积54,654㎡ |
| 项目总投资 | 总投资2,624.11万元 |

2.5.5 项目的施工单位

项目分两个标段进行招标并签订工程合同，内容如下：

2018年06月，经招投标（琼政招投标〔2018〕2248号），琼海市交通运输局同海南丰杰建筑工程有限公司签订了《琼海市博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升第一标段施工合同》,合同的具体内容如下：

| 工程名称 | 琼海市博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升第一标段 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 琼海市迎宾路 |
| 工程内容 | 起点为迎宾路与223国道平交口处，终点至远洋大道桥头处，全长10KM，道路1.3-3.0范围内绿化提升区域，绿化总面积273,27㎡,第一标段为道路南侧 |
| 合同工期 | 合同工期：90天 |
| 合同价款 | 合同价款为：1,080万元 |

2018年06月，经招投标（琼政招投标〔2018〕2249号），琼海市交通运输局同海南宏基晖建筑工程有限公司签订了《琼海市博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升第二标段施工合同》，合同的具体内容如下：

| 工程名称 | 琼海市博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升第二标段 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 琼海市迎宾路 |
| 工程内容 | 起点为迎宾路与223国道平交口处，终点至远洋大道桥头处，全长10KM，道路1.3-3.0范围内绿化提升区域，绿化总面积273,27㎡,第二标段为道路北侧 |
| 合同工期 | 合同工期：90天 |
| 合同价款 | 合同价款为：1,116.25万元 |

2.5.7项目的竣工及验收

2018年12月03日，建设单位：琼海市交通运输局、设计单位：深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司、施工单位：海南丰杰建筑工程有限公司、海南宏基晖建筑工程有限公司、监理单位：福州市广通工程咨询有限公司、组成验收组，对本项目第一标段、第二标段54,654㎡道路绿化进行验收，验收结果“合格”。

2.5.8项目的管理

项目的管理单位：琼海市交通运输局

项目的设计单位：深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司

项目的施工单位：海南丰杰建筑工程有限公司

海南宏基晖建筑工程有限公司

项目的监理单位：福州市广通工程咨询有限公司

3.绩效评价概述

3.1绩效评价设计过程

3.1.1收集案卷资料，熟悉掌握相关信息

评价小组在琼海市财政局的组织下，从琼海市交通运输局及琼海市国库支付局等相关单位收集项目文件资料，并通过互联网采集项目有关信息，与项目文件相互印证。

3.1.2开发绩效评价框架

绩效评价框架是开展绩效评价的中心。评价小组根据《关于印发<琼海市项目绩效评价实施方案>的通知》（海财绩〔2019〕1175号），设计了绩效评价框架，将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的投入、过程、产出和效果四个评价指标进行量化和具体的分析。设计出了19个关键评价指标，形成绩效评价指标体系。并对支持评价指标证据进行了多方面的搜集和整理。

3.1.3对种类指标进行整理分类、筛选和优化

评价小组针对关键评价问题，首先根据其内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理，选取绩效评价指标；然后按各指标的内在因果、隶属等逻辑关系进行分解，对各指标进行整理分类、筛选和优化，消除了各指标间的重复、交叉、矛盾等现象。

3.1.4与利益相关者沟通，对框架达成共识

评价小组认真听取利益相关者的意见和建议，对框架进行了反复修订，最终达成了共识。制定实施方案，合理分解安排任务。

3.1.5提出问题清单与访问对象

框架设计完成后，评价小组根据证据内容分别设计了“琼海市博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升项目座谈会问题清单”、“琼海市博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升工程项目面访问题清单”；并根据问题，提出了座谈及面访对象，包括琼海市财政局、琼海市交通运输局、博鳌迎宾路提升工程项目受益群众代表等。

3.2绩效评价指标

本项目绩效评价重点关注以下关键评价问题：

1.目标是否明确、细化、量化？

2.项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划？

3．项目是否符合申报条件：申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续？

4．是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理？

5．资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理？

6．资金到位率？

7．资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度？

8．是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况？

9．资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范？

10．机构是否健全、分工是否明确？

11．是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度？12.项目的完成情况；

13.项目的成本控制率；

14.项目的时效性；

15.项目工程质量达标率；

16.项目实施后的社会效益；

17.项目实施后的生态效益；

18.项目预期服务对象对项目实施的满意程度；

19.项目实施是否具有可持续性。

3.3证据收集和分析方法

为了保证对项目进行公正客观的评价，需要收集大量高质量和准确可靠的评价证据，所以在证据收集方面，评价小组首先着重是对资料的搜集。除分别从项目实施单位琼海市交通运输局收集项目文件资料外，特别还从互联网中搜集了部分资料。将所有文件资料汇集整理后，进行了案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、面访、问卷调查和互联网中获取的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，再根据项目正在实施中的特点，按照用于判断已实现指标的证据、用于判断预期指标的证据和利益相关者的观点等三类证据进行了整理，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，评价小组对证据进行了判断分析，回答关键问题和指标，充分解释了项目是否在计划的时间周期内完工、是否实现所有的预期产出、是否实现预期目标等的判断依据。

3.4 绩效评价实施过程

| 序号 | 评价活动 | 产出 | 负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案卷研究 | 项目单位提供的资料 | 唐国文 陈子敏 | 7月1日-5日 |
| 2 | 设计座谈会问题清单 | 座谈会问题清单 | 唐国文 陈子敏 | 7月8日上午 |
| 3 | 设计面访问题清单 | 面访问题清单 | 陈子敏 | 7月8日下午 |
| 4 | 实地调研 | 实地调研记录 | 陈子敏 王霁鑫 | 7月9日上午 |
| 5 | 召开座谈会 | 座谈会记录 | 唐国文 陈子敏 | 7月9日下午 |
| 6 | 证据整理 | 将证据针对指标进行汇总 | 陈子敏 | 7月10日-15日 |
| 7 | 评价分析 | 形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议 | 唐国文 陈子敏 | 7月16日-20日 |
| 8 | 撰写绩效评价报告初稿 | 绩效评价报告初稿 | 陈子敏 | 7月21日-25日 |
| 9 | 与利益相关者沟通 | 利用相关者的建议 和意见汇总 | 唐国文 陈子敏 | 7月26日-30日 |
| 10 | 形成绩效评价报告终稿 | 绩效评价报告终稿 | 陈子敏 | 8月5日 |

3.5 绩效评价的局限性

## 3.5.1本次绩效评价时，项目尚未编制竣工财务决算报表，项目成本尚无法确定。

## 3.5.2由于部分工程内容为隐蔽工程，我们无法对该部分工程进行现场察看。

## 4.绩效评价分析

4.1投入

## 4.1.1投入各项指标汇总得分情况

# 投入指标得分汇总表

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目目标内容 | 4 | 2 |
|  | 项目决策依据 | 3 | 3 |
|  | 项目决策程序 | 5 | 5 |
|  | 小 计 | 12 | 10 |
| 资金分配 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  | 分配结果 | 6 | 6 |
|  | 小 计 | 8 | 8 |
| 合 计 | 20 | 18 |

## 4.1.2各指标得分情况及绩效分析

## 4.1.2.1项目目标内容明确性（分值：4分，得分：2分）

## 项目目标内容是否明确，用以反映和评价项目的目标内容的明确程度。

## 评价要点：

## （1）目标明确；

## （2）目标指标细化；

## （3）目标实施指标量化。

## 评分标准：

## （1）目标明确（1分）；

## （2）目标指标细化（1分）；

## （3）目标实施指标量化（2分）。

## 琼海市交通运输局于2017年11月组织编写了《琼海市博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升工程可行性研究报告》并上报琼海市发展和改革委员会审批，在项目可行性研究报告中，明确提出了项目的建设目标、建设规模、建设内容等。2017年12月04日，琼海市发展和改革委员会下发《关于琼海市博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升可行性研究报告的批复》（海发改审批〔2017〕641号）,同意项目的可行性研究报告。

## 综上所述，博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升项目设置了明确的目标、细化，但未设置关键性指标对目标进行量化。

## 得分情况：项目总体目标明确、细化，但目标未进行了量化。（得2分）

## 绩效分析：博鳌迎宾路提升工程总体目标明确、细化、但未对目标进行量化。

## 4.1.2.2项目决策依据（分值：3分，得分：3分）

## 项目决策依据内容是否充分，用以反映和评价项目决策依据的充分性。

## 评价要点：

## （1）符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；

## （2）符合中长期实施规划内容；

## 评分标准：

## （1）项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）；

## （2）根据需要制定中长期实施规划（1分）。

## 《琼海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出，尊重本市山水田园湖海的自然格局，按照系统性、功能性、景观性等原则，因势利导地打造万泉河滨河旅游绿道、东海岸滨海旅游绿道、乡村串联绿道，并形成城乡贯通、滨海滨河贯通的绿道网，有机将全市规划建设的100个美丽乡村、12个旅游小镇、6大旅游景区串联起来，为游客提供健康、时尚、生态的游览方式和生活方式。

## 综上所述，博鳌迎宾路提升工程属于琼海市重点民生项目，项目的建设符合《琼海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求。

## 得分情况：项目的设立符合琼海市交通运输局的部门工作和规划的要求。（得3分）

## 绩效分析：博鳌迎宾路提升工程决策依据充分。

## 4.1.2.3项目决策程序（分值：5分，得分：5分）

## 项目决策程序是否按照相关规定实施，用以反映和评价项目决策程序的合规性。

## 评价要点：

## （1）项目符合申报条件；

## （2）申报、批复程序符合相关管理办法；

## （3）项目调整履行相应手续。

## 评分标准：

## （1）项目符合申报条件（2分）；

## （2）申报、批复程序是否符合相关管理办法（2分）；

## （3）项目调整是否履行相应手续（1分）。

2017年12月04日，琼海市发展和改革委员会下发《关于琼海市博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升可行性研究报告的批复》（海发改审批〔2017〕641号）,同意项目可行性研究报告。

## 2018年01月02日，琼海市发展和改革委员会下发《关于琼海市博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升初步设计和概算批复》（海发改审批〔2018〕1号）,同意项目的初步设计和概算。

## 综上所述，博鳌迎宾路提升工程前期审查、审批程序严格，符合各项管理办法的规定，工作承担单位资质满足规定要求。

## 得分情况：项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。（得5分）

## 绩效分析：博鳌迎宾路提升工程决策程序严格按照各项规定实施。

## 4.1.2.4 分配办法（分值：2分，得分：2分）

## 分配办法指标评价是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法，用以反映和评价项目资金管理制度健全性。

## 评价要点：

## （1）资金管理办法是否健全、规范；

## （2）因素选择是否全面、合理；

## 评分标准：

## （1）资金管理办法健全，规范（1分）；

## （2）因素选择全面、合理（1分）。

## 为加强项目资金的控制和管理，防范资金风险，确保资金安全，提高建设资金的使用效率和效益，琼海市交通运输局制定《项目管理办法》、《财务管理制度》、《三大一重议事制度》等管理办法和制度，明确了资金如何运用与支付，明确规定了资金的使用内容及要求。因此，项目资金分配的因素全面、合理。

## 得分情况：资金管理办法是否健全、规范，因素选择全面、合理。（得2分）

## 绩效分析：琼海市交通运输局制定了项目资金管理办法，反映琼海市交通运输局项目资金管理制度较为健全。

## 4.1.2.5  分配结果（分值：6分，得分：6分）

## 资金分配指标用于评价资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理，用以反映和评价项目资金管理情况。

## 评价要点：

## （1）项目是否符合相关分配办法

## （2）资金分配是否合理。

## 评分标准：

## （1）项目符合相关分配办法（2分）；

## （2）资金分配合理（4分）。

## 项目在设立时，琼海市交通运输局组织编写了《琼海市博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升工程可行性研究报告》并上报琼海市发展和改革委员会审批，在项目可行性研究报告中，明确提出了项目的建设目标、建设规模、建设内容、项目资金来源及资金投入方向。

## 2017年12月04日，琼海市发展和改革委员会下发《关于琼海市博鳌核心区绿化美化工程——迎宾路道路景观提升可行性研究报告的批复》（海发改审批〔2017〕641号）,同意项目的可行性研究报告。

## 综上所述，项目符合相关配分办法，资金分配合理。

## 得分情况：资金分配符合资金管理办法，分配结果合理。（得6分）

## 绩效分析：资金分配符合资金管理办法，分配合理，反映琼海市交通运输局项目资金管理情况较好。

4.2过程

## 4.2.1过程各项指标汇总得分情况

# 过程指标得分汇总表

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 资金到位 | 到位率 | 3 | 2.06 |
|  | 到位时效 | 1 | 1 |
|  | 小计 | 5 | 3.06 |
| 资金管理 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  | 小 计 | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  | 管理制度 | 9 | 9 |
|  | 小 计 | 10 | 10 |
| 合 计 | 25 | 23.06 |

## 4.2.2各指标得分情况及绩效分析

## 4.2.2.1到位率（分值：3分，得分：2.06）

## 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

## 评分标准：资金到位率×分值

## 截至2018年12月31日止，实际到位1,800.00万元，项目计划安排预算资金2,624.11万元。博鳌迎宾路提升工程资金到位率=（实际到位资金÷计划投入资金）×100%=1,800.00÷2,624.11×100%=68.59%，得分=68.59%×3=2.06。

## 得分情况：项目资金到位率为68.59%。（得2.06分）

## 绩效分析：博鳌迎宾路提升工程得资金到位率较好，为项目的顺利实施提供了资金保障。

## 4.2.2.2到位及时率（分值：2分，得分：1分）

## 计划时间内到位资金与应到位资金的比率，用以反映和评价项目资金落实的及时性。

## 评价要点：

## （1）资金是否及时到位;

## （2）若未及时到位，是否影响项目进度。

## 评分标准：

## （1）资金到位及时，得满分；

## （2）资金未及时到位,但不影响项目进度，得1分；

## （3）资金未及时到位，且影响工程进度，得0分。

## 项目计划完工时间为2018年10月，项目时间完工时间为2018年10月，项目资金应于该时间截点到位，截至2018年10月31日止，实际到位1,800.00万元，占项目概算的68.59%。

## 综上所述，项目资金未能及时到位，但未影响工程进度。

## 得分情况：项目资金未能及时到位，但未影响工程进度。（得1分）

## 4.2.2.3资金使用合规性（分值：7分，得分：7分）

## 项目资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映和评价项目资金的规范运行情况。

## 评价要点：

## （1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

## （2）资金的拨付有完整的审批过程和手续；

## （3）项目的重大开支经过评估论证；

## （4）符合部门预算批复的用途；

## （5）不存在截留情况；

## （6）不存在挤占情况；

## （7）不存在挪用情况；

## （8）不存在虚列支出情况。

## 评分标准：

## （1）虚列（套取）扣4-7分；

## （2）支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分；

## （3）超标准开支扣2-5分。

## 博鳌迎宾路提升工程程项目在实施过程中，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金拨付完整、符合批复使用用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

## 得分情况：资金使用不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。（得7分）

## 绩效分析：博鳌迎宾路提升工程项目按照相关的资金管理办法实行，项目资金运行规范。

## 4.2.2.4财务管理制度（分值：3分，得分：3分）

## 项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和评价项目财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

## 评价要点：

## （1）财务制度是否健全；

## （2）是否严格执行制度；

## （3）会计是否核算规范。

## 评分标准：

## （1）财务制度健全（1分）；

## （2）严格执行制度（1分）；

## （3）会计核算规范（1分）。

## 琼海市交通运输局在项目实施过程中，根据《海南省人民政府关于规范政府投资项目管理办法的规定》（琼府〔2004〕55号）及相关文件的规定，结合《行政单位会计制度》规范资金管理。制定《项目资金管理办法》，在项目建设中，严格执行《项目资金管理办法》，合理、规范的使用项目资金。基本按照《琼海市政府投资项目管理办法》文件和相关财务会计制度执行，资金账务处理由琼海市财政国库支付局委派会计负责管理。

## 得分情况：琼海市交通运输局财务制度健全、并得到严格执行、会计核算规范。（得3分）

## 绩效分析：项目财务管理制度健全，对资金规范、安全运行提供了有效保障。

## 4.2.2.5组织机构（分值：1分，得分：1分）

## 项目实施是否机构健全、分工是否明确，用以反映和评价项目组织机构的完整度。

## 评价要点：

## （1）项目实施机构健全；

## （2）项目分工明确。

## 评分标准：

## 机构健全、分工明确（1分）。

## 根据博鳌迎宾路提升工程相关资料显示：

## 博鳌迎宾路提升工程成立了工程管理小组，由局长负责领导实施，建立了项目分管领导责任制，财务部负责项目资金审批、复核工作。

## 得分情况：项目管理机构健全，分工明确。（得1分）

## 绩效分析：博鳌迎宾路提升工程实施机构健全、分工明确。

## 4.2.2.6管理制度（分值：9分，得分：9分）

## 项目实施单位的业务管理制度是否健全、执行，用以反映和评价项目业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

## 评价要点：

## （1）是否建立健全项目管理制度；

## 是否严格执行相关项目管理制度。

## 评分标准：

## 建立健全项目管理制度（2分）；

## （2）严格执行相关项目管理制度（7分）。

## 根据“博鳌迎宾路提升工程法人组建及相关规则制度、招投标管理办法和工程监理规划等文件”中相关资料显示：

## 博鳌迎宾路提升工程建立了相关法人责任制度，由琼海市交通运输局作为业主方，为项目建设的责任人，负责项目的立项、报建、招标、管理的工作；监理方制定了相应监理管理办法；项目负责单位的管理小组制定了相关合同管理方案；实施均选择具备相应资质的工程设计、监理、施工等单位，根据相关规定签订合同；上述事项说明了相关制度得到了有效地执行。

## 得分情况：符合全部两项。（得9分）

## 绩效分析：博鳌迎宾路提升工程管理制度健全，有力支撑和保障了项目的顺利实施。

4.3产出

## 4.3.1产出各项指标汇总得分情况

# 产出指标得分汇总表

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目产出 | 项目的完成情况 | 8 | 8 |
|  | 项目成本控制率 | 8 | 4 |
|  | 项目的时效性 | 6 | 6 |
|  | 项目质量达标率 | 8 | 4 |
| 合 计 | 30 | 22 |

## 4.3.2各指标得分情况及绩效分析

## 4.3.2.1项目的完成情况（分值：8分，得分：8分）

## 该指标用以反映和评价项目产出数量目标的实现程度。

## 评分标准：

## 项目完成率×分值

## 根据项目施工合同及开工令，项目由二个标段组成，计划改造景观绿化54,654.00㎡，其中：第一标段改造绿化总面,积27,327.00㎡，第二标段改造绿化总面积27,327.00㎡

## 根据琼海市交通运输局提供的《竣工验收综合报告书》，项目已完成全部工作，改造景观绿化面积54,654.00㎡。

## 项目完成率为54,654.00÷54,654.00×100%=100%。

## 项目完成情况得分=8*100%=8

## 得分情况：项目已完成计划内容的100%。（得8分）

## 绩效评价：项目按照设计方案有序推进，基本完成计划任务。

## 4.3.2.2成本控制率（分值：8分，得分：4分）

## 项目成本支出额与项目投资限额比较，用以反映和评价项目成本控制程度。

## 评分标准：

## （1）成本控制率小于等于100%，得满分；

## （2）大于100%小于等于105%，得2分；

（3）大于105%，得0分。

## 截至2018年12月31日止，项目已拨付资金1,670.28万元，占项目概算的63.65%,由于项目尚未进行竣工结算和编制竣工财务决算，项目的最终成本尚无法统计，该项指标尚无法判断，暂评满分。

## 得分情况：从项目工程费判断，项目成本得到了有效控制，未超预算金额。由于项目尚未编制竣工财务决算报表，项目的最终成本尚无法确定，因此，该项暂评4分。（得4分）

## 4.3.2.3项目的时效性（分值：6分，得分：6分）

## 项目是否按照计划工程进度实施，用以反映和评价项目工程完工项目的时效性。

## 评分标准：

## 单个标段按时完工得3分；

## 未按时完工得0分。

## 根据项目施工合同及开工令，各标段完工时间如下：

| 序号 | 标段 | 改造面积 | 开工时间 | 合同工期 | 应完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一标段 | 27,327.00㎡ | 2018-07-19 | 90天 | 2018-10-18 |
| 2 | 二标段 | 27,327.00㎡ | 2018-08-15 | 90天 | 2018-11-15 |
| 合计 | 11.3KM |  |  |  |

## 根据项目业主单位提供的资料，项目已于2018年10月16日完工，项目二标段已于2018年11月12日完工，项目一二标段的施工周期符合施工合同约定时间。

## 得分情况：二个标段已按时完工。（得6分）

## 绩效分析：项目整体在计划的时间内完工，项目的时效性较高。

## 4.3.2.4工程质量达标率（分值：8分，得分：4分）

## 项目各子项的工程资料是否符合标准，用以反映和评价项目工程质量情况。

## 评分要点：

## （1）单个标段验收合同得4分；

## （2）验收不合规各得0分。

## 截至2019年07月31日止，项目尚未进行交工验收，项目工程质量达标率指标暂无法评价，该指标暂评4分。

## 得分情况：该指标暂评4分。（得4分）

4.4效果

## 4.4.1效果各项指标汇总得分情况

# 效果指标得分汇总表

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目效益 | 社会效益 | 7 | 7 |
|  | 环境效益 | 6 | 6 |
|  | 社会公众满意度 | 6 | 6 |
|  | 项目的可持续影响 | 6 | 6 |
| 合 计 | 25 | 25 |

## 4.4.2各指标得分情况及绩效分析

## 4.4.2.1项目实施带动的社会效益（分值：7分，得分：7分）

## 项目建成后所带来的社会效益，用以反映和评价项目产出内容对社会效益的影响。

## 评分标准：

## 通过现场调研和座谈会等方式，综合考评项目实施后项目带来的潜在社会效益情况进行打分。

## 项目的实施主要是促进琼海市旅游业发展，提高琼海市城市形象。项目已2018年11月全部完工，并投入使用。项目实施后的2019年小长假，“琼海市共接待游客13.34万人次，同比增长8.6%，其中过夜游客接待6.74万人次，同比增长18.7%。旅游总收入0.67亿元，同比增长12.3%。乡村旅游游客接待10.92万人次，同比增长56.4%。同时，项目投入使用后，进一步提升了迎宾路绿化美观，为博鳌田园小镇建设，博鳌亚洲论坛服务，同时，为琼海市 “打造田园城市，构建幸福琼海”的城乡发展战略、琼海城乡一体化建设和风情小镇建设提供了有力支撑。

## 因此，项目的实施具有较好的社会效益，提高了琼海市形象，促进了琼海旅游业的发展。

## 得分情况：项目实施后，提高了琼海市形象，促进了琼海旅游业的发展。本项目社会效益显著。（得7分）

## 4.4.2.2项目实施带动的生态效益（分值：6分，得分：6分）

## 评价项目的实施对周边自然环境的影响，用以反映和评价项目产出内容对生态效益的影响。

## 项目的实施，通过改造现有景观绿化，形成了优美的热带自然景色，促进博鳌田园小镇建设。同时，项目的实施，改善视觉质量，保障行车安全。有利于行车安全，为司乘人员诱导视线、减轻眼睛疲劳，从而减少交通事故的发生。同时，还可以养护公路，稳固路基，美化路容、保护路面，延长公路寿命。因此，项目的实施，带来了极大的生态效益。该项评分6分。

## 得分情况：项目的实施取得了较好的生态效益。（得6分）

## 绩效分析：项目的实施，改造现有景观绿化，形成了优美的热带自然景色，促进博鳌田园小镇建设。取得了较好的生态效益。

## 4.4.2.3社会公众满意度（分值：6分，得分：6分）

## 博鳌迎宾路提升工程建成后给居民带来的受益评价情况，用以反映和评价项目完成后社会公众的满意程度。

## 评分标准：根据社会公众的满意度调查问卷得分进行评分。

# 项目的实施主要是通过改造现有绿化，促进琼海市旅游业发展，提高琼海市城市形象。在我们走访调查中，项目的预期服务对象对项目的实施支持度较高，群众对项目的建设非常满意。问卷调查结果如下：

## 本次调查问卷共发放了50份，回收50份，问卷回收率100.00%。调查问卷共设计了4个问题,分别为：1. 项目的实施是否改善了迎宾路周边的环境？2. 项目的实施是否改善了迎宾路的交通环境？3. 项目的实施是否提升了琼海的形象？4. 项目的实施是否促进琼海旅游也得发展？调查结果如下表：

| 序号 | 问 题 | 满意度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目的实施是否改善了迎宾路周边的环境 | 98.25% |
| 2 | 项项目的实施是否改善了迎宾路的交通环境 | 96.37% |
| 3 | 项目的实施是否提升了琼海的形象 | 92.10% |
| 4 | 项目的实施是否促进琼海旅游也得发展 | 91.86% |
|  | 平均值 | 94.65% |

根据上表，群众满意度评价为优秀。

## 得分情况：群众满意度评价优秀。（得6分）

绩效分析：项目的实施主要是改善绿化景观，促进琼海市旅游业发展，提高琼海市城市形象，项目的受益群众对项目的支持度较高。

## 4.4.2.4项目的可持续（分值：6分，得分：6分）

## 项目是否有完善的后续管理制度、资金、人员和技术，用以反映和评价项目后续的维护保障能力。

## 评分要点：

## （1）有完善的后续项目管理制度；

## （2）完工后有后续资金来源保障项目的维护；

## （3）后续有充足的人员和技术保障。

## 评分标准：

## 全部符合（6分）；

## 符合二项（4分）；

## 符合一项（2分）。

## 根据访谈结果，项目建成后，景观旅游交由琼海市园林部门管理。

## 因此，项目建成后，项目的后续运营管理是可持续的。

## 得分情况：符合全部三项（得6分）

## 绩效分析：博鳌迎宾路提升工程的后续管理能力较高。

5.综合评价情况及评价结论

5.1评价得分

| 评价内容 | 分值 | 实际得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20分 | 18分 | 优 |
| 过程 | 25分 | 23.06分 | 优 |
| 产出 | 30分 | 22分 | 中 |
| 效果 | 25分 | 25分 | 优 |
| 总分（等级） | 100分 | 88.06分 | 良 |

5.2绩效分析

评价小组运用投入、过程、产出和效果对博鳌迎宾路提升工程进行了具体的分析，从项目投入、过程、产出和效果四个方面进行打分，得分“88.06分”，项目综合评价结果为“良”。

6.主要经验及做法、存在的问题与建议

6.1主要经验及做法

# 6.1.1项目的建设立足于琼海的实际情况，结合博鳌亚洲论坛及琼海市构造“田园城市”、建设美丽农村的发展战略，充分调研，立足于道路的实际需要，改善绿化，提升琼海形象，更好的为博鳌论坛服务，提升城市知名度，吸引游客，推动经济结构转型。

# 6.1.2在项目实施过程中,根据项目管理的需要，在项目实施、监管的过程中，及时编制《工程建设简报》、《项目实施会议纪要》等内部信息，将项目实施中存在的问题及时向相关部门汇报。并及时对项目设计中存在的缺陷进行调整。

6.2存在的问题

6.2.1 由于项目未设置关键性指标对活动进行衡量，致使我们对项目进行评价时，缺乏足够的数据比对。

6.2.2项目已经于2018年11月先后完工，在项目完工后，未及时开展项目竣工财务结算并编制竣工财务决算报表，致使无法对项目的成本进行对比。

6.2.3在察看项目现场过程中，发现部分植被长势较差，苗木过于稀疏，反映出项目后期养护不完善。

6.3建议

# 6.3.1在编制预算时，设定可量化的、清晰的、可衡量的关键性绩效指标对项目目标进行考评。明确预算资金的使用效益；

6.3.2在项目竣工验收，应及时办理项目竣工结算，编制竣工财务决算报表续。

6.3.3 建议项目单位认真按合同履行规定，在合同约定的养护期间应加强苗木的养护，确保苗木的成活率。

# 海南佳合信会计师事务所

# 2019年8月5日

附件1

绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标名称 | 指标解释说明 |  |  |
| 投入（20） | 项目决策 （12） | 项目目标内容（4） | 项目目标内容是否明确，用以反映和评价项目的目标内容的明确程度。 评价要点： 1.目标明确； 2.目标指标细化； 3.目标实施指标量化。 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 2 |
|  |  | 项目决策依据（3） | 项目决策依据内容是否充分，用以反映和评价项目决策依据的充分性。 评价要点： 1.符合经济社会发展规划和部门年度工作计划； 2.符合中长期实施规划内容。 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
|  |  | 项目决策程序（5） | 项目决策程序是否按照相关规定实施，用以反映和评价项目决策程序的合规性。 评价要点： 1.项目符合申报条件； 2.申报、批复程序符合相关管理办法； 3.项目调整履行相应手续。 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相关手续（1分） | 5 |
|  | 资金分配（8） | 分配办法（2） | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全，规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
|  |  | 分配结果（6） | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 过程(25) | 资金到位（5分） | 到位率（3分） | 实际到位/计划到位×100% | 评分标准：到位率×分值 | 2.06 |
|  |  | 到位时效（2分） | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分），未及时到位并影响项目进度（0-1分） | 1 |
|  | 资金管理（10分） | 资金使用（7分） | 是否存在支出依据不合理，虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
|  |  | 财务管理（3分） | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 |
|  | 组织实施 （10） | 组织机构（1） | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
|  |  | 管理制度（9） | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）； 严格执行相关项目管理制度（7分） | 9 |
| 产出(30) | 项目产出（30） | 项目的完成情况（8） | 反映和评价项目产出目标的实现程度。 | 项目完成率×分值 | 8 |
|  |  | 项目成本控制率（8） | 项目成本支出额与项目投资限额比较，用以反映和评价项目成本控制程度。 | 1.成本控制率小于或等于100%，得满分； 2.成本控制率大于100%小于105%的，得2.5分； 3. 成本控制率大于105%，得0分； | 4 |
|  |  | 项目的时效性（6） | 项目是否按照计划工程进度实施，用以反映和评价项目完工的时效性。 | 1.单个标段按时完成得3分； 2.单个标段未按时完成得0分。 | 6 |
|  |  | 项目质量达标率（8） | 项目各子项的工程资料是否符合标准，用以反映和评价项目工程质量情况。 | 1.单个标段验收合同得4分； 2.验收不合规得0分。 | 4 |
| 效果（25） | 项目效益（25） | 项目的实施带动的社会效益（7） | 项目建成后所带来的经济效益，用以反映和评价项目产出内容对经济效益的影响 | 通过现场调研卷和座谈会等方式，综合考评项目实施后项目带来的潜在经济效益情况进行打分。 | 7 |
|  |  | 生态效益（6） | 评价项目的实施对周边自然环境的影响，用以反映和评价项目产出内容对生态效益的影响 | 通过现场调研卷和座谈会等方式，综合考评项目实施后项目带来的潜在环境效益情况进行打分。 | 6 |
|  |  | 社会公众满意度（6） | 项目建成后给村民带来的受益、评价情况，用以反映和评价项目完成后社会公众的满意程度 | 根据社会公众的满意度调查问卷得分进行评分。 | 6 |
|  |  | 项目的持续维护管理（6） | 项目是否有完善的后续管理制度、资金、人员和技术，用以反映和评价项目后续的维护保障能力。 评分要点： 1.有完善的后续项目管理制度； 2.完工后有后续资金来源保障项目的维护； 3.后续有充足的人员和技术保障。 | 全部符合（6分）； 符合二项（6分）； 符合一项（4分）。 | 6 |
| 合计 | 88.06 |

# Text boxes

绩效评价结果

| 评价内容 | 分值 | 实际得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20分 | 18分 | 优 |
| 过程 | 25分 | 23.06分 | 优 |
| 产出 | 30分 | 22分 | 中 |
| 效果 | 25分 | 25分 | 优 |
| 总分（等级） | 100分 | 88.06分 | 良 |

注：绩效等级

优≥90分；                    良≥80分，<90分；

中≥60分，<80分；             差<60；

评价小组成员

组长：唐国文

成员：冯艳、陈子敏、王霁鑫、黄程恒、吴靖