博鳌亚洲论坛特别规划区（琼海）旅游发展专项规划项目绩效评价报告

海南中执信会计师事务所（普通合伙）

二0一九年八月五日

绩效评价结果 评价准则 分值 实际得分 项目决策（25%） 25分 25分 项目管理（30%） 30分 26分 项目绩效（45%） 45分 34分 综合绩效 100分 85分 注：绩效等级 优≥90分； 良≥80分，<90分； 中≥60分，<80分； 差<60； 评 价 小 组 组长： 林生 成员：王紫蔷、吉美倩

项目关键信息

表1-1项目关键信息

| 项目名称 | 博鳌亚洲论坛特别规划区（琼海）旅游发展专项规划 项目【注1】 |
| --- | --- |
| 项目投资总额 | 投资总额397.88万元【注2】 市财政资金 |
| 项目负责单位 | 琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委） |
| 项目组织实施单位 | 北京中科景元城乡规划设计研究院 |
| 项目实际生效时间 | 2018年3月28日 |
| 项目计划周期 | 项目生效起60天内 |
| 项目实际完成情况 | 2018年3月28日正式签订合同，2019年6月25日项目成果文件通过专家评审；截止目前，正在报上级部门审批 |
| 项目目标 | 构筑“蓝绿交织”生态空间，突出田园城市特色，形成“双核引领、三廊贯穿、六园覆盖、八景支撑、内外海联动、三镇服务、乡村铺底”的发展格局，把博鳌规划区建设成为一个大花园、大景区 |
| 规划范围 | 1、核心区：东濒南海，南抵万宁，西至乐城岛，北临博鳌镇墟，面积67.12平方公里（包括12个行政村，157个自然村）；2、拓展区：涵盖乐城国际医疗旅游先行区、博鳌机场区、博鳌海滨旅游区、博鳌滨海风情小镇、潭门镇镇区、中原镇镇区以及进出博鳌的重要交通干道，面积约356平方公里 |
| 规划内容 | 《博鳌亚洲论坛特别规划区（琼海）旅游发展专项规划》（文本、说明书、图集）：对接规划区总体规划及其他专项规划，按照全域旅游理念和国家级旅游度假区标准，对大博鳌旅游区进行统筹规划 |
| 规划期限 | 2018-2035年；近期为2018-2020年，中期为2021-2025年，远期为2026-2035年；重点规划近、中期，展望远期 |

【注1】本报告称谓琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）博鳌亚洲论坛特别规划区（琼海）旅游发展专项规划项目为博鳌旅游发展专项规划项目，还称谓为项目。

【注2】项目投资总额为合同金额（包干价）。

执行摘要

●  概述

项目背景、目标、投资额、活动内容和实施情况

为认真贯彻落实习近平总书记对博鳌规划建设的重要批示指示精神，按照省委省政府落实该项工作系列指示要求，把博鳌地区打造成充满中国特色、海南风情的重要休闲外交基地，打造成为非正式、舒适、和谐的国际政商交流平台，对接博鳌亚洲论坛特别规划区（琼海区）规划（修编），并促进博鳌地区更好更快发展，编制区域旅游发展规划。

旅游业在将博鳌建设成为国际一流政商交流平台和整体发展中具有重要意义，是服务公共外交基地和政商交流平台的主体功能，是推进博鳌地区发展的主导产业，是带动周边地区农民富裕和假设幸福家园的主渠道。该项目目标为构筑“蓝绿交织”生态空间，突出田园城市特色，形成“双核引领、三廊贯穿、六园覆盖、八景支撑、内外海联动、三镇服务、乡村铺底”的发展格局，把博鳌规划区建设成为一个大花园、大景区。

根据《琼海市财政局关于批复2018年市本级部门预算的通知》（海财预[2018]357号）的安排，项目预算下达资金400.00万元。

项目的规划内容：《博鳌亚洲论坛特别规划区（琼海）旅游发展专项规划》（文本、说明书、图集）；对接规划区总体规划及其他专项规划，按照全域旅游理念和国家级旅游度假区标准，对大博鳌旅游区进行统筹规划。

项目的规划范围：1、核心区：东濒南海，南抵万宁，西至乐城岛，北临博鳌镇墟，面积67.12平方公里（包括12个行政村，157个自然村）；2、拓展区：涵盖乐城国际医疗旅游先行区、博鳌机场区、博鳌海滨旅游区、博鳌滨海风情小镇、潭门镇镇区、中原镇镇区以及进出博鳌的重要交通干道，面积约356平方公里。

项目的规划期限：2018-2035年；近期为2018-2020年，中期为2021-2025年，远期为2026-2035年；重点规划近、中期，展望远期。

2018年03月28日，签订项目相关合同； 2019年6月25日项目成果文件通过专家评审；截止目前，正在报上级部门审批。

绩效评价目的及实施过程

本次绩效评价主要目的是：根据《海南省财政厅关于开展扶贫项目绩效及2019年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2018]1137号）、《琼海市人民政府办公室关于推进预算绩效管理的实施意见》（海府办[2013]56号）要求和琼海市财政局关于印发《琼海市重点项目绩效评价实施方案》的通知（海财绩[2019]1175号）要求，加强财政支出管理，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映该项目完成情况和实施效果，评价总结琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）博鳌旅游发展专项规划项目的经验和做法，分析存在的问题，从而采取切实措施改进和加强项目管理，提高资金使用效益，为政府相关决策提供参考依据。

本次绩效评价过程主要分为六个阶段：分析研究项目，找出绩效评价特点和难点；收集案卷资料，熟悉掌握相关信息；开发绩效评价框架；与利益相关者沟通，提出关键问题；制定实施方案，合理分解安排任务；经过对指标的评判回答关键评价问题，依靠评价小组的专业判断进行准确的评级。

●  评价结论和绩效分析

该项目绩效评价为85分。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目管理基本有效，项目的实施突出核心区博鳌亚洲论坛的政商交流功能，周边拓展规划围绕核心功能的综合性国际旅游目的地；不仅只注重空间规划、还注重以项目落地，不仅规划中远期发展、还注重近期如何突破；有利于促进博鳌地区更好更快发展。

●  经验教训和建议

经验

（1）项目建设符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，确保了项目目标的实现和项目效果的可持续性。

（2）项目机构健全、分工明确；项目管理制度健全；在项目管理中严格

执行相关项目管理制度。

教训

- 项目进度缓慢，截止目前，项目尚未通过最终审批，出具正式规划

成果。

（2）项目资金支付进度缓慢，资金结余较大。

建议

（1）建议加强项目管理工作工作，加快项目实施进度，加快评审力度，尽快通过终审，出具正式成果文件，以便尽早实现项目落地。

（2）建议加快资金的支付进度，保证资金的使用效率得以发挥。

博鳌亚洲论坛特别规划区（琼海）旅游发展专项规划项目

绩效评价报告

1.引言

1.1项目描述

1.1.1项目概况与项目背景

为认真贯彻落实习近平总书记对博鳌规划建设的重要批示指示精神，按照省委省政府落实该项工作系列指示要求，把博鳌地区打造成充满中国特色、海南风情的重要休闲外交基地，打造成为非正式、舒适、和谐的国际政商交流平台，对接博鳌亚洲论坛特别规划区（琼海区）规划（修编），并促进博鳌地区更好更快发展，编制区域旅游发展规划。

旅游业在将博鳌建设成为国际一流政商交流平台和整体发展中具有重要意义，是服务公共外交基地和政商交流平台的主体功能，是推进博鳌地区发展的主导产业，是带动周边地区农民富裕和假设幸福家园的主渠道。该项目目标为构筑“蓝绿交织”生态空间，突出田园城市特色，形成“双核引领、三廊贯穿、六园覆盖、八景支撑、内外海联动、三镇服务、乡村铺底”的发展格局，把博鳌规划区建设成为一个大花园、大景区。

1.1.2项目规划范围

1、核心区：东濒南海，南抵万宁，西至乐城岛，北临博鳌镇墟，面积67.12平方公里（包括12个行政村，157个自然村）；2、拓展区：涵盖乐城国际医疗旅游先行区、博鳌机场区、博鳌海滨旅游区、博鳌滨海风情小镇、潭门镇镇区、中原镇镇区以及进出博鳌的重要交通干道，面积约356平方公里。

1.1.3项目的立项与审批、预算批复情况

根据琼海市政府采购计划审批表，博鳌旅游发展专项规划项目预算资金：398.00万元；资金类型：公共财政预算；政府采购方式：公开招标。

根据《琼海市财政局关于批复2018年市本级部门预算的通知》（海财预[2018]357号）的安排，项目预算下达资金为400.00万元。

1.1.4项目实施

项目实施单位为北京中科景元城乡规划设计研究院。

项目规划内容及期限：《博鳌亚洲论坛特别规划区（琼海）旅游发展专项规划》（文本、说明书、图集）：对接规划区总体规划及其他专项规划，按照全域旅游理念和国家级旅游度假区标准，对大博鳌旅游区进行统筹规划；规划期限为2018-2035年；近期为2018-2020年，中期为2021-2025年，远期为2026-2035年；重点规划近、中期，展望远期。

1.1.5项目实际完成情况

2018年3月28日正式签订合同，按合同约定时间开展规划调研，2019年6月25日项目成果文件通过专家评审；截止目前，正在报上级部门审批。

1.1.6项目运行与管理

1.1.6.1项目运行现状

项目正在审批阶段，尚未出具最终规划成果。

1.1.6.2项目管理

项目由琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）负责对外公开招标，确定具体实施单位，项目实施过程中组织规划方案的评审、报批，以便项目顺利完成。

1.2绩效评价目的

为加强财政支出管理，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，根据《海南省财政厅关于开展扶贫项目绩效及2019年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2018]1137号）、《琼海市人民政府办公室关于推进预算绩效管理的实施意见》（海府办[2013]56号）要求和琼海市财政局关于印发《琼海市重点项目绩效评价实施方案》的通知（海财绩[2019]1175号）要求，琼海市财政局委托我们（中执信会计师事务所）对琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）博鳌旅游发展专项规划项目进行绩效评价。

本次绩效评价是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》及《财政支出项目绩效评价操作指南》的要求，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果；总结琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）博鳌旅游发展专项规划项目建设经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2.绩效评价概述

2.1绩效评价设计过程

2.1.1找出评价特点和难点

本项目不仅包括博鳌旅游发展专项规划项目的评价，也包括对项目策划、项目落地等方面的评价。评价小组项目建设目标评价主要以项目实施过程的资料基础进行评价，对项目策划、项目落地等方面的评价主要通过对周边人员的访谈进行。

2.1.2收集案卷资料,熟悉掌握相关信息

评价小组在琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）的配合下，调取了项目的有关文件，并从有关部门、出版物、互联网等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，尽可能地做到客观、公正的评价。

2.1.3开发绩效评价框架

绩效评价框架是开展绩效评价的中心。评价小组通过前期准备过程中对项目评价难点的研究及大量相关资料的阅读，从项目决策、项目管理和项目绩效这三大方面进行评价，设计出了16个项目关键评价问题，并对支持关键评价问题的证据进行了多方面的搜集和整理。

2.1.4对各指标进行整理分类、筛选和优化

评价小组针对关键评价问题，首先根据其内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理，选取绩效评价指标；然后按各指标的内在因果、隶属等逻辑关系进行分解，对各指标进行整理分类、筛选和优化，消除了各指标间的重复、交叉、矛盾等现象。

2.1.5与利益相关者沟通，对框架达成共识

评价小组认真听取利益相关者的意见和建议，对框架进行了反复修订，最终达成了共识。制定实施方案，合理分解安排任务。

2.2绩效评价关键问题

本项目绩效评价重点关注以下关键评价问题：

（1）项目目标是否明确、细化、量化？

（2）项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划？

（3）项目是否符合申报条件；申报，批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续？

（4）是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理？

- 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理？

（6）资金是否及时足额到位；若未及时到位，是否影响项目进度？

（7）项目资金是否及时足额使用，使用率是否达到90%以上？

（8）资金使用是否存在支出依据不合理，虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况？

（9）资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范？

- 项目组织机构是否健全、分工是否明确？

（11）是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度？

（12）项目是否按合同约定日期开展调研，项目是否按合同期完成成果报告

（13）截止2019年6月30日，项目产出数量绩效目标实际完成情况？

（14）项目是否经专家评审？评审结果是否合格？

（15）项目产出成本是否控制在预算范围内？

（16）项目成果是否注重与实际实施运行、后续管理的衔接？

2.3证据收集方法

为了保证对项目进行公正客观的评价，需要尽可能地做到收集有数据、有质量和准确、可靠的评价证据，对此，在证据收集方面，评价小组首先着重对资料进行搜集。其收集证据的方法及过程主要有：要求被评价单位提供与项目有关的预算批复、项目建议书、资金下达文件、项目合同、招投标资料、专家评审意见等资料，查看项目资金会计账册以了解资金的收支情况等。

2.3.1搜集相关政策法规

相关政策法规由琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）提供，又通过其他途径搜集了与政策相关的文件。

2.3.2调取项目相关信息

评价小组在琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）的配合下调取了项目相关文件资料。

2.3.3利用互联网资源

同时，评价小组还充分利用互联网资源，从相关政府网站上搜集了部分资料，将所有文件资料先进行初步汇集整理后，再对案卷进行研究与对比分析。

2.3.4整理实地调研、座谈会、面访、问卷调查的相关信息

评价小组将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、面访和互联网中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充。

2.3. 5结合项目实施特点整理证据

评价小组结合项目实际情况，按照用于判断已实现指标的证据、用于判断预期指标的证据和利益相关者的观点等三类证据进行了整理，经过验证和确定后以得到准确、可靠和有效的证据。

2.3.6分析判断

评价小组对证据进行了判断分析，回答关键问题和指标，尽可能地充分解释项目是否在计划的时间周期内完工、是否实现所有的预期效益、是否实现预期目标等关键问题。

2.4绩效评价实施过程

| 序号 | 评价活动 | 产出 | 负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案卷研究 | 项目基础信息表、各单位提供的信息 | 王紫蔷 | 7月2日 |
| 2 | 设计调查问卷 | 群众满意度问卷调查 | 王紫蔷、吉美倩 | 7月3日-7月5日 |
| 3 | 实地调研 | 实地调研记录 | 王紫蔷、吉美倩 | 7月6日--7月20日 |
| 4 | 证据整理 | 将证据针对指标进行汇总 | 王紫蔷、吉美倩 | 7月9日--7月20日 |
| 5 | 评价分析 | 形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议 | 王紫蔷 | 7月20日--7月24日 |
| 6 | 撰写绩效评价 报告初稿 | 绩效报告初稿 | 王紫蔷 | 7月20日--7月25日 |
| 7 | 与利益相关者 沟通 | 利益相关者的建议和意见汇总 | 评价组长 | 7月26日-7月31日 |
| 8 | 完善并形成绩效评价报告终稿 | 绩效评价报告终稿 | 评价组长 | 8月1日-8月5日 |

2.5绩效评价的局限性

鉴于此次绩效评价琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）博鳌旅游发展专项规划项目的特点，绩效评价的局限性主要有三个方面：

1、本次绩效评价项目琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）博鳌旅游发展专项规划项目，尚未涉及项目落地，故项目实施效益重在评价项目的可持续影响，考虑项目成果是否注重与实际实施运行、后续管理的衔接。

2、项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制（如人员配置条件受限等），只能在相关部门和单位提供的现有资料前提下，结合应有的职业判断，尽可能地做出可靠的评价结论。

3.项目绩效分析

3.1项目决策评价指标

| 评价准则 | 分 值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策指标（25%） | 25分 | 25分 |

■项目决策评价指标包含项目目标、决策过程和资金分配三项指标，包含项目目标是否明确、细化、量化；项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目是否项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续；是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理；资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。其中项目目标指标5分，决策过程指标10分，资金分配指标10分，项目决策评价指标共计25分。

■项目决策评价指标实际得分25分，其中项目目标指标5分，决策过程指标10分，资金分配指标10分。

3.1.1项目目标

问题1：项目目标是否明确？对项目目标进行细化和量化？

经对提供的资料进行核实，根据《琼海市财政局关于批复2018年市本级部门预算的通知》（海财预[2018]357号）的安排，项目预算资金400.00万元。项目的规划内容：《博鳌亚洲论坛特别规划区（琼海）旅游发展专项规划》（文本、说明书、图集）；对接规划区总体规划及其他专项规划，按照全域旅游理念和国家级旅游度假区标准，对大博鳌旅游区进行统筹规划。项目的规划范围：1、核心区：东濒南海，南抵万宁，西至乐城岛，北临博鳌镇墟，面积67.12平方公里（包括12个行政村，157个自然村）；2、拓展区：涵盖乐城国际医疗旅游先行区、博鳌机场区、博鳌海滨旅游区、博鳌滨海风情小镇、潭门镇镇区、中原镇镇区以及进出博鳌的重要交通干道，面积约356平方公里。项目的规划期限：2018-2035年；近期为2018-2020年，中期为2021-2025年，远期为2026-2035年；重点规划近、中期，展望远期。

该指标应得分5分，实际得分5分。

项目目标指标应得分5分，实际得分5分。

3.1.2决策过程

问题2：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划？

经对提供的资料进行核实，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目的规划期限：2018-2035年；近期为2018-2020年，中期为2021-2025年，远期为2026-2035年；重点规划近、中期，展望远期。

该指标应得分4分，实际得分4分。

问题3：项目是否符合申报条件？申报、批复程序是否符合相关管理办法？项目调整是否履行相应手续？

经查看提供的项目资料，根据《琼海市财政局关于对博鳌旅游发展专项规划项目采取单一来源采购的意见》（海财采[2018]47号），建议采用公开招标方式实施该项目。“琼海市采购计划审批表”批复该项目预算金额为398万元，政府采购方式为公开招标。琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）按程序对外公开招标确定项目实施单位为北京中科景元城乡规划设计研究院，并于2018年3月28日签订项目合同。项目申报、批复程序合法合规；项目不涉及调整。

该指标应得分6分，实际得分6分。

决策过程指标应得分10分，实际得分10分。

3.1.3资金分配

问题4：是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理？

经查看相关项目资料，博鳌旅游发展专项规划项目属于琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）2018年度部门预算项目，资金使用执行琼海市国库支付局资金使用的相关规定；资金分配因素全面、合理。

该指标应得分4分，实际得分4分。

问题5：资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理？

经查看提供的项目资料，博鳌旅游发展专项规划项目属于琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）2018年度部门预算项目，项目资金分配执行预算要求，资金分配合理。

该指标应得分6，实际得分6分。

资金分配指标应得分10分，实际得分10分。

项目决策指标应得分25分，经核实，项目目标明确、设定了可量化、较细化的具体绩效目标；项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目属于2018年度预算资金安排的项目，属于琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）按照预算批复实施项目，项目经公开招标确定具体实施单位；项目在实施过程未涉及调整；资金使用执行琼海市国库支付局资金使用的相关规定；资金分配因素全面、合理；项目资金分配符合预算要求，资金分配合理。项目决策实际得分25分。

3.2项目管理评价指标

| 评价准则 | 分 值 | 绩 效 评 价 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理评价指标（30%） | 30分 | 26分 |

■项目管理评价指标包含项目的资金到位、资金管理和组织实施，资金到位包含资金到位率、到位时效两项指标，资金管理包含资金使用率、资金使用合规性、财务管理三项指标，组织实施包含组织机构、管理制度两项指标。其中资金到位指标6分、资金管理指标12分、组织实施指标12分，项目管理评价指标共计30分。

■项目管理评价指标实际得分26分，其中资金到位指标6分、资金管理指标8分、组织实施指标12分。

3.2.1资金到位

问题6：项目资金是否及时足额到位？

经对提供的资料进行核实，项目预算批复为398.00万元；2018年2月28日，项目资金已到位400.00万元，资金到位率=实际到位/计划到位×100%=400.00/398.00×100%=100.50%，综合资金到位率100.50%。

经对项目资金收支材料进行核实，项目资金及时足额到位。

资金到位指标应得分6分，实际得分6分，其中资金到位率3分，到位时效3分。

3.2.2资金管理

问题7：项目资金是否及时足额使用，使用率是否达到90%以上？

经对提供的资料进行核实，截至2019年8月5日止，项目资金已到位400.00万元，实际已使用资金198.94万元。资金使用率=项目实际使用资金/项目拨入资金=198.94/400.00×100%=49.74%，综合资金使用率49.74%。

该指标应得分4分，资金使用率在60%以下实际得0分。

问题8：是否存在支出依据不合理，虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况？

经对提供的资料进行核实，截至2019年8月5日止，项目资金已到位400.00万元，实际已使用资金198.94万元。经查看项目会计账册及相关凭证单据，资金使用合理合规，未发现虚列、挤占、挪用等情况。

该指标应得分4分，实际得分4分。

问题9：资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范？

经对提供的资料进行核实及面访相关人员，琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）财务管理制度健全；会计核算实行委派会计制，经对会计账册及相关凭证单据核查，按资金使用性质设置明细账，会计核算规范。

该指标应得分4分，实际得分4分。

资金管理指标应得分12分，实际得分8分，其中资金使用指标4分、财务管理指标4分。

3.2.3组织实施

问题10：项目有无专门组织机构？分工是否明确？

经对提供的资料进行核实及面访相关人员，项目负责单位琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）有专人负责该项目的监督，组织规划方案的评审、报批，以便项目顺利完成；项目实施单位北京中科景元城乡规划设计研究院成立了规划编制组，由一名专家组长和十七名主要专家及成员组成，分别负责实地调查、整合解决方案、深入剖析探寻博鳌特别规划区旅游发展的主要措施、找准博鳌特别规划区旅游发展新的突破口，分工明确。

该指标应得分2分，实际得分2分。

问题11：是否建立项目管理制度？是否严格执行相关项目管理制度？

经对提供的资料进行核实及面访相关人员，琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）在项目实施过程中编制了项目建议书，提出规划背景、规划范围时限、规划内容成果、规划理念思路等并制定了项目预算，参照《琼海市政府投资项目管理办法》对项目进行管理；在项目管理工作中严格执行相关项目管理制度。         该指标应得分10分，实际得分10分。

组织实施指标应得分12分，实际得分12分，其中组织机构指标2分、管理制度指标10分。

项目管理指标应得分30分，经核实，资金及时足额到位、资金使用合理合规；财务制度健全，严格执行财务管理制度，会计核算规范；组织机构健全、分工明确；项目管理制度健全，在项目管理中严格执行相关项目管理制度，但由于项目尚未通过终审，进展较慢，资金使用率较低，实际得分25分。

3.3项目绩效评价指标

| 评价准则 | 分 值 | 绩 效 评 价 |
| --- | --- | --- |
| 项目绩效评价指标（45%） | 45分 | 34 |

■项目绩效评价指标包含项目产出和项目效果，项目产出包含项目开展及完成情况、产出数量、产出质量、产出成本四项指标，项目效果为可持续影响一项指标。其中项目产出指标30分、项目效果指标15分，项目绩效评价指标共计45分。

■项目绩效评价指标实际得分34分，其中项目产出指标22分、项目效果指标12分。

3.3.1项目产出

问题12：项目是否按合同约定日期开展调研，项目是否按合同期完成成果报告？

根据琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）与北京中科景元城乡规划设计研究院2018年3月28日签订的《博鳌亚洲论坛特别规划区（琼海）旅游发展专项规划服务合同》，合同约定2018年4月中旬，完成全部调研、座谈，形成评价体系相关的研究成果初稿，进行汇报和组织专题研讨；2018年4月30日前，形成初稿成果，征求意见修改；2018年5月20日前，形成正式成果，完成评审；2018年5月31日前，提交最终正式成果，并经甲方审核通过出具书面合格证明。经核对相关资料及面访相关人员，项目实施单位于合同签订日后即开展调研工作，因项目涉及内容较多，金额较大，故在项目初稿审核过程中涉及多人多环节审核，截止目前，尚未通过终审，故导致项目未能按合同期完成。

项目开展及完成情况指标应得分8分，按合同约定日期开展调研得4分，未能按合同期完成成果报告得0分，实际得分4分。

问题13：截止2019年6月30日，项目产出数量绩效目标实际完成情况？

比照绩效目标，该项目属于琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）2018年度部门预算项目。项目规划内容及期限：《博鳌亚洲论坛特别规划区（琼海）旅游发展专项规划》（文本、说明书、图集）：对接规划区总体规划及其他专项规划，按照全域旅游理念和国家级旅游度假区标准，对大博鳌旅游区进行统筹规划；规划期限为2018-2035年；近期为2018-2020年，中期为2021-2025年，远期为2026-2035年；重点规划近、中期，展望远期。由于该项目涉及内容较多，金额较大，故在项目初稿审核过程中涉及多人多环节审核，历经5次现场调研，审核时间较长，于2019年6月25日通过专家评审；截止目前，尚未通过终审，导致未能按时完成绩效目标。

项目产出数量指标应得分8分，根据项目具体实施情况扣4分，实际得分4分。

问题14：项目成果是否经专家评审？评审结果是否合格？

经查看相关资料，项目成果于2019年6月25日通过专家评审，评审结果为合格。

项目产出质量指标应得分7分，实际得分7分。

问题15：项目产出成本是否控制在预算范围内？

根据《琼海市财政局关于批复2018年市本级部门预算的通知》（海财预[2018]357号）的安排，项目预算资金400.00万元。经对项目相关合同、预算、项目支出明细账等资料进行核实，项目产出成本未超出预算。

项目产出成本指标应得分7分，实际得分7分。

项目产出指标应得分30分，实际得分22分。其中项目开展及完成情况指标4分，项目产出数量指标4分、项目产出质量指标7分、项目产出成本指标7分。

3.3.2项目效果

问题16：项目成果是否注重与实际实施运行、后续管理的衔接？

根据查阅项目评审稿《博鳌亚洲论坛特别规划区（琼海）旅游发展专项规划》（2018-2035），附件一重点项目与活动策划表，列出了5项核心项目和18项重点项目，分别就项目名称、选址、建设内容、建设时序，进行说明。例如：1、近期建设目标“一带一路”国家公园项目，建议整合培兰洋农业公园、万泉北农业公园和龙潭岭-炉峰山森林公园，坚持生态保护第一、国家代表性、全民公益性的三大理念和建园原则，公园内布置一带一路沿线65个国家按照地理区划进行花、草树、木等植物景观的设置；标识标牌注入各国不同的文化元素。2、中期建设目标“乐会古城历史文物浏览区”项目，建议将乐会古城的开发设定为一个中心，四个区；即以乐会古城为中心，分别设旅游度假休闲区 、生态农业观光区、动漫产业游览区和旅游观光区；将乐城岛有限的历史文化资源巧妙地与市场需求相衔接，最大限度地挖掘其仅存的侨乡文化等本土文化元素，以更为深厚的本土文化内涵、更为丰富的旅游产品和国际水平的接待服务，全面配合博鳌的旅游业发展。3、远期建设目标“博鳌通用航空产业园区”项目，博鳌机场将发挥博鳌亚洲论坛效应，整合机场土地资源，引入并发展通航相关产业，建设公共服务中心、直升机服务中心、航空培训中心、通航维修中心、飞行俱乐部等五大支撑轴，并积极拓展通航会展、文化创意、飞行小镇等多功能组团；还将规划机场物流中心，为琼海及周边市县提供现代物流服务。2019年6月25日，琼海市人民政府在博鳌组织召开《博鳌亚洲论坛特别规划区（琼海）旅游发展专项规划》（2018-2035）专家评审会，会议邀请来自中央政策研究室、中国工程院、中国国际经济合作交流中心、国家信息中心、中国政策研究会、海南省社科联、海南大学、海南旅游研究会、中国农产品协会、琼海市自然资源和规划局的专家组成评审团；琼海市相关部门、相关乡镇、代表性企业等负责人也参加评审会发表意见，经会议研究讨论，专家评审组一致同意规划通过，认为规划研究深入、内容全面、定位准确、布局合理、体系完整、成果规范，能够从博鳌实际出发，实事求是，坚持绿色发展原生态体验，注重打造高端合作战略平台，是一个高水平规划成果。综上，项目成果注重与实际实施运行、后续管理的衔接，项目的可行性较高。但由于项目进展较慢，尚未出具终稿，故扣3分。

该指标应得分15分，实际得分12分。

项目效果指标应得分15分，实际得分12分。

4．绩效评价结论

| 评价准则 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策指标 | 25 | 25 |
| 项目管理指标 | 30 | 26 |
| 项目绩效指标 | 45 | 34 |
| 综合绩效 | 100 | 85 |

综合所述，项目总体评分为“85分”，级别评定为“良”。

该项目绩效评价等级为良好。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目管理基本有效，项目的实施突出核心区博鳌亚洲论坛的政商交流功能，周边拓展规划围绕核心功能的综合性国际旅游目的地；不仅只注重空间规划、还注重以项目落地，不仅规划中远期发展、还注重近期如何突破；有利于促进博鳌地区更好更快发展。但还存在项目进度缓慢导致资金支付进度慢，影响资金使用效率等问题。

5.经验教训与建议

5.1经验

5.1.1项目建设符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，确保了项目目标的实现和项目效果的可持续性。

5.1.2项目机构健全、分工明确；项目管理制度健全；在项目管理中严格执行相关项目管理制度。

5.2教训

5.2.1项目进度缓慢，截止目前，项目尚未通过最终审批，出具正式规划成果。

5.2.2项目资金支付进度缓慢，资金结余较大。

5.3建议

5.3.1建议加强项目管理工作工作，加快项目实施进度，加快评审力度，尽快通过终审，出具正式成果文件，以便尽早实现项目落地。

5.3.2建议加快资金的支付进度，保证资金的使用效率得以发挥。

附件：博鳌亚洲论坛特别规划区（琼海）旅游发展专项规划项目绩效评价指标