## 2021年项目台账
附件3
2021年棚户区改造和公租房筹集开工项目台账
填报单位：琼海市住房保障和房产服务中心
序号 | 住房 类别 | 项目名称 | 项目地点 | 计划 任务 （套） | 工程施工形象进度（或项目开工前期进展情况） | 开工 日期 （年月） | 项目投资(万元） |  |  | 棚户区改造进度 | [7 empty] | 公租房进度
[7 empty] | 计划总投资 | 已落实资金 | 已完成投资 | 签订征收补偿协议（户） | [5 empty] | 新建安置住房 |  | 开工 套数 （套） | 开工 面积 （平方米）
[10 empty] | 合计 | 货币化安置补偿（非新建） |  |  |  | 新建安置住房补偿 | 开工 套数 （套） | 开工 面积 （平方米）
[11 empty] | 小计 | 政府收购房源安置 | 居民选购商品房安置 | 居民自由支配补偿款
总 计 |  |  |  | 81 | 0 |  | 3715 | 1967 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 14982
1 | 垦区危房改造 | 2021年琼海市会山镇东太居垦区危房改造 | 东太居内 | 3 | 竣工 | 2021-03-01 | 76 | 76 | 76 | [6 empty] | 3 | 260
2 | 垦区危房改造 | 2021年琼海市会山镇东平居垦区危房改造 | 东平居内 | 10 | 共10户，其中2户已基础、3户主体施工，2户装修，3户已竣工。 | 2021-03-02 | 400 | 182 | 182 | [6 empty] | 10 | 2008
3 | 垦区危房改造 | 2021年琼海市石壁镇南俸居垦区危房改造 | 南俸居内 | 18 | 共18户，其中2户主体施工、9户装修、7户竣工。 | 2021-03-03 | 739 | 739 | 574 | [6 empty] | 18 | 3479
4 | 垦区危房改造 | 2021年琼海市万泉镇东升居垦区危房改造 | 东升居内 | 50 | 共50户，其中28户基础施工，14户主体施工，8户装修。 | 2021年1月 | 2500 | 970 | 782 | [6 empty] | 50 | 9235
负责人： 填报人： 联系电话： 填报日期： 2021年11月28日
注：请于每月28日前将台账（电子件及盖章件）和开工数据证明材料（详见“开工数据证明材料清单”）报送省住房和城乡建设厅住房保障与公积金监管处（邮箱：jstzfbzc@126.com，联系电话：65301720，传真：65308529)。