## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900221T000000134089-塔洋镇土地整理项目 |  |  | 填报人: | 邢维炜、黄少芳 |  |  | 联系方式: | 0898-62811911
主管部门: | 121-琼海市自然资源和规划局 |  |  | 实施单位: | 121018-琼海市土地储备整理交易中心
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 1398433.03 |  | 1028371.25 |  |  |  | 10.00 | 73.54 | 7.35
其中：财政资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 1398433.03 |  | 1028371.25 |  |  |  |  | 73.54
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
琼海市塔洋镇土地整理项目按批准设计任务完成实施并通过检验，有效改善项目区生产条件，提高耕地质量，降低农业生产成本，提升项目区农业结构调整和耕地保护，对促进农业增效、农民增收具有重大意义。 |  |  |  |  | 琼海市塔洋镇土地整理项目按批准设计任务完成实施并通过检验，有效改善项目区生产条件，提高耕地质量，降低农业生产成本，提升项目区农业结构调整和耕地保护，对促进农业增效、农民增收具有重大意义。（该项目全年预算数为塔洋镇土地整理项目和塔洋镇土地整理项目水毁修复工程的项目剩余资金。）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度 指标值 | 度量单位 | 实际 完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成 原因分析
产出指标 | 质量指标 | 按批准设计任务完成实施并通过检验 |  | 定性 | 好坏 |  | 好 | 基本达成目标 | 40 | 40 | 评价标准：通过竣工验收评价为“好”；不通过竣工验收评价为“坏”。
效益指标 | 生态效益 | 有效改善项目区生产条件，提高耕地质量，完成项目建设规模 |  | ＝ | 12374.1 | 亩 | 12374.1 | 100% | 30 | 30
成本指标 | 经济成本指标 | 项目实际投资额/项目概算投资额 |  | ≤ | 100 | % | 83.59 | 100% | 20 | 20
合 计 | [8 empty] | 100.00 | 97.35