## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900221T000000134094-嘉积镇龙寿洋基本农田整理项目（一期） |  |  | 填报人: | 邢维炜、黄少芳 |  |  | 联系方式: | 0898-62811911
主管部门: | 121-琼海市自然资源和规划局 |  |  | 实施单位: | 121018-琼海市土地储备整理交易中心
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 971900.82 |  | 333060 |  |  |  | 10.00 | 34.27 | 3.43
其中：财政资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 971900.82 |  | 333060 |  |  |  |  | 34.27
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
琼海市嘉积镇龙寿洋基本农田整理项目（一期）按批准设计任务完成实施并通过检验，有效改善项目区生产条件，提高耕地质量，降低农业生产成本，提升项目区农业结构调整和耕地保护，对促进农业增效、农民增收具有重大意义。 |  |  |  |  | 琼海市嘉积镇龙寿洋基本农田整理项目（一期）按批准设计任务完成实施并通过检验，有效改善项目区生产条件，提高耕地质量，降低农业生产成本，提升项目区农业结构调整和耕地保护，对促进农业增效、农民增收具有重大意义。（该项目全年预算数为项目剩余资金。）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度 指标值 | 度量单位 | 实际 完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成 原因分析
产出指标 | 质量指标 | 按批准设计任务完成实施并通过检验 |  | 定性 | 好坏 |  | 好 | 基本达成目标 | 40 | 40 | 评价标准：通过竣工验收评价为“好”；不通过竣工验收评价为“坏”。
效益指标 | 生态效益 | 有效改善项目区生产条件，提高耕地质量，完成项目建设规模 |  | ＝ | 6034.8 | 亩 | 6034.8 | 100% | 30 | 30
成本指标 | 经济成本指标 | 项目实际投资额/项目概算投资额 |  | ≤ | 100 | % | 85.05 | 100% | 20 | 20
合 计 | [8 empty] | 100.00 | 93.43