琼海市科学技术工业信息化局

2019年节能减排工作经费绩效评价

# 一、项目概况

# （一）项目单位基本情况

# 琼海市科学技术工业信息化局是主管全市科技、工业和信息工作的市政府组成部门。

# （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目为市财政安排我局2019年部门预算项目，项目预算资金80万元。

# 按照《琼海市人民政府关于印发琼海市“十三五”节能工作总体实施的通知》（海府〔2017〕137号）要求，由我局牵头实施节能新产品、新技术推广、工业领域节能、新能源汽车推广应用和节能宣传等活动。

二、2019年节能减排工作经费支出情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目预算资金80万元，截止2019年底，该项目资金全部下达到位，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

2019年市节能减排工作经费实际支出76.7667万元，余额3.2333万元。具体为：

1.推进农村太阳能路灯照明工程47.3495万元；

2.安排新能源汽车推广宣传经费6.4671万元；

3.安排项目节能报告评审和能耗审计委托服务费2万元；

4.安排节能培训和宣传工作经费20.9501万元。

# 项目资金管理情况分析（包括管理制度）

本项目执行行政机关财务管理制度，严格按照项目资金使用管理规定使用项目资金，设立项目资金专账，专人管理。制定严格的资金使用制度，做到专款专用，使项目达到预期目标。

本项目按照专项资金的要求实行国库集中支付，财务由琼海市国库支付中心统一管理，统一支付。项目资金实行专账管理。

三、项目组织实施情况

（一）关于推进农村太阳能路灯照明工程

按照《琼海市人民政府关于印发琼海市“十三五”节能工作总体实施的通知》（海府〔2017〕137号）要求，积极推进农村太阳能路灯照明工程，分别在嘉积镇、阳江镇、大路镇、万泉镇等部分村安装太阳能路灯93盏。

（二）关于新能源汽车推广应用工作

按照《琼海市人民政府办公室关于扎实开展琼海市2019年清洁能源汽车推广行动的通知》（海府办函〔2019〕24号）要求，积极利用科技活动月、节能宣传周、全国科普日等时机，同时通过微信公共号在全市范围内组织开展新能源汽车宣传推广活动，组织相关新能源汽车销售企业在塔洋镇、互联网创业园、博鳌镇、琼海市职业中等专业学校等地，通过印发新能源汽车推广宣传单、讲授新能源汽车基本知识、宣讲新能源汽车补贴政策和体验新能源汽车试驾等方式，同时通过户外大型广告LED屏、公交站广告牌、制作宣传片在影院播放等媒介及举办交流会等多种宣传方式。

（三）关于节能报告评审和能耗审计工作

按照《琼海市科学技术工业信息化局关于委托开展项目节能评审和能耗测算工作函》的要求，委托海南宝智工程项目咨询有限公司对琼海亨利实业有限公司申请装配式建筑墙板、蒸养加气混凝土砌块、蒸养标砖生产线升级改造项目开展项目节能报告评审和能耗测算。

（四）关于节能培训和宣传工作

按照《琼海市人民政府关于印发琼海市“十三五”节能工作总体实施的通知》（海府〔2017〕137号）要求，组织开展节能培训和宣传工作。

四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析（预算控制和节约等）

本项目预算资金为80万元，为保证财政资金的使用效率，在项目的执行过程中，严格加强费用控制，确保将费用控制在预算范围内。

2.项目的效率性分析（项目的实施进度、完成质量等）

本项目实施时间为2019年，截止2019年12月，项目进度和质量均符合预算标准。

3.项目的效益性分析（对经济和社会的影响等）

截至2019年12月底，完成农村太阳能路灯安装93盏，全年推广新能源汽车400辆，节能培训120人次和开展节能宣传5场次。

五、综合评价情况及评价结论

本项目从可持续发展角度分析，有效发挥财政资金的使用效率，加快农村太阳能路灯建设、全市新能源汽车推广应用工作、节能培训和宣传工作，为完成“十三五”节能工作作出了贡献，整体发挥的社会效益明显，评价结果为优。

六、主要经验教训及做法、存在问题和建议

存在的主要问题：

一是节能培训和宣传的广度和深度不够平衡；宣传覆盖面小，重城市、轻农村情况依然存在；二是虽然新能源汽车推广的覆盖面广。今后，我们将加大节能减排工作经费的管理，努力完成省下达的“十三五”节能任务。