关爱农村贫困妇女“两癌”救助资金项目

2024年度绩效自评报告

一、基本情况

- （一）项目支付概况。

- 积极贯彻落实《2024年海南省关爱困难妇女宫颈癌和乳腺癌救助计划实施方案》要求，争取省关爱困难妇女“两癌”患病妇女救助项目资金150万元，调剂本级妇女儿童工作项目资金4.8万元，共救助患病妇女78人，发放救助金154.8万元，提前超额完成2024年海南省关爱困难妇女“两癌”救助计划任务。资金主要用于乳腺癌、宫颈癌患者的医疗费用补助，覆盖全市13个镇（区）。项目实施周期为2024年1月至12月，重点保障低收入家庭、边缘户及脱贫不稳定群体。

- 绩效目标情况。

- 1.总体目标：贯彻落实《2024年海南省关爱困难妇女宫颈癌和乳腺癌救助计划实施方案》要求，完成省150万元救助资金发放，为患病困难群体缓解生活压力。

- 2.绩效指标：

- 数量指标：救助2批次，不少于30人；

- 时效指标：每批次救助完成时间不超过15个工作日；

- 社会效益指标：解决实际困难情况好；

- 服务对象满意度指标：被救助对象满意度90%以上。

- 二、综合评价结论

- 项目资金使用规范，社会效益显著。资金到位率100%，使用进度达100%，受益人满意度100%。通过精准筛查、动态管理，有效缓解了贫困妇女就医压力，但存在资金分配不均、宣传覆盖面不足等问题，需进一步优化。

- 三、绩效情况分析

- （一）资金情况分析。

- 到位情况：上级资金150万元全额拨付，本级调剂4.8万元及时到位。

- 使用进度：截至2024年12月，已支出154.8万元，支出率100%。

- 资金管理情况分析。

- 实行专账核算，严格执行“申请-审核-公示-发放”流程，审计未发现违规问题。

- 总体目标完成情况分析。

- 项目全年实施救助人数达标78人，支出金额154.8万元，提前完成救助任务。

- 绩效指标完成情况分析。

| 指标 | 目标值 | 实际值 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 救助批次 | 2 | 5 | 100% |
| 救助人数 | ≥30 | 78 | 100% |
| 资金拨付及时率 | ≤15个工作日 | ≤10个工作日 | 100% |
| 解决实际困难情况 | 好 | 好 | 100% |
| 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 100% |

- 四、发现的主要问题和改进措施

- 存在问题：一是资金使用规范性待加强。存在资金挤占挪用风险，部分财政部门未严格执行专款专用制度容易导致资金结余或超支风险；二是任务完成依赖基层执行能力，部分镇因宣传不足导致患者群众参与度低。

- 改进措施：一是建立资金动态监控体系，定期核查拨付进度，确保专款专用；二是多渠道宣传动员，联合卫健、民政、农业农村等部门开展“两癌”防治知识普及。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 应用：上年结余资金优先用于次年救助，优化资金分配规则。

- 公开：通过市政府官网、妇联公众号公示资金使用明细，接受社会监督。

- 六、绩效自评工作开展情况

- 经验做法：多部门协同审核，确保数据真实；采用“线上+线下”结合方式收集基层反馈。

- 建议：增加基层妇联培训，提升政策执行能力；探索引入社会捐赠，扩大救助覆盖面。

- 七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

绩效自评表