## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900222T000000157860-农村公路危旧桥改造工程 |  |  | 填报人: | 王蓓_QH |  |  | 联系方式: | 18907679320 |  |  |  |  | 32F56ADB0B0D6820E06307FD1AACFBC2
主管部门: | 118-琼海市交通运输局 |  |  | 实施单位: | 118001-琼海市交通运输局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 14216369.84 | 59162979.56 |  | 40440523.14 |  |  |  | 10.00 | 68.35 | 6.84 | 10.0
其中：财政资金： |  | 14216369.84 | 59162979.56 |  | 40440523.14 |  |  |  |  | 68.35
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
消灭危桥，改善通行条件，保障农村公路安全 |  |  |  |  | 根据财政要求，全年预算数5916.2979万，全年执行数4044.0523万，执行率68.35%，基本完成预期
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 10 | % | 10 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 80 | % | 80 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 超概百分比 |  | ≤ | 10 | % | 10 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 96.84