## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900223T000000949261-2023年农村公路建设-乡村道新改扩建工程 |  |  | 填报人: | 王蓓_QH |  |  | 联系方式: | 15501786300 |  |  |  |  | 32F56ADB0B0B6820E06307FD1AACFBC2
主管部门: | 118-琼海市交通运输局 |  |  | 实施单位: | 118001-琼海市交通运输局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 6573421 |  | 1771940.15 |  |  |  | 10.00 | 26.96 | 2.7 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 6573421 |  | 1771940.15 |  |  |  |  | 26.96
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
对海琼高速长坡互通至文昌市重兴镇群先村公路等6个项目进行路面拓宽（原路面宽度3.5米，拓宽至6米），以及对大路镇湖仔村委会后头村公路等133个项目进行新改扩建，共140个项目119.588公里，项目覆盖全市13个镇区。路面结构为15cm+18cm，路面类型为砼路面。方便人民群众安全出行。 |  |  |  |  | 根据财政要求，全年预算数657.34万，全年执行数177.19万，执行率26.9%，基本完成预期
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 |  | ≥ | 90 | 平方米/公里 | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 |  | ≥ | 90 | 个 | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥ | 10000 | 人 | 10000 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 80 | % | 80 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 测算数/概算数 |  | ≤ | 17000 | 万元 | 177 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 92.7