## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900223T000000949082-2021年第一批农村公路养护工程危桥改造项目（琼海市-红旗桥、尖岭队桥、中平仔水库桥、加略一桥、加略二桥） |  |  | 填报人: | 王蓓_QH |  |  | 联系方式: | 15501786300 |  |  |  |  | 32F56ADB0AE96820E06307FD1AACFBC2
主管部门: | 118-琼海市交通运输局 |  |  | 实施单位: | 118001-琼海市交通运输局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 2500000 | 7875255.68 |  | 2606057.43 |  |  |  | 10.00 | 33.09 | 3.31 | 10.0
其中：财政资金： |  | 2500000 | 7875255.68 |  | 2606057.43 |  |  |  |  | 33.09
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
项目改造总共190.74延米/5座，包括红旗桥、尖岭队桥、中平仔水库桥、加略一桥、加略二桥，建设内容主要有路面工程、桥梁工程等内容 |  |  |  |  | 根据财政要求，全年预算数787.5255万，全年执行数260.6057万，执行率33.09%，基本完成预期
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 80 | % | 80 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 项目概算数/测算数 |  | ≤ | 1569 | 万元 | 260 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 93.31