## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900223T000000949268-2023年农村公路危旧桥改造工程 |  |  | 填报人: | 王蓓_QH |  |  | 联系方式: | 15501786300 |  |  |  |  | 32F55E6BD1E9B89EE06307FD1AAC4996
主管部门: | 118-琼海市交通运输局 |  |  | 实施单位: | 118001-琼海市交通运输局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 26338325.99 |  | 22029128.88 |  |  |  | 10.00 | 83.64 | 8.36 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 26338325.99 |  | 22029128.88 |  |  |  |  | 83.64
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
对潭门桥等13座危桥、旧桥进行改造，保障人民群众安全出行。 |  |  |  |  | 根据财政要求，全年预算数2633.83万，全年执行数2202.91万，执行率83.64%，基本完成预期。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 桥梁数量 |  | ≤ | 13 | 座 | 13 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 80 | % | 80 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 80 | % | 80 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 项目概算数/测算数 |  | ≤ | 4612 | 万元 | 2202 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 98.36