## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900224T000001301982-2023年度“美丽农村路”奖励金 |  |  | 填报人: | 王蓓_QH |  |  | 联系方式: | 18907679320 |  |  |  |  | 32F56ADB0AEA6820E06307FD1AACFBC2
主管部门: | 118-琼海市交通运输局 |  |  | 实施单位: | 118001-琼海市交通运输局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 250000 | 250000 |  | 0 |  |  |  | 10.00 | 0 | 0 | 10.0
其中：财政资金： |  | 250000 | 250000 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
根据《琼海市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，我市在“十四五”期支持开展“美丽农村路”建设，每年评选5条“美丽农村路”示范路，每条给予5万元一次性投资补助。2023年度“美丽农村路”评选工作在2023年12月份结束，奖励金在2024年拨付。 |  |  |  |  | 根据财政要求，全年预算数25万，全年执行数0万，执行率0%
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 评选美丽农村路奖励 |  | ≥ | 5 | 个 | 4 | 80.00% | 30.00 | 24 | 资金未到达 |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 达到美丽农村路示范路要求 |  | ≥ | 100 | % | 90 | 90.00% | 30.00 | 27 | 资金未到达 |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 保障我市美丽农村路持续发展 |  | ≥ | 100 | % | 90 | 90.00% | 30.00 | 27 | 资金未到达 |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 78