## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900224T000001326786-琼海市窄路面拓宽工程第三批第二标段 |  |  | 填报人: | 王蓓_QH |  |  | 联系方式: | 62922325 |  |  |  |  | 32F56ADB0AF76820E06307FD1AACFBC2
主管部门: | 118-琼海市交通运输局 |  |  | 实施单位: | 118001-琼海市交通运输局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 338500 | 100 |  | 47 |  |  |  | 10.00 | 47 | 4.7 | 10.0
其中：财政资金： |  | 338500 | 100 |  | 47 |  |  |  |  | 47
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
完成项目共8条路，20.272公里的建设。 |  |  |  |  | 根据财政要求，全年预算数100，全年执行数47，执行率47，基本完成预期
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 15.00 | 15 |  |  | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  |  | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 测算数/概算数 |  | ≤ | 34 | 万元 | 34 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 94.7