## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900225T000001522013-琼海市2024年农村公路灾毁抢险救灾工程项目 |  |  | 填报人: | 王蓓_QH |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 32F56ADB0AFE6820E06307FD1AACFBC2
主管部门: | 118-琼海市交通运输局 |  |  | 实施单位: | 118001-琼海市交通运输局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 32000000 |  | 11711912.58 |  |  |  | 10.00 | 36.6 | 3.66 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 32000000 |  | 11711912.58 |  |  |  |  | 36.6
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
受11号强台风“摩羯”、20号台风“潭美”及近期强降雨影响，全市农村公路发生山体滑坡、路基塌方、防护栏冲毁等险情，造成多处农村公路及其桥梁损毁，部分路段通行中断，急需修复，保障群众生产生活安全出行。 |  |  |  |  | 根据财政要求，全年预算数32000000，全年执行数11711912.58，执行率36.6%，基本完成预期。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 完成投资 |  | ≥ | 4000 | 万元 | 2000 | 50.00% | 10.00 | 5 | 该项目按进度拨付。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 | 该项目未交工验收。 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 10 | % | 10 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建设工程（综合）利用率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 |  | ≤ | 4362 | 万元 | 4000 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 88.66