琼海市各镇墟污水处理工程项目
绩效自评报告

一、项目概况
1、基本情况
项目涉及嘉积镇、中原镇、长坡镇、龙江镇、石壁镇、大路镇、会山镇、博鳌镇、阳江镇、万泉镇、彬村山华侨经济区等11个乡镇内的涉及47个村委会12个中心墟161个自然村（点数）47个连队。
拟建污水厂（站）163座（其中3m3/d污水站74座，5m3/d污水站33座，8m3/d污水站17座，10m3/d污水站7座，12m3/d污水站2座，15m3/d污水站5座（三级标准），18m3/d污水站2座，20m3/d污水站3座，30m3/d污水站4座，40m3/d污水站2座，60m3/d污水站1座，80m3/d污水站2座，15m3/d污水站3座（一级标准），40m3/d污水站2座，220m3/d污水站3座，170m3/d污水站1座，360m3/d污水站1座，480m3/d污水站1座），污水提升泵站50座，沉砂池127座，新建1.5m3化粪池2967座，改造化粪池4841座，重力流污水管道168285m，压力流污水管道20642m，De110接户管131180m，De110收集管160672m，600×600污水收集槽8489座，400×400隔渣井12582座，Φ450结合井21133座，1.0m3隔油池225座，挖土方量448130m3，挖石方量4114m3，砂垫层量18564m3，回填砂量72666m3，回填土量355821m3；户内拆除及恢复混凝土路面101852m2，非行车道拆除及恢复混凝土路面50446m2，行车道拆除及恢复混凝土路面119718m2，主干道拆除及恢复混凝土路面10764 m2。
2、立项情况
2024年4月24日，取得可行性研究报告的批复，可研总投资44320.27万元。
3、实施主体
1、建设单位：琼海市水务投资运营管理有限公司
2、施工单位：中国水利水电第五工程局有限公司
3、设计单位：长春市市政工程设计研究院有限责任公司
4、监理单位：广州穗科建设管理有限公司
5、勘察单位：长春市市政工程设计研究院有限责任公司
6、全程跟踪审计单位：海南盈亿元建设咨询有限公司
4、资金情况
下达2025年专项债资金5000万元。
5、绩效目标情况

本项目的实施加强农村生活污水污水处理及资源化利用，提高水资源利用效率，缓解水资源供需矛盾，为相关产业的发展创造良好的环境，可以为农村发展创造巨大的经济效益，也可以为农民创造发展氛围，促进农村经济的健康发展。同时也极大地改善了村庄的“村容、村貌”，使整个村庄的生态环境得到提高。农村生活污水工程的建设，涉及到老百姓的根本利益和长远利益，会给老百姓带来实实在在的实惠，是功在当代、利在千秋的民生工程。
该项目年度预算绩效目标完成进度100%，2025年实际完成项目进度100%。
二、综合评价结论

2025年，我公司对该项目管理过程中，各成员部门认真履行自己的职责，圆满完成了各项指标任务，综合自评等级为良。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2025年项目情况开展以来，我公司采用项目法人责任制对项目进行管理，“四制”执行到位；同时，切实加强组织领导，统筹协调加速推进项目建设，积极组织项目实施，项目实施情况良好。2025年项目资金预算数为5000.00万元，调整预算数0万元，实际到位资金5000.00万元，全年执行数5000.00万元，执行率为100%。
（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行、政策目标实现等情况）

在项目资金管理中，我公司按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，根据项目进度及合同条约支付各类款项，在制度上保障了资金安全，资金管理到位。
截至2025年12月底累计支出项目资金为5000.00万元，主要用于该项目的工程预付款、设计费、监理费等费用相应支出。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）
1、项目的经济性分析
2025年项目资金预算数为5000万元，调整预算数0元，实际支付5000万元，支出执行率为100%。经过融资平衡方案测算,项目本息覆盖倍数为1.21。
2、项目的效率性分析
严格按照工作计划进行推进，项目进度能按预期进度完成，顺利达到年度目标值。
3、项目的有效性分析
本项目的实施，将推进琼海市内各自然村生活污水处理工程建设。不仅顺应中央和海南省“美丽乡村”建设政策的方向，在为老百姓实实在在做了实事的同时，也为当地天然水体减轻压力。

4、项目的可持续性分析
随着该项目的实施完成，将有力改善琼海市农村的“村容村貌”，改善村民的居住环境，提高村民的幸福感。
发现的主要问题和改进措施

无
五、附件
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