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嘉积镇俸田农贸市场建设项目
绩效自评报告

    一、基本情况
   （一）项目基本情况
2024年下达我司694.903248万元用于嘉积镇俸田农贸市场建设项目。为了进一步巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作，2025年度底嘉积镇上级乡村振兴资金 154.60486万元 顺利投入嘉积镇俸田农贸市场建设项目。
   （二）项目绩效目标
巩固提高脱贫人口收入和增加村集体经济收入。
二、绩效自评工作开展情况
   （一）前期准备
依据市财政局、市住建局相关文件要求，结合俸田区域人口密度、交通动线等实际情况，通过实地调研、居民座谈会（收集意见42条）、邀请第三方机构评估等方式，确定项目选址、建设规模及功能布局，同步完成合作社/运营方遴选，确保项目贴合民生需求。
（二）组织过程
绩效自评工作由镇民生服务办、财政所、项目办、应急管理所联合负责，财政所全程提供资金合规性指导。通过审查项目台账（含招投标文件、资金拨付凭证）、实地核查市场设施完好度、访谈经营户及居民等方式，完成全方位自查与量化打分。
（三）分析评价
一是严格遵循“专款专用、按进度拨款”原则，根据项目地基完工、主体封顶、设施安装等节点拨付资金，无截留、挪用情况；二是联合市场监管部门对项目质量、消防合规性进行专项核验，确保建设成果达标。
三、综合评价结论
项目资金前期经过充分调研论证，中期建设全程把控质量与进度，后期验收严格对标标准，体现了财政资金使用的规范性、民生导向的精准性。通过绩效自评，进一步强化了我镇民生项目“建管并重”意识，提升了专项投资的社会效益与民生效益。
本项目绩效综合得分为75.83分，绩效等级评定为“良”。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
1. 项目资金到位情况分析：项目资金694.903248万元截止24年底全额到位，到位率100%，保障项目如期开工；
2. 项目资金执行情况分析：截至自评时，资金已累计拨付3478113.08万元，其中25年度拨付154.60486万元，执行率50.05%。；
3. 项目资金管理情况分析：严格执行财务管理制度，支出依据（如发票、验收单、合同）完整合规，无虚列支出、白条入账情况，报账实行“部门初审+财政复审”双把关。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量：主体结构已封顶，建筑面积1809.9㎡
（2）项目完成质量：该工程过程中验收合格率100%，由于项目尚未竣工，总体合格率按形象进度计算为75%。
（3）项目实施进度：完工率75%。
（4）项目成本控制：截止25年底成本347.396348万元，低于总投资。
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析
带动增加村集体年均总收入（项目运营期）10.5万元。带动增加脱贫户（含监测帮扶对象）年均收入（项目运营期）≥3.04万元。
项目正处于建设期，暂无收益。
（2）项目实施的社会效益分析
受益脱贫（含监测帮扶对象）人数≥140人，带动农户、脱贫户（含监测帮扶对象）年均就业务工人数（项目运营期）≧8人（其中脱贫户、监测对象不少于3人）。
项目暂未建成，未带动脱贫人群受益，未带动脱贫人群受益农户就业。
3.满意度指标完成情况分析
受益脱贫户（含监测帮扶对象）满意度、周边群众满意度≥95%。
项目暂未建成，未进行满意度调查。
五、绩效目标完成情况和下一步改进措施
本项目产出指标基本达标，效益指标正逐步释放。
下一步，我司将：1. 尽快完成工程建设，保障项目尽快投入使用；2. 定期跟踪就业帮扶对象收入情况，动态解决经营户实际问题；3. 结合居民需求，适时增设便民服务功能（如快递代收点）
六、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
绩效自评结果将作为我司后续民生类项目（如社区服务中心、便民超市）规划建设的参考依据，重点优化“前期调研-后期运营”全流程管理。
本项目实施前已进行公示公告，绩效自评结果将按照公开公示管理的要求在镇级公开公示栏进行公示公开，公示期限为10天。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评工作的经验
1. 民生导向优先：通过前期居民座谈、实地调研，确保项目建设内容精准匹配需求，避免“重建设、轻实用”；
2. 多部门协同：联合财政、住建、市场监管等部门参与自评，从资金、质量、运营多维度把关，提升评价结果客观性。
（二）建议
建议上级部门在民生项目资金分配中，适当预留“后期优化”专项经费，用于项目投用后的细节调整，提升群众体验感。
八、其他需说明的问题
无

附件：嘉积镇俸田农贸市场建设项目绩效目标自评表

琼海市菜篮子市场开发有限责任公司
                              2026年1月4日 

