## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
项目名称: | 琼海市再生水利用工程 |  |  | 填报人: | 陈维 |  |  | 联系方式: | 18789731872
主管部门: | 琼海市水务局 |  |  | 实施单位: | 琼海市水务投资运营管理有限公司
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1034 | 434 |  | 65.4206 |  |  |  | 10 | 15.07% | 1.5074 | 10.0
其中：财政资金： |  |  | 434 | [6 empty] | 0
财政专户管理资金： | [9 empty] | 0
单位资金： | [9 empty] | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
开展项目前期设计、勘察等合同签订工作。 |  |  |  |  | 完成项目前期设计、勘察等合同签订工作。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 政策宣讲 |  | ≥ | 60 | 户数 | 50 | 基本达成目标 | 20 | 16.6667 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 按计划完成前期事项 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 基本达成目标 | 20 | 20
产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 |  | ≥ | 5 | % | 0 | 基本达成目标 | 20 | 20
效益指标 | 经济指标 | 融资平衡方案测算项目本息覆盖率 |  | ≥ | 1.2 | 倍 | 1.79 | 基本达成目标 | 15 | 15
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区居民满意度 |  | ≥ | 90 | % | 95 | 基本达成目标 | 15 | 15
合计 | [9 empty] | 88.1741