## 项目支出绩效自评表
附件：
项目支出绩效自评表
项目名称: | 琼海市长坡海水养殖提升改造治理项目 |  |  | 填报人: | 黎振钒 |  |  | 联系方式: | 0898-62928980
主管部门: | 琼海市水务局 |  |  | 实施单位: | 琼海市水务投资运营管理有限公司
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 13000 | 13000 |  | 12940.316 |  |  |  | 10 | 99.54% | 9.9541 | 10.0
其中：财政资金： |  | 13000 | 13000 | [6 empty] | 0
财政专户管理资金： | [9 empty] | 0
单位资金： | [9 empty] | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
工程总体形象进度达到10% |  |  |  |  | 工程总体形象进度达到10%
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 征地进度 |  | ≥ | 80 | % | 80 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | 1 | 1
产出指标 | 成本指标 | 超概算投资比例 |  | ≤ | 10 | % | 0 | 基本达成目标 | 20 | 20
产出指标 | 时效指标 | 按计划开工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 基本达成目标 | 20 | 20
效益指标 | 经济指标 | 融资平衡方案测算的项目本息覆盖率 |  | ≥ | 1.2 | 倍 | 1.87 | 基本达成目标 | 20 | 20
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区居民满意度 |  | ≥ | 90 | % | 95 | 基本达成目标 | 10 | 10
合计 | [8 empty] | 100 | 99.9541