## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 琼海市文化体育中心区域内建设项目（二期）及配套设施项目 |  |  | 填报人: | 何子文 |  |  | 联系方式: | 15595990510 |  |  |  |  | 180154AE821503B4E06307FD1AACC595
主管部门: | 521-琼海市城市投资运营有限公司 |  |  | 实施单位: | 521001-琼海市城市投资运营有限公司本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 99030000 | 99030000 |  | 99030000 |  |  |  | 10.00 | 100% | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 99030000 | 99030000 |  | 99030000 |  |  |  |  | 100%
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
完成前期工作，进场清表 |  |  |  |  | 完成前期工作； 完成清表工作10%； 完成土方工作10%；
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 清表工作 |  | ≥ | 10 | % | 10 | 100% | 10.00 | 10 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 项目前期设计 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100% | 10.00 | 10 |  |  | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
效益指标 | 经济指标 | 融资平衡方案测算项目本息保障倍数 |  | ≥ | 1.2 | 倍 | 1.85 | 100% | 10 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 超概比率 |  | ≤ | 5 | % | 0 | 100% | 20.00 | 20 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100