## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900223T000001010572-海南博鳌零碳示范区建设项目 |  |  | 填报人: | 梁凯竣 |  |  | 联系方式: | 13976397425 |  |  |  |  | 180154AE820F03B4E06307FD1AACC595
主管部门: | 521-琼海市城市投资运营有限公司 |  |  | 实施单位: | 521001-琼海市城市投资运营有限公司本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 50000000 | 50000000 |  | 24348672.95 |  |  |  | 10 | 48.7% | 4.8697 | 10.0
其中：财政资金： |  | 50000000 | 50000000 |  | 24348672.95 |  |  |  |  | 48.7%
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
2023年3月前完成项目建设，包括： 项目1：东屿岛生态岸线改造与修复项目 项目2：岛内林地生态修复与功能提升项目 项目3：远洋大道景观提升与功能完善项目 项目4：垃圾收运设施改造项目 项目5：有机废弃物处理设施建设项目 项目6：高品质供水改造项目 项目7：室外环境雨水利用及海绵化改造项目 |  |  |  |  | 已完成所有7个项目的建设工作，总体形象进度完成100%
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 |  | ≥ | 7 | 个 | 7 | 100% | 15 | 15 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 5 | % | 4 | 100% | 10 | 10 |  | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 95 | % | 100 | 100% | 15 | 15 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 生态效益指标 | 岛内植被碳汇 |  | ≥ | 1000 | 吨 | 1000 | 100% | 10 | 10 |  |  | 1
效益指标 | 生态效益指标 | 市政设施改造降碳 |  | ≥ | 1500 | 吨 | 1200 | 80% | 10 | 8 |  |  | 1
效益指标 | 经济指标 | 融资平衡方案测算项目本息保障倍数 |  | ≥ | 1.2 | 倍 | 1.22 | 100% | 10 | 10
成本指标 | 经济成本指标 | 超概比率 |  | ≤ | 5 | % | 0 | 100% | 10 | 10 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100 | 92.8697