## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900224T000001322922-琼海市双沟溪生态流量补水工程 |  |  | 填报人: | 符高彰 |  |  | 联系方式: | 18876101206 |  |  |  |  | 180154AE822C03B4E06307FD1AACC595
主管部门: | 521-琼海市城市投资运营有限公司 |  |  | 实施单位: | 521001-琼海市城市投资运营有限公司本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 21410000 | 21410000 |  | 21410000 |  |  |  | 10 | 100 | 10 | NaN
其中：财政资金： |  | 21410000 | 21410000 |  | 21410000 |  |  |  |  | 100
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
完成总体工程形象进度100%， |  |  |  |  | 完成总体工程形象进度100%，具体进展如下： 1、拆除重建段：桩号0+040～1+687m段长1647m和1+745～1+830m段长85m已施工完成； 2、改线新建渠道段：桩号2+660-4+085段（1425m）已施工完成； 3、改造渠系建筑物：水闸3宗，机耕桥10宗、人行桥11宗、暗涵2宗、斗门7宗已施工完成。 施工目标已完成100%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 工程数量 |  | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 经济效益指标 | 总投资完成率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 |  |  | 1
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用情况 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  | 1
效益指标 | 经济指标 | 融资平衡方案测算项目本息保障倍数 |  | ≥ | 1.2 | 倍 | 1.36 | 100% | 10 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  | 4
合计 | [8 empty] | 100 | 100