琼海市新建8000吨粮库及旧仓维修改造

提升工程绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况：琼海市新建8000吨粮库及旧仓维修改造提升工程-大路新建5000吨粮库项目业主为琼海市城市投资运营有限公司，项目建设内容及规模为：建设一栋轴线尺寸为60x24m的5000吨2#原粮平房仓，总建筑面积1511.52m，同时购置相应的设备设施;老库区1#仓房安装一套制氮设备，并对老库区围墙和破损地面进行拆除重建改造。总投资3117.40万元。

- （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

- 1、目标计划：开工进场；

- 2、完成情况：已取得概算批复和完成图审工作。

- 二、项目决策及资金使用管理情况

- （一）项目决策情况：根据2024年政府投资计划，项目业主为琼海市城市投资运营有限公司，项目中心完成可研批复后移交城投推进。

- （二）项目资金：该项目安排专项债资金1000万元。截止2024年12月31日支出55.7万元，执行率为6%。

- 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况：截止2024年12月31日实际使用预算55.7万元。

- 项目资金管理情况：我司财务管理制度健全，严格按照制度执行；会计核算及账务处理严格按照《会计法》及财政部门有关要求执行，做到账务处理及时有依据，会计核算规范且清晰。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况

- 琼海市新建8000吨粮库及旧仓维修改造提升工程-大路新建5000吨粮库项目2024年12月6日取得初概批复，12月10日取得施工图设计。

- （二）项目管理情况

针对琼海市新建8000吨粮库及旧仓维修改造提升工程-大路新建5000吨粮库项目的特殊性及重要性，我司成立了工程现场管理机构，对项目进行全方位的管控。

- 1、质量方面：根据管理办法对项目参建单位严格要求，对项目实施形成了严格管控，保障项目质量达到设计要求。

- 2、安全方面：要求监理单位建立了周安全检查制度，我方作为建设单位建立了月度安全检查制度。对于安全检查提出的问题要求施工单位及时整改并回复，监理单位监督实施。截至目前，项目未出现人员伤亡事故。

- 3、进度方面：根据现场进度和计划进度的对比，每周在监理例会上对施工单位提出要求。针对项目进度滞后的情况要求监理单位对施工单位发通知单，要求施工单位加快进度。我方并约谈施工单位领导讲明项目的重要性。

- 4、造价控制：控制设计变更签证，对项目的投资进行了严格的把控。

四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况。

- 1、项目的经济性分析：项目预算资金1000万元，实际支出55.7万元，执行率为6%。经过融资平衡方案测算，项目综合本息覆盖率可达到123%。

- 2、项目的效率性分析：严格按照实施进度按工作计划进行，高质量推进该项目。

3、项目的可持续性分析：项目建成提升了库区粮食储备能力，加强了粮库的智能化系统建设，实现库区的信息化管理和粮食系统上级管理部门对仓储企业业务的统计、监管、调度等需求。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

造成项目支出进度慢的原因：一是遴选设计单位较迟；二是编制和修编初概时间较长；三是确认最终定稿时间较长；四是设计合同原因无法付款，所以不符合设计合同拨付要求，无法支出相关设计费用。

五、其他需要说明的问题

无

- 琼海市城市投资运营有限公司

- 2025年6月21日