文学与艺术活动项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况
立项情况：为弘扬中华优秀传统文化，营造欢乐祥和的春节氛围，丰富群众节日文化生活，经单位研究决定，在2026年春节前夕组织开展“迎新春·送春联”文化惠民活动。项目立项依据充分，符合公共文化服务体系建设相关要求。
实施主体：琼海市文学艺术界联合会
项目资金：项目总预算5万元，资金来源为财政拨款经费。
主要内容：组织本地书法家及书法爱好者现场书写春联，并向社区、乡村、困难群众等赠送成品春联。包括春联纸张、墨汁、毛笔等物料采购，书法家劳务补贴，活动宣传及场地布置等。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：通过送春联活动，惠及群众不少于500人次，营造浓厚节日氛围，提升群众文化获得感与满意度。
阶段性目标：春节前两周完成春联书写与分发，确保所有春联在除夕前送达目标群体。
绩效指标：
数量指标：开展不少于5次文艺活动
效益指标：参加人数不少于500人次
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
项目经单位领导班子会议集体研究通过，形成会议纪要。确保决策程序合规、责任清晰。
（二）项目资金安排落实、总投入情况
项目预算5万元，全部为财政资金，已按财政批复足额到位。无自筹资金或其他社会资本参与。
（三）项目资金实际使用情况
截至2025年5月12日，项目实际支出5万元，预算执行率100%。具体支出如下：
纸、笔、墨的费用1.865万元。
挥春人员、其他费用2.975万元。
广告、宣传及其他费用0.16万元。
（四）项目资金管理情况
严格执行单位《财务管理制度》《专项资金管理办法》，实行专款专用、单独核算。支出均附有合同、发票、签收单等凭证，并按规定履行审批手续。财务部门对资金使用进行全程监督，未发现挤占、挪用情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
组织方式：未达到招投标限额，按内控制度执行。
完成验收：活动结束后，由办公室对春联发放数量、现场照片等进行核查验收，确认任务完成。
（二）项目管理情况
制定《送春联活动实施方案》，明确人员分工、时间节点、质量要求。活动期间安排专人巡查现场秩序，确保安全有序。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
经济性分析：预算5万元，实际支出5万元，未出现超支。
效率性分析：活动于1月20日启动，1月25日全部完成。共完成春联书写与赠送3000多副，活动未发生安全事故，春联内容审核合格率100%。
可持续性分析：项目形成可复制的“政府主导+志愿参与+社区联动”模式，群众期待明年继续举办。单位已将送春联列入年度文化惠民常态化项目，后续可争取稳定预算支持。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
所有指标均已完成，无未达标情况。
五、其他需要说明的问题
（一）主要经验及做法、存在问题和建议
主要经验：
1.提前谋划，春节前两个月即启动方案设计，确保物料和人员到位。
2.多方联动，联合社区、书法家协会共同组织，提升活动专业性和覆盖面。
3.注重宣传，通过微信公众号、社区公告栏提前预告，提高群众知晓率。
存在问题：
现场书写受天气、场地限制较大，部分群众排队时间较长。
改进建议：
今后可提前利用现有场馆，或采用“线上预约+线下领取”分流方式。
（二）后续工作计划
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