## 修改稿
附件
琼海市加强政府诚信建设重点工作任务及责任分工
序号 | 任务事项 | 工作措施 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注
一、进一步规范政府行政行为，建立和完善政府立信机制
（一）健全涉企政策制定机制
1 | 健全涉企政策制定机制。 | 1.制定涉企政策文件时，充分听取相关市场主体、行业协会商会的合理意见，加强可行性论证。 2.严格落实公平竞争审查制度，平等对待各类市场主体。 3.定期组织开展评估和清理，当发现侵害市场主体合法权益或者存在合法性问题时，及时修改或者废止，避免政策冲突、不协调或者政策叠加对市场主体正常生产经营活动造成不利影响。 | 市市场监管局、 各行业主管部门 |  | 持续推进
2 | 加强对涉企政策制定的审核。 | 加强对市政府、市政府工作部门、各镇（区）制定的涉企政策进行法核及指导，严格执行“1+3+1”审核制度，增强政策的科学性、可执行性。 | 市司法局 | 市政府各工作部门、 各镇（区）政府（管委会） | 持续推进
3 | 落实未办成事协调服务窗口和领导值班窗口制度。 | 落实未办成事协调服务窗口和领导值班窗口制度，充分听取市场主体提出的意见建议，及时协调解决市场主体反映的相关问题。 | 市行政审批服务局 | 各入驻政务服务大厅 窗口单位 | 持续推进
4 | 统筹谋划琼海市招商引资“1+N”的政策体系及组织架构，建立科学化、规范化、精细化的招商项目管理制度，优化提升投资服务水平。 | 制定出台《琼海市招商引资管理规范》等“1+N”政策系列文件。 | 市招商局 | 市政府办、 项目涉及相关镇政府、 相关审批职能部门 | 2022年 11月底前
5 | 加强招商项目引入管理，开展招商项目投资合作协议起草、谈判、征求意见及法核工作，促进招商项目签约落地。 | 建立意向投资项目储备库，开展项目投资合作协议起草、谈判、征求意见及法核工作，完成协议条款内容的审查、审批，组织招商项目签约。 | 市招商局 | 市政府办、 项目涉及相关镇政府、 相关审批职能部门 | 持续推进
6 | 健全政府债务监管体系，建立政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制和责任追究机制， 严防出现政府债务违约事件。 | 严格按照省级财政部门对政府债务管理要求和我市印发的《关于印发琼海市地方政府性债务风险预警与应急预案的通知》要求，认真做好债务风险管理。 | 市财政局 | 市政府各工作部门、 各镇（区）政府（管委会） | 持续推进
（二）规范政府许可行为
7 | 编制并公布市级行政许可事项清单。 | 结合省级行政许可事项清单，重新编制并公布市级行政许可事项清单，明晰行政许可权力边界、规范行政许可运行，持续推进行政许可标准化、规范化和便利化，基本实现同一事项在不同地区和层级同要素管理、同标准办理。 | 市行政审批服务局 | 琼海市税务局、 市气象局等31个 具有行政许可事项的单位 | 2022年 12月底前
8 | 加强“海易兑”系统应用推进。 | 1.制定出台我市推广“海易兑”应用方案。 2.梳理尚在有效期内的惠企政策、申报事项情况以及在“海易兑”发布情况。 3.梳理涉及财政资金拨付惠企政策清单情况、涉及财政资金拨付惠企政策“一张清单”公布情况。 4.加强“海易兑”系统的宣传推广力度。 | 市优化营商环境专班办、 市科工信局 | 各行业主管部门 | 持续推进
9 | 全面清理行政规范性文件。 | 全面清理市政府以及市政府工作部门、各镇（区）制发的行政规范性文件，未严格依照规定制发、备案的不得作为实施行政管理的依据。 | 市司法局 | 市政府各工作部门、 各镇（区）政府（管委会） | 持续推进
二、进一步清理政府失信行为，实现政府诚信治理修复
（三）清理政府政策不兑现问题
10 | 贯彻执行《琼海市引进和培育高新技术企业二十条优惠措施（试行）》和《琼海市科技创新创业平台管理办法（试行）》。 | 1.对通过高新技术企业认定的企业和进入高新技术企业培育库的企业兑现奖励资金。 2.对被认定为市级科技创新创业平台兑现奖励资金。 | 市科工信局 | 市财政局 | 持续推进
11 | 清理政府政策不兑现问题。 | 梳理对市场主体提出的政策不兑现事项，经核实并确认后制定兑现方案，分类推进政策不兑现问题处理。 | 各行业主管部门 |  | 持续推进
（四）清理政府拖欠款项问题
12 | 清理政府拖欠款项问题。 | 1.成立工作专班，加强组织领导。成立市清理民营企业中小企业帐款工作领导小组，负责全市的清欠工作，为推进全市清欠工作的开展提供组织保障。 2.部门联动，协同促进。加强同省工信厅的沟通联系，及时掌握国家对清欠工作的政策要求，沟通统计口径、台账填报等工作中遇到的问题，督促指导开展清欠工作。 3.督查督办，跟踪促进。建立通报和责任追究制度，不定期对清欠偿还进展情况进行通报，及时协调推进清偿工作。 | 市科工信局 | 市财政局、市审计局 | 持续推进
13 | 拖欠项目款项资金保障。 | 根据市科工信局梳理的拖欠项目清单，结合相关项目主管单位资金申请情况，统筹资金安排，解决项目拖欠款。 | 市财政局 | 各项目业主单位 | 持续推进
（五）清理奖补资金兑现不到位问题
14 | 落实各类补助资金保障，强化资金监管。 | 1.加强资金保障。严格落实好属地责任，强化资金保障，统筹使用好上级和市级安排的补助资金，并及时足额发放到位。 2.强化监督管理。严格规范各类补助资金的使用范围和发放方式，严禁擅自扩大资金支出范围，严禁以任何形式挤占、挪用、截留、滞留补助资金，提高资金使用效益。 | 市财政局 | 各行业主管部门 | 持续推进
三、进一步强化政府服务监管，构建亲清新型政商关系
（六）搭建政商交流沟通平台
15 | 领导带头开展各种形式的“政企面对面”活动，通过早餐会、茶话会、现场接待、走访调研、座谈交流、开门接访等形式，与企业面对面交流，直面企业存在的问题和困难，现场研究解决办法。 | 1.制定实施《琼海市开展“政企面对面 服务心贴心”及“‘520’企业服务日”系列活动工作方案》，宣贯惠企助企政策，倾听企业意见建议，帮助协调解决实际问题。 2.市优化营商环境工作各成员单位结合实际筹划开展好本地区、本行业、本部门、本单位相关活动，积极探索和总结服务产业、 服务企业的好办法、新举措、好经验，确保“政企面对面 服务心贴心”“‘520’企业服务日”活动扎实有效。 | 市优化营商环境专班办 | 市优化营商环境 工作专班各成员单位、 各镇（区）政府（管委会） | 持续推进
16 | 由市政府及各部门、各镇（区）的主要负责人担任“首席服务专员”，服务于各类市场主体，负责协调解决企业痛点难点诉求。 | 1.制定实施《琼海市首席服务专员工作方案》。 2.市政府以及各部门通过建立快速高效响应机制，精准对接企业需求，切实解决企业经营发展难题。 | 市优化营商环境专班办 | 相关审批职能部门、 项目涉及相关镇（区） 政府（管委会） | 持续推进
17 | 在成立招商引资和重点项目帮办代办专项组的基础上，建立健全“首席服务专员+帮办代办专员+牵头责任单位”的项目全过程投资服务模式。 | 1.制定实施《琼海市招商引资和重点项目帮办代办专项组工作机制》。 2.在项目推进过程中，帮办代办专员密切跟进各个事项审批进度，及时协调、督促相关部门加快办理进度，如遇到协调相关部门后仍无法解决的问题，第一时间上报首席服务专员，以最快速度在内部推进流转，找准症结，保障项目早日落地、开工、见效。 | 市优化营商环境专班办 | 相关审批职能部门、 项目涉及相关镇（区） 政府（管委会） | 持续推进
18 | 开展“千名干部下企业”服务行动。 | 制定《琼海市“千名干部下企业”服务行动工作方案》，下派干部开展“一对一”“多对一”服务，帮助企业尽快摆脱困境、恢复发展。 | 市发改委 | 各市直机关单位、 各镇（区）政府（管委会） | 2022年 12月底前
（七）规范政企合作交往
19 | 贯彻落实《海南省政商交往行为指引清单（试行）》，充分发挥正面清单的引导作用。 | 制定印发《琼海市贯彻落实海南省政商交往行为指引清单（试行）的重点工作及分工》。 | 市优化营商环境专班办 | 各相关单位 | 2022年 12月底前
（八）实施包容审慎监管
20 | 提高监管执法水平。构建以信用为基础的新型监管机制，按照“无事不扰”原则严格规范涉企行政检查，对新技术、新产业、新业态、新模式等实行包容审慎监管。依法慎重实施行政强制措施，注重运用说服教育、劝导示范、行政指导等非强制性手段，尽可能减少对市场主体正常生产经营活动的影响。 | 1.突出为民服务，推行柔性执法，多领域施行包容审慎监管，出台《轻微违法行为不予行政处罚事项清单》，在彰显执法“力度”的同时凸显管理“温度”，不断提升行政执法管理服务效能。 2.在对违法企业进行教育、处罚的同时，严格按照要求及时将企业处罚信息上传至海南自由贸易港信用信息共享平台。同时，对失信企业主要负责人进行约谈，对失信企业讲解信用修复操作流程，解答信用修复过程中企业关心的“难点”、“痛点”问题。 | 市综合行政执法局 |  | 持续推进
21 | 实施包容审慎监管。 | 将“双随机、一公开”监管与企业信用风险分类监管相结合，实施分类监管，尽可能减少对市场主体正常生产经营活动的影响。 | 市市场监管局 | 各行业主管部门 | 2022年 12月底前
四、进一步提升政府守信践诺能力，健全守信激励与失信惩戒机制
（九）建立健全政务信用记录
22 | 做好政务信用记录。 | 根据省级部门要求，将市政府各财政拨款单位在履职过程中被司法判决（作为被执行人等）、行政处罚等信息及时归集至海南自由贸易港信用信息共享平台。 | 市社会信用体系建设 联席会议工作办公室 | 市综合行政执法局、 各相关单位 | 持续推进
（十）健全守信激励与失信惩戒机制
23 | 被诉行政机关负责人应当按规定出庭应诉。 | 1.以市政府为被告的应诉案件及时协调安排市政府领导出庭应诉。 2.根据各级法院传票通知，发函要求各被诉行政机关落实好出庭职责。 3.每季度对全市各行政机关出庭应诉情况进行通报。 4.出台《琼海市行政机关负责人出庭应诉工作约谈方案》，对未按规定出庭应诉的负责人进行约谈。 | 市司法局 | 市政府各工作部门、 各镇（区）政府（管委会） | 持续推进
24 | 坚持守法经营。 | 1.持续推进民营企业“法治体检”常态化，深化律师事务所与工商联联系机制，以企业实际法律需求为导向，组织开展专题讲座、以案释法等活动，提升企业依法合规经营水平。 2.开展“送法进企业”等多种法律宣传活动，加强对企业管理人员、企业职工和农民工群体的法律宣传。提高市场主体守法经营、诚信经营意识。 | 市司法局 | 市市场监管局、 各行业主管部门 | 持续推进
（十一）完善政务诚信监督考核机制
25 | 依法接受监督。 | 依法接受市人大及其常委会的监督、接受市政协的民主监督。 | 市政府办 |  | 持续推进
26 | 形成社会监督机制。 | 发挥社会舆论作用，畅通民意诉求渠道，鼓励对政务失信行为进行投诉举报，形成社会监管氛围。 | 市优化营商环境专班办 |  | 持续推进