附件

琼海市爱国卫生运动提质年任务分工表

| 序号 | 重点任务 | 主要举措 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定方案，协调联动落实工作。 | 1、各镇（区）结合当地实际，制定本级实施方案，列出目标任务，全面部署落实。2、各部门要根据各自职责分工，制定工作计划，落实落细各项爱国卫生工作。 | 市爱卫办 | 市爱卫会各成员单位 | 各镇（区） | 2024年12月 |
| 2 | 宣传动员，提升卫生健康意识。 | 1、利用各类媒体、媒介加强宣传。2、利用“爱国卫生月”“世界无烟日”、夏秋季“清洁家园、防蚊灭蚊”爱国卫生百日专项行动等主题活动，广泛宣传爱国卫生运动，倡导健康生活方式。 | 市爱卫办 | 市爱卫会各成员单位 | 各镇（区） | 2024年12月 |
| 3 | 全民参与，筑牢社会健康基石。 | 1、强化健康细胞建设。2、践行健康生活方式。3、组织健康评选活动 | 市爱卫办 | 市爱卫会各成员单位 | 各镇（区） | 2024年12月 |
| 4 | 开展“防蚊灭蚊”专项行动。 | 1、1至2月开展杀灭越冬成蚊专项行动。2、6至9月开展夏秋季“清洁家园 防蚊灭蚊”爱国卫生百日专项行动。3、发动群众进行蚊媒孳生地“九清”活动。4、加强蚊虫孳生地调查，加大伊蚊监测力度，建立并完善蚊虫生物孳生地本底档案和处理台账。 | 市爱卫办、市疾病预防控制局 | 市爱卫会各成员单位 | 各镇（区） | 2024年9月 |
| 5 | 开展冬春季爱国卫生运动 | 1 至 3 月份开展冬春季爱国卫生运动主题活动，对农贸市场、背街小巷、建筑工地、城中村、城乡结合部等各类重点场所、薄弱环节进行环境卫生整治，降低冬春季季节性传染病流行风险。 | 市爱卫办 | 市疾病预防控制局、市市场监管局、市商务局、市住房和城乡建设局、市交通运输局 | 各镇（区） | 2024年3月 |
| 6 | 开展“爱国卫生月”活动 | 4 月份开展“爱国卫生月”活动，组织开展“四个一”行动：即进行一次城乡环境卫生大整治、开展一次健康促进与健康教育宣传活动、进行一次新闻媒体集中宣传报道、发出一份人人参与爱国卫生运动的倡议书。 | 市爱卫办 | 市委宣传部、市委文明办、市市场监管局、市住房和城乡建设局 | 各镇（区） | 2024年4月 |
| 7 | 加强治理，保障重大活动爱国卫生工作 | 在重大活动开始前一个月内，以活动核心区域为重点，辐射全市范围开展城乡环境卫生整治以及病媒生物防制工作，确保活动期间涉及核心区域及周边区域环境卫生干净整洁、病媒生物密度控制水平达到B 级标准以上。 | 市爱卫办 | 市住房和城乡建设局、市农业农村局、市水务局、市市场监管局 | 各镇（区） | 重大活动结束前 |
| 8 | 开展“周末大扫除”活动 | 每个月第一周周六，组织开展以人居环境整治为重点的“周末大扫除”活动。 | 市爱卫办 | 市爱卫会各成员单位 | 各镇（区） | 2024年12月 |
| 9 | 开展村庄清洁整治行动 | 开展村庄清洁行动，全面清理“十乱”现象，清洁整治120个以上的乡村。 | 市农业农村局、市林业局 | 市生态环境局、市住房和城乡建设局、市水务局、市乡村振兴局、市爱卫办、团市委、市妇联 | 各镇（区） | 2024年12月 |
| 10 | 开展病媒生物防制行动 | 1、建立病媒生物孳生地、栖息地管理台账。2、科学高效开展精准防制工作。3、严格落实考核制度，城镇建成区病媒生物防制工作进行考核，鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级以上，重点行业和单位防蝇、防鼠设施合格率达到95%以上。 | 市爱卫办 | 市疾病预防控制局、市市场监督管理局 | 各镇（区） | 2024年12月 |
| 11 | 开展垃圾治理专项行动 | 1、开展垃圾分类宣传活动。2、完善垃圾收集处理体系，城市生活垃圾可回收利用率达到20%以上，完成70%以上行政村生活垃圾分类屋（亭）建设。3、废旧农膜回收率达到84％以上。4、畜禽粪污资源化利用率提高到85%以上。5、秸秆综合利用率稳定在86％以上。6、做好医疗废物安全有效处置。 | 市住房和城乡建设局、市农业农村局、市生态环境局 | 市卫生健康委 | 各镇（区） | 2024年12月 |
| 12 | 开展城乡污水治理行动 | 1、持续推进城镇污水处理提质增效，全面落实“一厂一策”系统化治理，全市城市生活污水处理率达100%。2、持续推进建制镇污水处理设施建设，设施覆盖率达到100%以上。3、推进农村污水处理设施“建、管、用”一体化，农村生活污水治理率达80%以上。4、实现医疗污水达标排放。 | 市水务局、市卫生健康委 | 市生态环境局 | 各镇（区） | 2024年12月 |
| 13 | 全面推进农村厕所革命行动 | 鼓励无厕户、新建农房户配建户内（院内）卫生厕所，进一步提升农村卫生厕所普及率，根据村庄实际按需建设农村公共厕所。 | 市住房和城乡建设局、市农业农村局 | 市水务局、市爱卫办 | 各镇（区） | 2024年12月 |
| 14 | 开展农贸市场整治行动 | 推进智慧化农贸市场建设，督促市场建立健全各项规章制度，开展卫生检查评比，建立奖惩制度，落实定期休市和清洗消毒制度。 | 市商务局 | 市市场监管局、市住房和城乡建设局、市卫生健康委、市综合行政执法局 | 各镇（区） | 2024年12月 |
| 15 | 推进全域卫生（健康）城镇创建（建设）行动 | 做好国家卫生城镇创建与复审工作，我市国家卫生城市工作通过复审，国家卫生乡镇覆盖率达到40%以上，省级健康乡镇实现全覆盖，省级卫生村覆盖率达到80%以上。积极探索健康城镇、健康细胞建设的有效模式，打造培育一批健康城镇、健康细胞建设样板。 | 市爱卫办 | 市爱卫会成员单位 | 各镇（区） | 2024年12月 |
| 16 | 持续推进健康海南行动暨人均预期寿命提升行动 | 实现我市人均预期寿命达到80.5岁的目标，推动各职能部门落实健康海南行动18项专项行动和人均预期寿命提升行动9大行动25项目标任务。 | 市卫生健康委、市爱卫办 | 市疾病预防控制局、市公安局、市教育局、市旅游和文化广电体育局、市市场监管局、市生态环境局 | 各镇（区） | 2024年12月 |
| 17 | 开展健康素养提升行动 | 力争居民健康素养水平提升至28%以上。1、多种形式深入开展“健康素养66 条”科普宣传活动。2、健康促进医院建成率达到 40%以上。3、发挥职能部门联动作用，健康家庭建成率达到 20%以上。加强健康校园建设，加快健康步道、健康主题公园、健康文化宣传长廊等公共设施建设，市融媒体中心开设健康类节目或专栏。 | 市卫生健康委 | 市科协、市委宣传部、市教育局、市爱卫办、市疾病预防控制局 | 各镇（区） | 2024年12月 |
| 18 | 开展控烟行动 | 1、加大控烟（含电子烟）宣传教育力度。开展好“世界无烟日”活动。2、积极开展无烟环境建设。3、通过“家校联动”，倡导无烟家庭建设，确保 15 岁及以上人群吸烟率持续降低。 | 市爱卫办 | 市委宣传部、市市场监管局、市综合行政执法局、市教育局、市旅游和文化广电体育局、市烟草专卖局 | 各镇（区） | 2024年12月 |