## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900221T000000042712-琼海市中原镇白石岭土地开发整理项目 |  |  | 填报人: | 吴慧_QH |  |  | 联系方式: | 0898-62811911
主管部门: | 121-琼海市自然资源和规划局 |  |  | 实施单位: | 121018-琼海市土地储备整理交易中心
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 840000 | 484400 |  | 102835.16 |  |  |  | 10.00 | 21.23 | 2.12
其中：财政资金： |  | 840000 | 484400 |  | 102835.16 |  |  |  |  | 21.23
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
琼海市中原镇白石岭土地开发整理项目建设主要内容包括土地平整、农田水利和田间道路工程等。通过对农用地的平整、改良，可以将原先的园地、未利用地等改造成水田和旱地等；围绕新增水田和旱地，配套建设排水和灌溉设施，保证新增水田、旱地的种植条件；同时，配套建设田间道路设施，满足群众生产生活的需要。 琼海市中原镇白石岭土地开发整理项目按已完成的工程量进行现状竣工验收并通过检验，有效改善项目区生产条件，提高耕地质量，降低农业生产成本，提升项目区农业结构调整和耕地保护，对促进农业增效、农民增收具有重大意义。 |  |  |  |  | 琼海市中原镇白石岭土地开发整理项目建设主要内容包括土地平整、农田水利和田间道路工程等。通过对农用地的平整、改良，可以将原先的园地、未利用地等改造成水田和旱地等；围绕新增水田和旱地，配套建设排水和灌溉设施，保证新增水田、旱地的种植条件；同时，配套建设田间道路设施，满足群众生产生活的需要。 琼海市中原镇白石岭土地开发整理项目按已完成的工程量进行现状竣工验收并通过检验，有效改善项目区生产条件，提高耕地质量，降低农业生产成本，提升项目区农业结构调整和耕地保护，对促进农业增效、农民增收具有重大意义。琼海市中原镇白石岭土地开发整理项目部分资金已置换至其他项目支出。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度 指标值 | 度量单位 | 实际 完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成 原因分析
产出指标 | 数量指标 | 完成建设规模 |  | ＝ | 496.9 | 亩 | 496.9 | 100.00% | 20.00 | 20
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收通过率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20
效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 |  | ≥ | 90 | % | 93 | 100.00% | 30.00 | 30
成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 |  | ≤ | 337.56 | 万元 | 261.19 | 100.00% | 20.00 | 20
合 计 | [8 empty] | 100.00 | 92.12