## 7月15日
琼海市关于2021年市县党委和政府巩固脱贫成果后评估反馈问题整改工作台账
填报单位： | [8 empty] | 填报日期： 年 月 日
序号 | 问题分类 | 问题简述 | 具体情况 | 整改措施 | 责任单位 | 责任领导 | 责任人 | 整改期限 | 整改进度情况 | 整改完成情况
1 | 责任落实 | 个别行业部门主要负责人不熟悉本部门巩固脱贫成果基本情况 少部分乡村振兴工作队员、镇村干部、帮扶联系人不熟悉村里巩固脱贫成果基本情况 |  | 一是及时更新部门基本情况材料。定期开展巩固脱贫成果信息比对与对接，主要负责人要做到了解熟悉本行业特色亮点、经验做法和最新巩固脱贫成果工作情况等信息；二是加强业务学习和培训做到“两熟悉”。采取多种方式组织相关巩固脱贫成果知识和业务培训。通过业务知识学习、视频会议、集中辅导、印发巩固脱贫成果政策解读手册、干部相互提问等方式，确保各行业部门干部、帮扶联系人、镇村干部、乡村振兴工作队员等都熟悉相关巩固脱贫成果的各项政策措施，思路清晰，懂得如何在农村开展巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴的方式方法。通过开展驻村第一书记、乡村振兴工作队员、帮扶联系人“入户走访月”活动，密切干部与农户之间的关系。 | 各行业部门、各镇、各结对帮扶单位 |  |  | 2021-12-05
2 | 责任落实 |  | 某镇某村驻村干部对监测户情况不熟悉。 |  |  |  |  | 2021-12-05
3 | 责任落实 | 少部分乡村振兴工作队员没有吃住在村 |  | 印发《关于规范乡村振兴工作队管理工作的通知》，建立考核办法，明确乡村振兴工作队员相关责任，落实考核制度，确保乡村振兴工作队员管理到位。 | 市委组织部 |  |  | 2021-12-05
4 | 政策落实 | 少部分农户存在应纳未纳的情况 | 某镇某村王某（低保户），子女教育刚性支出较大，家庭经济难以维持，2021年1月纳入低保，家庭依靠低保金收入才勉强达到防止返贫监测标准。 | 一是组织开展“大走访”专项行动，各镇党委书记、镇长走访已消除风险和未消除风险监测户不少于1次以上，各中队负责组织和督促帮扶联系人开展走访监测户走访不少于1次，走访脱贫户、低保户、特困户不少于1次，各中队负责组织和督促第一书记、乡村振兴工作队和村“两委”干部走访一般农户，走访不少于1次。二是涉及镇、村及时组织干部开展入户核查，充分了解家庭情况，严格按照监测对象认定程序给予纳入和帮扶，确保不出现应纳未纳的现象。三是各镇结合干部入户走访排查情况，及时开展纳入监测工作。针对今年新增纳入低保的脱贫户要纳入监测；属于整户纳入低保的一般农户要纳入监测；属于单人纳保的一般农户结合家庭情况进行综合研判，对存在重大病、重度残疾、三保障及安全饮水问题、家庭缺少劳动力、慢性病开支较大、收入不稳定、就业不稳等情况的要纳入监测；建档立卡脱贫户出现“三保障”和饮水安全等保障未落实的要纳入监测。 | 市乡村振兴局、各镇 |  |  | 2021-12-05
5 | 政策落实 | 少数脱贫户，需要重点关注。 | ①某镇某村符某，家庭收入仅为儿子的工资收入以及全家的低保金收入，依靠低保金收入才勉强超过防止返贫监测范围。该户需重点关注；②某镇某村梁某，户主本人有慢性病，享受低保，儿子在上高中，家庭劳动力仅为患有慢性疾病的户主，工资收入低，依靠低保金收入才勉强超过防止返贫监测范围，该户需重点关注。 | 一是疑似涉及镇村及时组织干部开展监测对象动态管理工作核查，备齐各类解除风险相关材料，确保解除风险条件属实，解除监测后不存在返贫风险，扎实准确做好监测与帮扶工作。二是各镇要结合入户排查情况对各类对象家庭情况进行综合研判，对剔除低保收入后家庭人均纯收入仍低于监测线，且家庭收入存在恶化现象、家庭生活水平明显下滑或伴随其他风险情况的对象要及时纳入监测。 | 市乡村振兴局、各镇 |  |  | 2021-12-05
6 | 工作落实 | 村庄人居环境整治需加强 | 部分村人居环境较差，缺乏衔接乡村振兴的基本规划，进一步改善人居环境的空间较大。 | 一是继续组织开展农村人居环境整治活动。采取正面宣传和负面曝光相结合的方式，提高群众文明卫生意识，发动群众整治公共空间和庭院环境卫生，清除卫生死角，清理蚊虫孳生地，消除私搭乱建、乱堆乱放问题。同时组织专业队伍开展病媒生物防制工作，降低蚊虫密度。各镇结合本地实际设置一些保洁员等公益岗位，安排车辆清运垃圾，定期维护村内环境，村干部、驻村干部要加强监督，确保村内整洁干净。二是要持续加大乡村建设力度，改善基础设施条件，提升公共服务水平。 | 各镇 |  |  | 2021-12-05
7 | 工作落实 | 产业帮扶政策较为单一，部分帮扶措施力度有所下降。 | 产业帮扶政策主要以奖补、入股分红等手段为主，对农户自身生产经营能力的提升不足。6户脱贫户（7.1%）反映合作社或龙头企业要么不存在了、要么已经与农户没有关系了，不再带动农户发展产业。11户脱贫户（12.9%）反映攻坚期的入股分红合同到期了，不再分红。6户脱贫户（5.8%）反映今年出现卖难问题。 | 一是组织各镇对脱贫户和监测对象产业情况进行调查摸底，摸清产业现状，加大帮扶力度；二是继续加大产业帮扶力度，通过“合作社+脱贫户”的模式发展产业，指导各镇引导企业、合作社吸纳人员务工；三是对于部分户家庭自我发展的产业，提供技术和产品销售服务或引导企业、合作社带种、带养，或引导企业、合作社实行“订单”生产，提供技术服务，包销脱贫户的产品；四是继续实行符合条件的脱贫户、监测对象年度产业收入达到4000元奖励1000元的政策。 | 市农业农村局，各镇 |  |  | 2021-12-05
8 | 工作落实 | 存在干扰评估现象。 | 普遍存在干部旁听，代答的一些情况。还有偷拍问卷，录音等干扰现象。 | 一是组织各镇召开乡村振兴大队工作例会，督促镇村干部、乡村振兴工作队员要遵守评估规则。二是在评估工作来临前及时召开迎接评估等工作会议，部署安排镇村干部、乡村振兴工作队员、帮扶联系人要积极配合评估工作，避免出现干扰评估现象。 | 各镇 |  |  | 2021-12-05