## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900221T000000011701-常规种子仓库拆建工程 |  |  | 填报人: | 陈春喜 |  |  | 联系方式: | 62711654 |  |  |  |  | E29F8A17FF1FBC53E05397030C0AB0A4
主管部门: | 301-琼海市农业农村局 |  |  | 实施单位: | 301009-琼海市农业科学研究所
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 180000 | 180000 |  | 170439.29 |  |  |  | 21.98 | 94.69 | 20.82 | 21.986595
其中：财政资金： |  | 180000 | 180000 |  | 170439.29 |  |  |  |  | 94.69
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1、修建混泥土结构100平方米以上 2、存放种子5吨以上 |  |  |  |  | 常规种子仓库拆建工程本年度资金执行率94.69%，结余率5.31%，主要是工程质保金。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 |  | ≥ | 100 | 平方米/公里 | 55.8 | 55.80% | 6.59 | 3.68 | 资金不够，工程量缩小。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 |  | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 5.49 | 5.49 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 8.79 | 8.79 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 10 | % | 0 | 100.00% | 5.49 | 5.49 |  | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.49 | 5.49 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 8.79 | 8.79 |  | 1 | 1
产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 |  | ≤ | 0 | % | 0 | 100.00% | 5.49 | 5.49 |  | 2 | 5
效益指标 | 社会效益 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.49 | 5.49 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 8.79 | 8.79 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益 | 项目受益人数 |  | ≥ | 16 | 人 | 16 | 100.00% | 8.79 | 8.79 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 8.79 | 8.79 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 99.97 | 95.89