## Sheet1
琼海市2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表
市县 | 序号 | 项目库 编码 | 项目名称 | 项目单位 | 实施地点 | 建设 任务 | 用地 （亩） | 项目大类 | 投向 | 计划开始 日期 | 计划结束 日期 | 绩效目标 | 联农带农 富农机制 | 预计总投资 （万元） | 专项资金名称 | 历年资金安排 （万元） | 当年资金安排 （万元） | 预计以后资金需求（万元） | 项目建设完成情况 | 绩效目标完成情况
琼海市 | 1 |  | 大头坡文里、西坡及大头坡等村小组道路硬板化建设工程 | 长坡镇人民政府 | 长坡镇大头坡村委会 | 实测长度2200米，宽3.5米道路硬板化，约187万。 | 11.55 | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1、建设内容为长度2200米，宽3.5米道路硬板化建设，建设地点涉及大头坡村委会文里、西坡及大头坡等村小组； 2、改善大头坡村委会文里、西坡及大头坡等村小组99户329人出行条件，提升当地村民生产生活便利性； 3、通过该项目实施，当地受益群众满意度预计≥95%。 | 1、改善大头坡村委会文里、西坡及大头坡等村小组道路出行的便利性，提高农户生产生活的便利性； 2、3个村小组预计受益人数可达99户329人。 | 187 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 187 | 0 | 已完工未验收 | 已完成
琼海市 | 2 |  | 礼昌村委会后村、祠堂园村小组道路硬板化建设工程 | 长坡镇人民政府 | 长坡镇礼昌村委会 | 实测长度2100米，宽3.5米道路硬板化，约178万。 | 11.025 | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1、建设内容为长度2100米，宽3.5米道路硬板化建设，建设地点涉及礼昌村委会后村、祠堂园村小组； 2、改善福石岭村委会城园、后埇村小组78户359人出行条件，提升当地村民生产生活便利性； 3、通过该项目实施，当地受益群众满意度预计≥95%。 | 1、改善礼昌村委会后村、祠堂园村小组道路出行的便利性，提高农户生产生活的便利性； 2、2个村小组预计受益人数可达78户359人。 | 178 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 178 | 0 | 已完工未验收 | 已完成
琼海市 | 3 |  | 长坡镇青葛村委会和美乡村建设工程。 | 长坡镇人民政府 | 长坡镇青葛村委会 | 道路及巷道硬化4250㎡，种植油草3800㎡，清杂3500平方、拆除废弃房屋6处，修建挡土墙1020平方，修建海洋风景景观亭2座等。 | 9.5 | 基础设施 | 基础设施·农村环境整治 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 1、建设内容为道路及巷道硬化4250㎡，种植油草3800㎡，清杂3500平方、拆除废弃房屋6处，修建挡土墙1020平方，修建海洋风景景观亭2座等。 2、改善青葛村委会仁堆村小组人居环境和出行环境，提升村民生产生活便利性；1个村小组受益人数可达到71户299人； 3、通过该项目实施，受益群众满意度预计≥95%。 | 1、改善仁堆村小组人居环境和出行环境，提升村容村貌及村民生产生活便利性； 2、预计1个村小组受益人数可达到71户299人。 | 270 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 270 | 0 | 未验收 | 未完成
琼海市 | 4 |  | 长坡镇伍园村委会文朗村小组道路硬板化及人居环境整治工程 | 长坡镇人民政府 | 长坡镇伍园村 | 道路及巷道硬化 | 3 | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 道路及巷道硬化 | 改善文朗村小组道路硬板化 | 45 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 45 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 5 |  | 万泉镇丹村西河企业场道路硬板化工程 | 万泉镇人民政府 | 万泉镇丹村村 | 建设一条长1500米宽3.5米的水泥硬板化道路 | 7.875 | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 在丹村白沙沟企业场通向西河村企业场地段修建一条长1500米*宽3.5米的混凝土道路。2、改善丹村、西河村企业场道路，提升村民生产生活的便利性，整村受益人数可达到495户1857人。 | 1.土地租赁 2.就业务工 3.技术指导 | 50 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 50 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 6 |  | 万泉镇南轩村委会名山村小组道路硬板化及附属工程项目 | 万泉镇人民政府 | 万泉镇南轩村 | 建设一条长520米，宽3.5米的硬板化道路，长310米挡土墙，约330立方设施。 | 2.73 | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 1、在南轩村名山村小组，进行文明村环境整治，建设一条长520米，宽3.5米的硬板化道路，长310米挡土墙，约330立方设施。2、改善南轩村名山村小组人居环境和出行环境，提升村民生产生活的便利性，促进村容整洁；通过该项目实施，南轩村受益人数可达到528户2094人 | 1.土地租赁 2.就业务工 3.技术指导 | 70 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 70 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 7 |  | 夏坡洋（文台段）基耕路 | 万泉镇人民政府 | 文台村村委会 | 计划建设一条长500米*宽3米*厚18厘米的生产道路 | 2.25 | 基础设施 | 基础设施·农业生产 | 202401 | 202412 | 方便文台村群众生产作业 | 方便文台村群众生产作业 | 41 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 41 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 8 |  | 万泉镇热带水果基地 | 万泉镇人民政府 | 万泉镇罗凌村 | 在万泉镇罗凌村，建设热带水果种植产业基地200亩，建设标准化生产基地 | 200亩 | 特色产业 | 产业发展·农业生产 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 1、项目建设地点在万泉镇罗凌村，建设热带水果种植产业基地200亩，建设标准化生产基地； 2、该项目建设完成后，惠及万泉镇西河村、文台村等16个村脱贫户（含监测帮扶对象）355户1179人，通过提供就业岗位、开展种植技术培训及土地租赁等利益联结带动方式带动农户，尤其是脱贫户、监测对象增收，巩固脱贫攻坚成果，有效助推乡村振兴； 3、逐步带动村集体产业发展，增加村集体经济收入，按照项目运营周期阶段分红：种植后前2年为种植辅管期，此期间产生的零星收益，双方按五五分成；种植后第3年至第20年，当年净收益双方按五五分成，但年均收益率不低于投入资金总额的10%。 | 1、该项目建设完成后，惠及万泉镇西河村、文台村等16个村脱贫户（含监测帮扶对象）355户1179人，通过提供就业岗位、开展种植技术培训及土地租赁等利益联结带动方式带动农户，尤其是脱贫户、监测对象增收，巩固脱贫攻坚成果，有效助推乡村振兴； 2、逐步带动村集体产业发展，增加村集体经济收入，按照项目运营周期阶段分红：种植后前2年为种植辅管期，此期间产生的零星收益，双方按五五分成；种植后第3年至第20年，当年净收益双方按五五分成，但年均收益率不低于投入资金总额的10%。 | 450 | 财政推进乡村振兴衔接补助资金 | 820 | 500 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 9 | / | 潭门镇金椰子种植产业项目 | 潭门镇 | 潭门镇 | 建设884.8亩金椰子种植基地 | 884.8 | 特色产业 | 产业发展·农业生产 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 带动14个村集体增加集体收入 | 1.土地租赁 2.就业务工 3.技术指导 | 2306 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 620 | 500 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 10 | / | 潭门镇休闲渔船项目 | 潭门镇 | 潭门镇 | 建设5艘休闲渔船 |  | 特色产业 | 产业发展·乡村旅游 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 带动14个村集体增加集体收入 | 1.租赁联结 2.就业务工 3.技术指导 | 750 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 50 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 11 |  | 潭门镇社昌村卫星区灌渠修复改造工程项目 | 潭门镇 | 潭门镇 | 长度1000米灌渠修复改造 | 0 | 基础设施 | 基础设施·水利发展 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 完成长度1000米灌渠修复改造 | 改善社昌村卫星区灌渠 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 30 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 12 |  | 潭门镇社昌村养开小组至茶山小组硬板化建设工程项目，长730米，需要资金80万。 | 潭门镇 | 潭门镇 | 长730米硬板化建设 | 0 | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 完成长730米硬板化建设 | 改善社昌村养开小组至茶山小组硬板化道路情况 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 80 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 13 |  | 嘉积镇俸田村农贸市场项目 | 嘉积镇 | 嘉积镇 | 建设俸田村农贸市场 | 120 | 特色产业 | 产业发展 | 2024 | 2024 | 项目投入运营后，壮大村集体经济，巩固提高脱贫人口收入 | 1、劳务联结 2、股份联结 3、技术指导 | 120 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 120 | 0 | 未验收 | 未完成
琼海市 | 14 |  | 益群6队道路硬板化项目 | 嘉积镇 | 益群6队 | 100米道路硬板化、路肩 | 100米 | 基础设施 | 基础设施.农村道路建设 | 2024 | 2024 | 解决5.6.7队3个村小组共计700多人的出行问题 | 解决5.6.7队3个村小组共计700多人的出行问题 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 50 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 15 |  | 会山镇榴莲蜜种植产业项目（二期） | 会山镇人民政府 | 会山镇朝阳农场二队 | 建设500亩榴莲蜜标准化生产基地，与农业企业开展合作种植榴莲蜜 | 500 | 特色产业 | 产业发展·农业生产 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 完成500亩榴莲蜜标准化生产基地及配套设施建设，与农业企业开展合作种植榴莲蜜，壮大村集体经济发展 | 1.收益分红，预计合作期内以平均分红率8.48%给入股村集体收益分红。 2.就业务工，吸纳农户到生产基地就业务工。 3.技术指导，每年组织农户参加榴莲蜜种植技术培训不少于2次。 | 1500 | 财政专项推进乡村振兴补助资金 | 0 | 1500 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 16 |  | 会山镇马梅果产业示范项目 | 会山镇人民政府 | 会山镇东太农场 | 建设400亩热带水果种植基地，与农业企业开展合作种植马梅果、斑马粉红柠檬、黄金西瓜桔等热带水果 | 400 | 特色产业 | 产业发展·农业生产 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 完成400亩热带水果种植基地及配套设施建设，种植马梅果、斑马粉红柠檬、黄金西瓜桔，壮大村集体经济发展 | 1.收益分红，预计合作期内以平均分红率4.35%给入股村集体收益分红。 2.就业务工，吸纳农户到生产基地就业务工。 3.技术指导，每年组织农户参加热带水果种植技术培训不少于2次。 | 2000 | 财政专项推进乡村振兴补助资金、少数民族发展资金 | 0 | 2000 （其中含少数民族发展资金356万元） | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 17 |  | 会山镇溪仔村委会一组、二组综合整治提升工程 | 会山镇人民政府 | 会山镇溪仔村委会一组、二组 | 新建混凝土硬板化、铺装广场及停车位、砖矮墙、浆砌石挡墙等基础设施，提升人居环境 |  | 基础设施 | 基础设施·农村环境整治 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 新建混凝土硬板化4091.1m²，铺装广场及停车位842.53m²，砖矮墙907.3m，浆砌石挡墙628.1m，垃圾亭4座，护栏36.6米，树池8个，集水井7座，排水沟82.9m及部分排水设施等。 | 推行以工代赈，带动当地农户（含脱贫户、监测对象）就业务工，增加农户务工收入 | 248.28 | 财政专项推进乡村振兴补助资金 | 0 | 248.28 | 0 | 未验收 | 未完成
琼海市 | 18 |  | 会山镇加略产业示范基地生产路硬板化工程 | 会山镇人民政府 | 会山镇朝阳农场一、二、三、四队 | 新建混凝土硬板化道路，铺设生产路便于群众作业 |  | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 新建混凝土硬板化。道路总长1801米，结构层为15cm厚级配碎石+20cm厚混凝土面层。其中一组A线路宽3.5m长285m，三组C线路宽3m长1516m，配套排水沟57m，钢筋混凝土圆管涵5座，挡土墙3段180m等设施。 | 推行以工代赈，带动当地农户（含脱贫户、监测对象）就业务工，增加农户务工收入 | 269.93 | 财政专项推进乡村振兴补助资金 | 0 | 269.93 | 0 | 未验收 | 未完成
琼海市 | 19 |  | 会山镇溪仔村委会四、五组日落岭生产路建设工程 | 会山镇人民政府 | 会山镇溪仔村四、五组 | 新建混凝土硬板化道路，铺设生产路便于群众作业 |  | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 拟建硬板化道路长约3.5km，路宽3m，配套路涵等设施。 | 推行以工代赈，带动当地农户（含脱贫户、监测对象）就业务工，增加农户务工收入 | 300 | 财政专项推进乡村振兴补助资金、少数民族发展资金 | 0 | 300 （其中含少数民族发展资金100万元） | 0 | 未验收 | 未完成
琼海市 | 20 |  | 会山镇加略村委会基础设施建设工程 | 会山镇人民政府 | 会山镇加略村 | 新建排水沟、 硬板化、挡土墙、铺装等，提升人居环境 |  | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 拟建排水沟、硬板化、新建挡土墙、铺装等建设内容。 | 推行以工代赈，带动当地农户（含脱贫户、监测对象）就业务工，增加农户务工收入 | 230 | 财政专项推进乡村振兴补助资金 | 0 | 230 | 0 | 未验收 | 未完成
琼海市 | 21 |  | 会山镇三洲村委会宛田片区综合整治提升工程 | 会山镇人民政府 | 会山镇三洲村 | 新建排水沟、 硬板化、挡土墙、铺装等，提升人居环境 |  | 基础设施 | 基础设施·农村环境整治 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 拟建排水沟、硬板化、新建挡土墙、铺装等建设内容。 | 推行以工代赈，带动当地农户（含脱贫户、监测对象）就业务工，增加农户务工收入 | 250 | 财政专项推进乡村振兴补助资金 | 0 | 250 | 0 | 未验收 | 未完成
琼海市 | 22 |  | 莲花种植加工产业项目 | 大路镇人民政府 | 大路镇堆头村 | 在堆头村建设莲花种植及加工基地，新建实验室、无尘车间、水井水塔等基础设施，购置干燥机、烘干机、蒸馏设备、真空提取设备、一体粉碎压榨提取设备以及实验室设备等。 | 3亩 | 特色产业 | 产业发展·农业生产 | 20240101 | 20241231 | 1、该项目实施地在堆头村，该项目资金投入主要用于新建实验室、无尘车间、水井水塔等基础设施，购置干燥机、烘干机、蒸馏设备、真空提取设备、一体粉碎压榨提取设备以及实验室设备等； 2、项目投入运营后，壮大堆头村、新村村村集体经济，巩固提高脱贫人口收入，合作期10年，预计带动增加村集体经济年收益率约5%； 3、为农户提供技术指导培训，提高农户种植技能；带动农户就业务工，增加农户收入。 | 1、就业务工：运营期内每年累计联结带动农户就业务工数量不少于12户，其中脱贫户、监测对象不少于5户； 2、技术培训：每年面向农户开展种植或加工技术培训服务不少于1次，培训人数不少20人，提高农户种植或加工技术水平； 3、收益分红：预计带动增加村集体经济年收益率约5%。 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 200 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 23 |  | 石壁镇“肉牛+蚯蚓”全产业链项目（一期第二批） | 石壁镇人民政府 | 石壁镇南星村 | 续建“肉牛+蚯蚓”全产业链项目 |  | 特色产业 | 产业发展·畜牧生产 | 20240101 | 20241230 | 项目投入运营后，壮村集体经济，巩固提高脱贫人口收入 | 1、劳务联结：每年带动农户务工，提高农户收入； 2、股份联结：分红根据经营利润决定，在保障运行维护资金的基础上，将分红根据村委会投入资金比例进行分红，村委会收到收益分红后，根据脱贫户、监测户详情，开展评分进行差异化分红； 3、技术指导：为农户提供技术指导，指导农户开展生产，每年开展现场指导培训1次，共培训7人。 | 1384 | 财政推进乡村振兴衔接补助资金 | 1134 | 250 | 0 | 未验收 | 未完成
琼海市 | 24 |  | 石壁镇“肉牛+蚯蚓”全产业链项目（二期） | 石壁镇人民政府 | 石壁镇南星村 | 续建“肉牛+蚯蚓”全产业链项目 |  | 特色产业 | 产业发展·畜牧生产 | 20240101 | 20241230 | 项目投入运营后，壮村集体经济，巩固提高脱贫人口收入 | 1、劳务联结：每年带动农户务工，提高农户收入； 2、股份联结：分红根据经营利润决定，在保障运行维护资金的基础上，将分红根据村委会投入资金比例进行分红，村委会收到收益分红后，根据脱贫户、监测户详情，开展评分进行差异化分红； 3、技术指导：为农户提供技术指导，指导农户开展生产，每年开展现场指导培训1次，共培训7人。 | 1650 | 财政推进乡村振兴衔接补助资金 | 0 | 1300 | 0 | 未验收 | 未完成
琼海市石壁镇 | 25 | 石壁镇南通村委会四个村小组环境整治工程 | 石壁南通插花尖生产道路硬板化项目 | 石壁镇南通村委会 | 石壁镇南通村委会 | 道路硬板化704.08m2、巷道硬板化3963.23m2、排水沟60.6米、铺设面包砖13.04m2、砖砌矮墙141.58米、毛石挡土墙145.5米等。 |  | 基础设施 | 基础设施·农村环境整治 | 20240401 | 20240930 | 1、新建道路硬板化704.08m2、巷道硬板化3963.23m2、排水沟60.6米、铺设面包砖13.04m2、砖砌矮墙141.58米、毛石挡土墙145.5米，建设地点石壁镇南通村。 2、改善石壁镇南通村出行环境，提升村民生产生活的便利性；该项目实施受益人数可达到255户1313人。 | 1、预计建成道路硬板化704.08m2、巷道硬板化3963.23m2、排水沟60.6米、铺设面包砖13.04m2、砖砌矮墙141.58米、毛石挡土墙145.5米等，改善村民出行环境，加快乡村振兴建设； 2、改善石壁镇南通村出行环境，提升村民生产生活的便利性，整村受益人数可达到255户1313人。 | 166.9536 | 财政推进乡村振兴衔接补助资金 | / | / | 166.9536 | 已完成 | 已完成
琼海市石壁镇 | 26 | 石壁南通插花尖岭生产道路硬板化 | 石壁镇南通村委会环境整治工程 | 石壁镇南通村委会 | 石壁镇南通村委会 | 道路硬板化704.08m2、巷道硬板化3963.23m2、排水沟60.6米、铺设面包砖13.04m2、砖砌矮墙141.58米、毛石挡土墙145.5米等。 |  | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 20240401 | 20240930 | 1、新建道路总长度731.831m,道路宽度3m，建设地点石壁镇南通村。 2、改善石壁镇南通村出行环境，提升村民生产生活的便利性；该项目实施受益人数可达到255户1313人。 | 1、预计建成硬板化道路长1公里,宽3米，改善村民出行环境，加快乡村振兴建设； 2、改善石壁镇南通村出行环境，提升村民生产生活的便利性，整村受益人数可达到255户1313人。 | 83.8273 | 财政推进乡村振兴衔接补助资金 | / | / | 83.8273 | 已完成 | 已完成
琼海市石壁镇 | 27 | 石壁南星村委会巷子路建设工程 | 石壁南星村委会巷子路建设工程 | 石壁南星村委会 | 石壁南星村委会 | 道路硬板化704.08m2、巷道硬板化3963.23m2、排水沟60.6米、铺设面包砖13.04m2、砖砌矮墙141.58米、毛石挡土墙145.5米等。 |  | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 20240401 | 20240930 | 1、新建3米宽路446.85m、新建3.5米宽路319.66m、新建错车道101.88m2、新建波形护栏：123.6m等，建设地点石壁镇南星村。 2、改善石壁镇南星村出行环境，提升村民生产生活的便利性；该项目实施受益人数可达到146户651人。 | 1、预计建成3米宽路446.85m、3.5米宽路319.66m、错车道101.88m2、波形护栏：123.6m等，改善村民出行环境，加快乡村振兴建设； 2、改善石壁镇南星村出行环境，提升村民生产生活的便利性，整村受益人数可达到146户651人。 | 84 | 财政推进乡村振兴衔接补助资金 | / | / | 84 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 28 |  | 龙江镇深造村2024年道路硬板化及配套设施建设项目 | 琼海市龙江镇人民政府 | 龙江镇深造村 | 新建道路硬板化及配套设施，其山荫800m*3.5m、中村250m*3.5m、召园300m*3.5m、百花岭600m*3.5m、公园500m*3.5m，护栏1000m。 |  | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 改善深造村人居环境和出行环境，提升村民生产生活的便利性，受益人数可达到295户1310人。 | 提升村民生产生活的便利性 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 200 | 0 | 未验收 | 未完成
琼海市 | 29 |  | 里文村庶天洋里文村下洋段农耕路项目 | 塔洋镇人民政府 | 塔洋镇里文村 | 新建农贸市场一、二层及屋面，总建筑面积约500㎡,包括建筑工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程等配套设施工程；室外配套工程等。 | 0.5 | 特色产业 | 其他 | 20240101 | 20241231 | 该项目建设完成后，惠及塔洋镇千秋村脱贫户41户178人，通过提供就业岗位、信息服务及收益分红等利益联结带动方式带动农户，尤其是脱贫户、监测对象增收，巩固脱贫攻坚成果，有效助推乡村振兴； | 项目投入运营后，可通过就业务工、技术指导及收益分红等利益联结带动方式增加增加农户收入,带动村民增收致富。 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 150 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 30 |  | 会山镇榴莲蜜种植产业项目（一期） | 会山镇人民政府 | 会山镇 | 在会山镇朝阳农场二队建设榴莲蜜标准化生产基地，本次拟再种植430亩榴莲蜜。 | 430 | 特色产业 | 产业发展·农业生产 | 20240101 | 20241231 | 在会山镇朝阳农场二队建设本项目，本次拟再种植430榴莲蜜，完成浇灌设施、监控系统、生产路、生产用房等基础设施建设； 2、该项目实施，可吸纳农户，尤其是脱贫户、监测户就近务工、提高种植示范带动作用，结合当地种植情况为脱贫人口提供技能培训及技术指导，壮大沐塘村、大火村、三洲村、加略村、溪仔村共5个村集体经济，整个合作期内预计收益率8.48%。 | 1、技术培训：每年面向农户开展种植技术、植保技术等培训服务，预计培训人数≥20人次，其中脱贫户、监测户不少于10人次； 2、收益分红：该项目预计可实现村集体平均收益率达8.48%、壮大村集体经济； 3、产销对接：保底收购合格产品，保障村民收益； 4、就业务工：预计为周边群众提供就业务工达30人，其中脱贫户监测户不少于10人。 | 1079 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 0 | 0 | 未验收 | 未完成
琼海市 | 31 |  | 长坡镇青葛村委会港上、港下、麻坡、赤土四、后山坡、中心村等村小组道路硬板化及配套设施建设工程 | 长坡镇人民政府 | 长坡镇青葛村委会 | 1.港上村新建混凝土硬板化389.27平方米；2.港下村新建混凝土硬板化255.73平方米、巷道硬化768.44平方米、荷兰砖铺装155.00平方米、新建围墙30.81平方米；3.中心村新建混凝土硬板化506.88平方米（长101.38米）、巷道硬化202.00平方米（长29.08米）；4.后山坡村砼道路加宽254平方米（长203.09米）； |  | 基础设施 | 基础设施·农业生产 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 解决村民道路出行环境，达到交通便利 | 解决村民道路出行环境，达到交通便利 | 180 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 0 | 0 | 未验收 | 未完成
琼海市 | 32 |  | 长坡镇文子村委会文山园、沙浦埇等村小组道路建设项目 | 长坡镇人民政府 | 文子村委会 | 1、文山园村小组704米，2、沙浦埇村小组：213米，3、㐵林村小组：214米，官回山：150米，共计约1290米。 |  | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 解决村民道路出行环境，达到交通便利 | 解决村民道路出行环境，达到交通便利 | 75 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 33 |  | 长坡镇乡村振兴养鸡、养猪基地配套项目 | 长坡镇人民政府 | 长坡镇大头坡村委会 | 新建水井2个，新铺设药水管2.5公里 |  | 特色产业 | 产业发展·农业生产 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | （1）该项目主要是修缮因台风损坏的礼昌、大头坡基地饲料房房顶及配套间房顶、猪顶棚、新增电线、新增鸡棚等；修缮工作能迅速恢复基地功能，保障养殖业的连续性，预计带动村集体年均收益率可达4.5%。 （2）该项目完工后，能带动周边农户，尤其是脱贫户、监测户就近务工，巩固提高当地人口收入；同时可提供养殖技术培训指导。 | （1）修缮因台风损坏的礼昌、大头坡基地，基地能迅速满足市场需要，保障收益。受益村集体将其按照相关规定进行二次分配给农户，在分配时，将优先倾向脱贫户、监测户，切实增加农户（含脱贫户、监测户）收入； （2）该项目投入运营后，预计带动3名及以上当地农户就近就地务工，其中脱贫户、监测户至少带动1名； （3）每年至少开展一次技术指导培训，每次技术指导培训参与人数≥5人次，通过技术指导提高农户养殖技术水平，带动产业发展，壮大大头坡村、礼昌村村集体经济，提高农户经济收入。 | 40 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 34 |  | 长坡镇礼昌、大头坡产业项目基地修缮项目 | 长坡镇人民政府 | 长坡镇礼昌村委会 | 修缮产业基地 |  | 特色产业 | 产业发展·农业生产 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | （1）该项目主要是修缮因台风损坏的礼昌、大头坡基地饲料房房顶及配套间房顶、猪顶棚、新增电线、新增鸡棚等；修缮工作能迅速恢复基地功能，保障养殖业的连续性，预计带动村集体年均收益率可达4.5%。 （2）该项目完工后，能带动周边农户，尤其是脱贫户、监测户就近务工，巩固提高当地人口收入；同时可提供养殖技术培训指导。 | （1）修缮因台风损坏的礼昌、大头坡基地，基地能迅速满足市场需要，保障收益。受益村集体将其按照相关规定进行二次分配给农户，在分配时，将优先倾向脱贫户、监测户，切实增加农户（含脱贫户、监测户）收入； （2）该项目投入运营后，预计带动3名及以上当地农户就近就地务工，其中脱贫户、监测户至少带动1名； （3）每年至少开展一次技术指导培训，每次技术指导培训参与人数≥5人次，通过技术指导提高农户养殖技术水平，带动产业发展，壮大大头坡村、礼昌村村集体经济，提高农户经济收入。 | 30 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 30 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 35 |  | 石壁镇稻虾养殖项目 | 石壁镇人民政府 | 南星村 | 养殖稻虾 |  | 特色产业 | 产业发展·农业生产 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 1、在石壁镇岸田村养殖稻虾30亩； 2、项目投入运营后，可吸纳普通群众及脱贫户（含监测帮扶对象）就近务工，巩固提高村民及脱贫户、监测户收入；提高岸田村产业收益，壮大村集体经济。 | 项目投入运营后，可吸纳脱贫户（含监测帮扶对象）就近务工、增加脱贫人口参与技能培训，增加农户租金收入，壮大岸田村集体经济，巩固提高脱贫人口收入和预计每年可以实现年均5%及以上的村集体经济收入。 | 50 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 50 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 36 |  | 石壁镇扶贫农产品商贸中心二期续建项目 | 石壁镇人民政府 | 石壁镇 | 续建农贸市场 |  | 特色产业 | 产业发展·农业生产 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 1、完善及健全石壁镇扶贫农产品商贸中心相关设施设备； 2、项目投入运营后，可吸纳周边脱贫户及监测户就近务工，壮大水口仔村脱贫村村集体经济，巩固提高脱贫人口收入，且可实现年均收益率5%及以上。 | 项目投入运营后，可吸纳脱贫户（含监测帮扶对象）就近务工、增加脱贫人口参与技能培训，壮大水口仔村集体经济，巩固提高脱贫人口收入和预计每年可以实现年均5%及以上的村集体经济收入。 | 20 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 60 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 37 |  | 石壁镇南通村上眼村小组环境整治工程 | 石壁镇人民政府 | 石壁镇 | 在石壁镇南通村委会上眼村小组新建地面硬板化、高矮墙、挡土墙、排水沟、沉砂井等。 |  | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 解决村民道路出行环境，达到交通便利 | 解决村民道路出行环境，达到交通便利 | 60 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 38 |  | 石壁镇南通村粽厂顶棚改造项目 | 石壁镇人民政府 | 石壁镇 | 修建粽子厂顶棚 |  | 特色产业 | 产业发展·农业生产 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 项目投入运营后，壮村集体经济，巩固提高脱贫人口收入 | 提升村委会经济收入。 | 10 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 9.972 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 39 |  | 深造村槟榔加工产业项目 | 龙江镇人民政府 | 深造村 | 新建1个新型环保槟榔加工厂 |  | 特色产业 | 产业发展·农业生产 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 该项目实施，可吸纳农户，尤其是脱贫户、监测户就近务工，壮大深造村集体经济，巩固提高脱贫人口收入和预计每年可实现年均5%及以上的收益。 | 就业务工、技术指导、收益分红 | 525 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 525 | 0 | 未验收 | 未完成
琼海市 | 40 |  | 龙江镇深造养猪基地配套排污设施改造 | 龙江镇人民政府 | 深造村 | 对深造养猪基地进行改造，完善排污设施 |  | 特色产业 | 产业发展·农业生产 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 对深造养猪基地进行改造，完善排污设施，带动深造村养猪产业发展，增加深造村集体收入，预计每年可增加12万元以上的收益。 | 就业务工、技术指导、收益分红 | 100 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 100 | 0 | 未验收 | 未完成
琼海市 | 41 |  | 大路镇热带优异水果种植产业项目 | 大路镇人民政府 | 大路镇 | 计划种植特种可可，以古布阿苏（大花可可）、白可可（榴莲可可）为主，同时立体种植套种高大遮阴树龙珠果、马梅果等，初步计划实施面积60亩。 |  | 特色产业 | 产业发展·农业生产 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 项目投入运营后，壮村集体经济，巩固提高脱贫人口收入 | 提升村委会经济收入。 | 300 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 300 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 42 |  | 琼海塔洋红花村蓝莓产业项目 | 塔洋镇人民政府 | 红花村 | 种植约20亩蓝莓，建设内容包括：种植棚、地膜、管道滴灌系统等 |  | 特色产业 | 产业发展·农业生产 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 发展村集体产业，增加村级集体经济收入 | 1、分红收益；2、就业务工；3、技能培训 | 285 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 285 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 43 |  | 琼海塔洋红庄村蓝莓产业项目 | 塔洋镇人民政府 | 红庄村 | 种植约20亩蓝莓，建设内容包括：种植棚、地膜、管道滴灌系统等 |  | 特色产业 | 产业发展·农业生产 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 发展村集体产业，增加村级集体经济收入 | 1、分红收益；2、就业务工；3、技能培训 | 200 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 200 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 44 |  | 博鳌镇北山洋农田渠道建设项目 | 博鳌镇人民政府 | 北山村 | 设计 630mmPE 联塑给水管 1.0Mpa 拖拉管，总长72m的工程。 |  | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 解决村民道路出行环境，达到交通便利 | 解决村民道路出行环境，达到交通便利 | 35 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 35 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 45 |  | “雨露计划”教育补贴项目 | 市农业农村局 | 全市12个镇 | 1750元/每学期/人，为春季和秋季发放 |  | 其他项目 | 其他 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 解决脱贫户、监测户家庭子女就读中高职资金问题 | 解决脱贫户、监测户家庭子女就读中高职资金问题 | 274.4 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 274.4 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 46 |  | 产业奖补 | 市农业农村局 | 全市12个镇 | 相对稳定脱贫户、监测对象家庭经营净收入当年达到4000元（含）—8000元的每户奖励1000元；8000元—12000元第每户奖励2000元；12000元（含）以上的每户奖励3000元用于产业发展。 |  | 其他项目 | 其他 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 符合产业奖补发放的稳定检测户及脱贫户 | 符合产业奖补发放的稳定检测户及脱贫户 | 534.9 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 534.9 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 47 |  | 外出务工 | 各镇 | 全市12个镇 | 外出务工补贴 |  | 其他项目 | 其他 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 提高脱贫户和监测户外出务工的积极性，增加家庭收入。 | 提高脱贫户和监测户外出务工的积极性，增加家庭收入。 | 177.9572 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 177.9572 | 0 | 已完成 | 已完成
琼海市 | 48 |  | 公益岗 | 就业局 | 全市12个镇 | 公益岗补贴 |  | 其他项目 | 其他 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 公益性岗位兜底安置就业 | 公益性岗位兜底安置就业 | 60.2484 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 60.2484 | 0 | 已完成 | 已完成
Note on C3: 许宸粹: 取乡村振兴项目库对应编码，当镇级以上对项目打包时，相应的编码都要列上。
Note on J3: 许宸粹: 与报财政部投向表分类一致