医疗卫生业务活动经费项目绩效自评报告

**一、项目概况**

**(一)项目基本情况。**2024年市级财政拨付医疗卫生业务活动经费项目经费443万元。

**(二)项目绩效目标。**我中心承担着全市皮肤病性病、艾滋病、麻风病、精神卫生和美沙酮药物维持治疗门诊等防治工作。

**(三)项目自评价步骤。**根据我单位工作情况组织实施。

**二、项目资金管理及组织实施情况**

**(一)资金申报及批复、到位及使用情况。**

1.项目资金申报及批复情况。2024年市级财政批复医疗卫生业务活动经费项目资金443万元。

2.资金计划及到位情况。2024年市级财政批复医疗卫生业务活动经费项目资金443万元全部到位。

3.资金使用情况。截止2024年12月市级财政批复医疗卫生业务活动经费项目资金443万元,支付完成297.84万元。

**(二)项目财务管理情况。**一是强化组织领导，完善政策措施。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用。二是完善项目方案，合理分配资金。严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排下达。三是加强资金管理，规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行；设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用；无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。

**(三)项目组织实施情况。**根据我单位工作情况组织实施。

**三、项目绩效情况**

一 麻风病防治工作

（一）可疑症状监测

今年麻风可疑症状监测工作任务为98例，其中综合医院29例。截止12月底，已完成179例，完成率为182.7%，其中综合医院上报54例，完成率为186.2%。

（二）线索调查

麻风线索调查工作任务为12例，截止12月底，已完成34例，完成率为283.3%。

（三）密切接触者检查

 密切接触者检查工作任务为8例，已完成21例，完成率为262.5%，已超额完成了工作任务。

（四）疫源点普查

疫源点普查工作已完成，应检人数为111人，实检人数为102人，受检率约为91.9%。发现患有皮肤病的村民共7人，其中未发现麻风确诊病例。

1. 历愈存活者调查

历愈存活者调查指标任务为11人，截止12月底，11位历愈存活患者已全部完成调查，完成率为100%。

 （六）病人管理

已完成11位麻风存活患者随访，随访中为患者进行康复知识、技能培训，以及危险性评估工作。已完成麻风院内2名患者开展建档体检。

（七）2025年麻风病防治工作要点

1.可疑病例发现工作

通过有效培训来提高麻防人员的麻风防治知识水平及对麻风病的警惕性，从而提高可疑症状监测工作及线索调查工作的上报率，促进工作指标提前完成。

2.病人管理

定期对11位院内及院外麻风历愈存活患者进行随访，

按时体检，了解患者身体情况，及早发现麻风复发患者，并行性有效治疗。对每位麻风患者病情进行科学的危险性评估，完成康复培训，有效预防畸残发生。

二 性病防治工作

(一)性病报告准确率和漏报率

2024年全市梅毒报告准确率为100%；淋病报告准确率为100%。5种性病漏报率为0。

（二）性病干预包发放

2024年全市性病干预包发放任务量1000个。截止2024年12月全市共发放性病电子干预包3007人次，使用2475人次。

（三）不同人群梅毒筛查干预

2024年全市性病门诊梅毒筛查任务量为1000人，2024年实际筛查1135人。任务完成率100%。高危人群梅毒筛查任务量为100人，实际筛查669人。任务完成率100%。重点人群梅毒筛查任务量为500人，实际筛查717人。任务完成率100%。HIV感染者梅毒筛查任务量为219人，实际筛查217人。任务完成率99.1%。

（四）10-19岁青少年梅毒个案管理项目

2024年1-12月全市累计报告10-19岁梅毒42例，治疗42例，治疗率100%。

（五）存在的问题

**1.梅毒筛查**

高危人群（娱乐场所从业者）的梅毒筛查工作，需要公安局等部门的协助。虽然定期到场所开展宣传干预工作，但效果甚微。

三 艾滋病防治工作

（一）工作完成情况

截止2024年12月底，市皮精中心艾滋病防治工作按照省级要求完成各项工作。重点工作完成情况：抗病毒治疗率96.8%（212/219)，完成VCT检测692人次(指标650人次），监管场所人员检测479人（指标400人次），暗娼检测669人（指标320人次），规范随访检测比例95.92%(212/221)，接受结核筛查99.1%(219/221)，完成配偶或固定性伴检测比例93.7%（59/63），全人群艾滋病抗体筛查104017人次（为截止11月底数据），完成比例19.6%（省级要求今年全人群筛查比例28%，即15.1万人次）。

（二）存在问题

1.艾防工作任务重，防治工作人员不足；

2.暗娼人群隐蔽，戒备心强，对艾防知识认识不够，不配合宣传教育及检测；

（三）下一步计划

接下来，以“扩大宣传教育覆盖面，提高群众防艾意识，扩大重点人群及全人群检测，加强抗病毒治疗、巩固抗病毒治疗效果”为重点，狠抓艾滋病防治关键环节和措施落实，实现2025年年度目标要求。

1.充分发挥防艾办协调联防联控机制，持续推进艾滋病防治宣传教育“进社区、进企业、进医院、进校园、进家庭”，扩大宣传覆盖面。

2.加大各级各类医疗机构重点人群艾滋病扩大检测。各医疗机构、血站、妇幼保健院、疾病控制机构、社区卫生服务中心、乡镇卫生院、社会体检机构要实施“知情不拒绝”“逢血必检”“多病共检”，促进主动检测等艾滋病检测策略，扩大艾滋病检测范围。

四 精神卫生防治工作

（一）建立健全精神卫生综合管理工作机制情况

根据《琼海市精神卫生工作联席会议制度》精神，我市于4月和6月召开了联席工作会议，重点研究部署2024年严重精神障碍患者大排查大预防工作，推动各乡镇建立精神卫生综合管理小组、各村（居）委会建立严重精神障碍患者关爱帮扶小组，形成各级各部门联动综合管理机制，疏通工作中的每一个堵点。

（二）“2+3”健康服务包严重精神障碍项目开展情况

**1.核心指标完成情况**

截止2024年12月底，我市严重精神障碍管理治疗核心指标完成情况在全省中排名第二位，各项指标均达标。

我市在册严重精神障碍患者2896人，在册报告患病率5.41‰、规范管理率99.34%、面访率99.45%、在册患者规律服药率99.24%、在册精神分裂症患者规律服药率99.25%、体检率99.14%、社区康复服务率79.21%。

**2.病例筛查完成情况**

我市严重精神障碍患者疑似病例筛查任务800人，已完成筛查并录入“2+3”健康服务包信息系统860人，任务完成率100%，其中新增确诊患者156人。

**3.严重精神障碍患者家属护理教育暨义诊情况**

8月19日至9月3日在全市21家基层医疗卫生机构开展2024年严重精神障碍患者家属护理教育讲座暨送医送药下乡义诊活动，本次活动覆盖约910人，现场发放宣传资料严重精神障碍患者家庭护理指导手册和宣传品。

**4.二代长效针救治情况**

我市严重精神障碍患者二代长效针救治任务50人，目前在治患者50人，任务完成率100.00%，未发生药物不良反应情况。

**5.防范严重精神障碍患者肇事肇祸风险情况**

我市各乡镇医疗机构与综治办、派出所已建立信息共享机制，每季度更新和共享辖区内严重精神障碍患者管理信息。本年度已开展医疗应急处置149例次。

**6.严重精神障碍患者危险性评估和疑似病例排查情况**

根据《琼海市2024年严重精神障碍患者大排查大预防专项行动实施方案》文件要求，专项行动由市卫健委牵头，市委政法委协调推动，公安、民政、司法、医保、残联、镇（区）按照职责落实责任。本次专项行动应开展危险性评估严重精神障碍患者2858人，实际完成危险性评估1183人，危险性评估完成率41.39%；应排查的疑似严重精神障碍患者125人，实际完成排查的疑似严重精神障碍患者33人，实际排查完成率26.40%。

本次专项行动中严重精神障碍患者危险性评估为0级人数277人、1级人数453人、2级人数214人、3级及以上人数407人。本年度3级及以上人数较2023年新增182人，呈现出较明显的增长趋势。

**7.开展“世界精神卫生日”宣传活动情况**

2024年10月10日是第33个“世界精神卫生日”，市卫健委联合市教育局，组织市疾控中心、市皮精中心、市人民医院、市妇幼保健院、21家基层医疗卫生机构、嘉积第二中学、长坡中心学校、上埇小学等开展了一系列以“共建共治共享，同心健心安心”为主题的宣传活动，总共开展21场，服务受益人数达968人次；心理健康巡讲5场，服务受益人数149人次。发放宣传折页、宣传品1000余份。

**8.严重精神障碍管理治疗项目质量控制情况**

本年度抽查21家基层医疗卫生机构906份档案，规范管理659例，规范率72.74%，其中个人基本情况表和补充表规范900例，规范率99.34%；随访规范857例，规范率94.59%；体检规范689例，规范率76.05%；纸质档案与信息系统一致性764例，一致率84.33%；面访真实性906例，面访真实率100.00%。

**9.居民心理健康素养调查工作情况**

我市2024年居民心理健康素养水平为30.20%（164/543），达到全省居民心理健康素养平均水平（30%）以上。

（三）门诊免费服药项目落实情况

我市2024年门诊免费服药任务量1600人，已完成门诊免费服药1883人，任务完成率100%；省级下达严重精神障碍患者门诊免费服药项目经费160万元，已使用160万元，资金使用率100%。

（四）严重精神障碍患者住院救治救助情况

**1.**本年度应急处置医疗救治的住院患者中，已出院141人，使用市级财政补助资金35.13万元。

**2.**本年度贫困严重精神障碍患者已申请住院345人，贫困患者住院医疗救治补助标准为3000元/人，总共使用资金103.5万元，均已由省级财政补助资金直接拨付使用。

（五）常见精神障碍和儿童青少年心理健康促进工作情况

我市在1个街道已开展65岁（含）以上老年人认知功能和抑郁症筛查1165人，诊断轻度认知障碍876人，占比75.19%，诊断抑郁症0人。在4个乡镇已开展65岁（含）以上老年人认知功能和抑郁症筛查1554人，诊断轻度认知障碍1290人，占比83.01%，诊断抑郁症0人；对诊断为轻度认知障碍的老人，提供常态化认知训练并对其家属和照料者开展培训和心理咨询和及时转诊服务。

2024年10月8日由市教育局、市卫健委联合印发的《关于做好我市中小学校学生和教师心理健康测评工作的通知》（海教基〔2024〕26号）要求，截至12月，全市教师心理健康筛查应测评5854人，已测评5854人，完成率100%，其中予以重点关注301人，占比5.14%；职业中等专业学校应测评1624人，已测评1624，完成率100%，其中予以重点关注12人，占比0.74%；全市中学生应测评36683人，已测评36683人，完成率100%，其中予以重点关注162人，占比0.44%；全市小学生应测评21585人，已测评21585人，完成率100%，其中予以重点关注0人。根据心理健康测评结果，按照低、中、高风险人员进行分类干预。

为进一步提高师生的心理健康教育，本年度在全市中小学和中等职业学校举办了12场心理健康讲座，受益人数约2000人。

（六）存在问题

**1.**部分乡镇、村（居）委会未严格落实《琼海市精神卫生工作联席会议制度》要求，未按照要求召开工作例会，未形成有效的协同管理患者机制。

**2.**部分基层医疗卫生机构开展严重精神障碍管理治疗项目的质量较低。

**3.**本年度严重精神障碍患者危险性评估和疑似病例排查任务完成率较低。对于未进行危险性评估以及危险性评估3级及3级以上的患者，需要多部门工作人员联合开展动态监管病情不稳定的高风险患者。

**4.**严重精神障碍患者住院救治救助的工作经费严重不足，未能满足我市应急处置、贫困患者和“三无转扶贫”等患者住院救治救助的需求。

**5.**未成年人校外心理辅导站没有形成长期有效的运营保障以及缺乏心理专业医师，未能提供专业的心理健康服务。

（七）2025年工作要点

1.健全精神卫生综合管理工作机制。严格落实《琼海市精神卫生工作联席会议制度》文件精神，市级精神卫生工作领导小组召开2次联席会议，重点商讨各类型精神障碍患者住院医疗救治问题；各乡镇精神卫生综合管理小组每季度至少召开一次例会，推进全市村（居）民委员会建立关爱帮扶小组，进一步规范管理严重精神障碍患者。

2.在今年博鳌亚洲论坛（3月25-28日）召开之前，加大力度开展对全市所有在册在管的严重精神障碍患者进行大排查大预防专项行动工作，如危险性评估和疑似病例排查工作，避免肇事肇祸案事件的发生。

3.紧跟国家政策步伐，今年国家卫生健康委确定2025-2027年为“儿科和精神卫生服务年”，心理健康和精神卫生服务体系要加快健全。我中心将继续做好“常见精神障碍和儿童青少年心理健康促进”工作，探索长期高效的未成年人校外心理辅导站运营保障机制，扩人员、提能力，建设心理门诊；加强与市教育局的合作机制，探索建立学校、医疗机构、家庭相配合的预防干预模式，避免不良心理情绪转化为心理疾病；特别是与各大、中、小学校积极联动，开展儿童青少年心理健康测评，健全筛查预警、转介机制，实施精准干预。

4.根据省卫健委、省精卫中心的工作要求，继续开展孕产妇抑郁症筛查、65岁以上老年痴呆筛查、高压职业人群心理障碍的筛查等常见精神障碍防治的社会动员、科普宣传、摸底调查等工作。

5.继续加强严重精神障碍患者管理治疗工作，完成严重精神障碍患者疑似病例筛查800人、1600名门诊患者服用免费基本药物、50名患者二代长效针救治工作以及保障各类严重精神障碍住院患者“应收尽收”，防止严重精神障碍患者肇事肇祸案事件的发生。

6.每季度对各基层医疗卫生机构开展项目督导、质量控制工作、“2+3”健康服务包严重精神障碍项目考核指标落实情况和脱贫对象的救治情况，指导精防人员规范开展严重精神障碍管理治疗工作，规范管理患者。

7.围绕“世界精神卫生日”开展宣传活动，进一步普及心理健康和精神卫生知识，倡导全社会共建共治精神心理问题。

四、实验室建设

我中心实验室作为琼海二级性病中心实验室和琼海艾滋病筛查中心实验室，承担辖区内性病及艾滋病防治的实验室任务，负责辖区内一/二级性病实验室、艾滋病筛查实验室及检测点的技术指导，协助上级部门对性病实验室和艾滋病筛查实验室的验收工作。已开展的实验项目有：梅毒螺旋体血清学、淋球菌涂片及培养、沙眼衣原体免疫层析、支原体药敏、过敏原、HCV抗体、HIV抗原抗体、CD4、HIV-1病毒载量及常规项目，配有相应的仪器设备，制定实验室室内质控制度并实施良好，参加上级实验室室间质评成绩均合格。

五、基层教育

我中心积极开展各类疾病防治人员的业务培训。今年已经开展麻风病防治培训、性病防治培训，培训对象为全市疫情管理人员、皮肤性病科医生等相关人员。

六、存在问题

**1.**麻风病防治工作人力资源结构不合理，整体人员业务素质偏低，影响着麻风病的疫情监测及管理的开展。卫生院门诊医生及村医对麻风病的警惕性低，麻风可疑症状监测病例发现工作核心在于门诊医生，其对麻风防治知识掌握欠缺，加之基层医院麻防人员职务主要为公卫科医生，其对临床医生的技术指导缺乏信心，这也是导致麻风可疑症状监测工作上报率低的主要原因。

**2.**青少年梅毒项目进展缓慢。各综合医疗机构虽然指定疾控科负责该项目，指定皮肤科负责该类人群的治疗，并出台了院内流程。但该项目涉及综合医疗的科室众多，且接诊医生不固定，信息收集及患者追踪带来了一定难度。

**3.**现有病人多，艾防工作任务大，我中心既承担艾滋病丙肝预防方面的工作，又承担艾滋病抗病毒治疗工作。艾防科工作人员只有2人，其中1人负责抗病毒治疗工作且兼职功能科等工作，1人负责艾滋病、丙肝、DBU、2+3健康服务包等项目工作，工作量多且杂，无法完美兼顾各方面工作。艾滋病防治专业人员缺乏，不能满足现有工作需求。病人数量多流动性大加上对艾滋病的认识不足，给我市艾滋病感染者人/病人随访管理工作困难带来一定的困难。

**4.**美沙酮门诊工作门诊日常工作情况运行良好，但对患者的后期工作与国家的要求还存在一定的差距。未及时与当地公安部门沟通、协调，使得入组及治疗人数少且入组人员脱失率高。

**5.**精防人员业务水平有待提高。部分基层医疗卫生机构存在未及时更新2018年版个人信息补充表，健康体检表漏项，未做体检项目无注明原因，患者随访记录填写有漏项、错项和用药情况不符合实际等随访不规范情况。基层卫生院对辖区乡村医生督导和培训工作不到位，影响项目工作质量。

**6.**多部门合作不够。与各部门未能建立及时、有效沟通途径，信息交换不及时，导致存在问题无法解决，项目进展缓慢。

7.各项工作宣传不到位，给各项工作带来困难，目前我市各参与项目工作的单位投入工作量有限，导致宣传活动工作被动，主要是防疫人员少而承担传染病、计免等卫生服务工作，加上交通工具的无配备，严重阻碍了项目宣传工作的开展。

七、2025年工作设想

 **1.**计划在明年继续聘用医疗卫生技术人员，储备和培养充足的人力资源，以加强适应以后肩负着全市组织指导与具体实施相应疾病的防治控制工作。

**2.**提高麻风报病奖励，鼓励门诊医生及乡医积极上报麻风可疑线索，并及时进行线索复核。加强麻风知识培训，提高麻防人员对麻风知识能力的掌握能力。加大麻风宣传力度，提高麻风知晓率，消除群众麻风歧视心理，使其主动就医，提高麻风发现率。加强现症患者及历愈存活患者管理，努力做好麻风病的疫情监测工作。

**3.**继续加强性病防治知识培训，提高临床医生对性病的认识。加强宣传，让更多群众了解性病防治知识。督促医疗机构开展院内培训，加大临床医生对青少年梅毒项目的了解，落实首诊医生负责制。

**4.**以工作指标为抓手，扩大宣传干预力度，在不同的人群中采取适宜的宣传方式宣传，提高民众对艾滋病的防护意识，扩大艾滋病检测覆盖人群，做到早发现早诊断早治疗。继续做好自愿咨询检测工作，加强对新发病人的动员治疗及已治疗病人的监测检测随访管理工作。积极完成暗娼人群、咨询检测、CD4细胞、病毒载量及配偶/固定性伴的检测工作，并对病人进行梅毒、丙肝、结核病筛查。购买社会组织参与男同人群干预检测工作，培育男男同性性行为人群同伴教育员，参与艾滋病防治工作。

**5.**加强与当地公安部门沟通协调，并在各领域、各方面以扩大覆盖面大力宣传美沙酮药物维持治疗作用，把美沙酮门诊工作做得更好。

**6.**严格落实《琼海市精神卫生工作联席会议制度》，加强各部门之间的沟通机制畅通，基层精神卫生综合管理小组和关爱帮扶小组要按时召开相关会议，进一步做好辖区内患者管理工作，维护社会和谐稳定。积极组织开展业务培训，强化基层精防人员业务和管理水平。进一步加强乡村医生做好患者筛查、登记报告、规范管理与治疗和随访等基础性工作，切实提高报告患病率、规范管理率和治疗率，巩固全市精神障碍患者管理治疗工作。

**7.**以多形式、多渠道进行各项工作防治知识的宣传，让广大市民都能够认识艾滋病、麻风病、重性精神疾病及皮肤性病患者是需要给予关怀，需要家庭、社会支持的一群弱势群体。还有就是要在每年各相应疾病防治的卫生日举办一定规模的宣传咨询活动，同时有计划开展有效的宣传工作。

 琼海市皮肤性病与精神卫生防治中心

 2025年4月24日