## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900222T000000160370-琼海市人民医院公共卫生大楼项目 |  |  | 填报人: | 林少玲 |  |  | 联系方式: | 15808919159 |  |  |  |  | 32F57C0641C17C30E06308FD1AAC51C9
主管部门: | 401-琼海市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位: | 401007-琼海市人民医院
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 50000000 |  | 9969490.89 |  |  |  | 10.00 | 19.94 | 1.99 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 50000000 |  | 9969490.89 |  |  |  |  | 19.94
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1.更加保障医疗安全 2.提高我市整体医疗水平 3.2024年底完成所有工程建设内容 4.2024年完成竣工决算审核并支付完全部费用。 |  |  |  |  | 项目未完成全部工程量。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 固定资产投资完成率 |  | ≥ | 70 | % | 76.6 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 10 | % | 0 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 2 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 90 | % | 92 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 总投资金额完成率 |  | ≥ | 40 | % | 51.08 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 91.99