## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900224T000001421880-认知障碍老年人数字疗法干预 |  |  | 填报人: | 苏炳姣 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 32F57C0641E57C30E06308FD1AAC51C9
主管部门: | 401-琼海市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位: | 401008-琼海市中医院
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
引导老年人积极参与认知功能筛查、诊断和干预服务。认知功能筛查老年人数量≥520人，认知康复数字疗法干预人数≥260人，辅助提高老年人认知能力。 |  |  |  |  | 引导老年人积极参与认知功能筛查、诊断和干预服务。认知功能筛查老年人数量526人，认知康复数字疗法干预人数225人，辅助提高老年人认知能力。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 认知功能筛查任务数量 |  | ≥ | 524 | 人 | 526 | 100.00% | 30.00 | 30 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 认知康复数字疗法干预人数 |  | ≥ | 268 | 人 | 225 | 83.96% | 30.00 | 25.19 | 1、老人因手机操作不熟悉，导致训练时长不足，不能计入有效次数；2、政府调整工作量后导致数据偏差。 |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 辅助提高老年人认知能力 |  | 定性 | 稳步提升 |  | 高 | 1 | 30.00 | 30 |  |  | 6
合计 | [8 empty] | 100.00 | 95.19