## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46900221T000000083775-职工周转房 |  |  | 填报人: | 杜莉_QH |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 32F56CA5DD884077E06306FD1AACC29C
主管部门: | 401-琼海市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位: | 401035-琼海市会山镇卫生院
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 13740.69 |  | 7880 |  |  |  | 10.00 | 57.35 | 5.74 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 13740.69 |  | 7880 |  |  |  |  | 57.35
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
职工周转房维修费用 |  |  |  |  | 项目开展中
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 |  | ≥ | 100 | 平方米/公里 | 50 | 50.00% | 10.00 | 5 | 项目开展中 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 90 | % | 45 | 50.00% | 10.00 | 5 | 项目开展中 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 90 | % | 45 | 100.00% | 10.00 | 10 | 项目开展中 | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 90 | % | 45 | 50.00% | 10.00 | 5 | 项目开展中 | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 90 | % | 45 | 50.00% | 10.00 | 5 | 项目开展中 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 90 | % | 45 | 50.00% | 10.00 | 5 | 项目开展中 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 90 | % | 45 | 50.00% | 10.00 | 5 | 项目开展中 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥ | 15 | 人 | 15 | 100.00% | 10.00 | 10 | 项目开展中 | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 90 | % | 60 | 66.67% | 10.00 | 6.67 | 项目开展中 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 62.41