招商活动经费项目绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

琼海市招商局是琼海市政府直属正科级参照公务员法管理的事业单位。2024年，部门人员编制18人，实有在编人数年初17人，年末17人，编外聘用人员年初15人，年末16人，实有在职人员共33人。

琼海市招商局主要负责我市招商引资工作，具体工作职责有：制定招商引资工作中长远规划和年度计划、负责招商引资政策的研究和执行、收集项目信息及建立招商引资项目库、牵头协调有关部门为项目的审批及建设提供全方位服务、负责招商引资活动的组织和筹划工作、受理投资企业投诉并协调反馈、负责全市招商引资的统计工作、承办上级主管部门交办的其他工作。

- 项目绩效目标

- 招商活动经费项目年初制定的绩效目标为：

1.招商活动时效目标：在12月底完成本年度招商活动计划；

2.完成我局2024年招商工作目标：2024年计划组织参与5场以上招商活动；策划包装7个招商项目；签约招商项目10个，成功落地5个以上。

- 二、综合评价结论

琼海市招商局2024年招商活动经费项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，绩效自评分数为95.3分，等级为优秀。

- 三、绩效情况分析项目

（一）资金情况分析

招商活动经费项目已批计划数为132.8万元，实际使用资金132.3万元。该项目主要用于我局主办及参加省市组织的招商推介活动的委托业务费，差旅费，项目尽调咨询费以及其他商品服务支出和杂项等各项工作经费支出。项目支出严格按照我局内控制度及“三重一大”要求管理，合法合规。

（二）资金管理情况分析

1.项目决策情况。2024年我局依规召开了20余次党组会议，确保招商活动项目的有序开展。会议讨论了开展招商考察活动、招商推介活动、政府购买服务等项目的预算范围、三方比价及会务服务结束后的结算审核事宜等。

2.项目资金申报及批复情况。招商活动经费是我局开展招商工作中的一项经常性项目，根据我局的工作内容，我局向市财政局提出了2024年该项目的支出预算，年初市财政预算批复资金为250万元，年中无预算调剂，因此2024年招商活动经费预算数为250万元，预算资金到位率100%。

3.资金计划及到位情况。招商活动经费项目2024年申请计划数132.8万元，已批计划数132.8万元，资金到位率100%。

4.资金使用及分配情况。招商活动经费项目已批计划数为132.8万元，实际使用资金132.3万元。该项目主要用于我局主办及参加省市组织的招商推介活动的委托业务费，差旅费，项目尽调咨询费以及其他商品服务支出和杂项等各项工作经费支出。项目支出严格按照我局内控制度及“三重一大”要求管理，合法合规。

5.项目组织实施情况

每项招商活动均由市委市政府统一安排部署，我局拟定活动方案，经市委市政府批复执行。活动各项工作由局分管人员具体负责，经费使用由办公室统一安排，活动一切事务经领导班子会议通过方可执行。级级负责，层层审核，确保各项招商活动的有效开展。

（三）总体目标完成情况分析

1.项目引进情况。2024年，我市签约落地用地类（含租地类项目）招商项目23个，同比增长360%，计划总投资约57.1亿元，其中亿元以上项目12个，同比增长200%；落地轻资产项目27个，同比增长35%，落地项目总体呈现投资规模扩大、产业结构优化、引资质量提高的良好势态。

2.招商推介活动开展情况。2024年，我市在北京、成都、海口、琼海等地共举办和参与了43场招商推介活动。市委、市政府领导亲自出席推介，以会议座谈、会场现场推介、现场集中签约等形式向数百家企业参会嘉宾推介琼海市投资营商环境，并发出诚挚的投资邀请。其中，2024年琼海城市招商推介会在博鳌亚洲论坛核心区域顺利举行，邀请前外经贸部副部长、博鳌亚洲论坛前秘书长龙永图出席推介会，并与国控创服医疗技术公司等9家企业举行现场签约仪式，签约金额近12亿元；2024年琼海房地产地块招商推介会向50余家参会企业详细讲解了我市房地产发展现状和优惠政策，积极推动我市房地产业复苏发展。同时，为有针对性对接龙头企业，深化推介会成果转换，促进政企双方进一步达成合作，市委、市政府领导带队分别赴北京、上海、广东、山东、浙江等地开展精准招商24次，对接拜访企业150余家，深入洽谈投资合作相关事项，“链式招商”、“补链招商”，取得良好成效。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标“落地项目5个，签约招商项目10个，时效12个月内”均已完成。2024年，我局已完成落地项目6个，签约招商项目23个，处于12个月时限内。

2.效益指标“提高琼海招商宣传知晓度≧500人”已完成。2024年我局组织和参与招商推介活动43次，其中仅参加我局组织的推介会嘉宾及媒体已超500人；通过积极宣传琼海市投资营商环境，有效提高了琼海招商宣传知晓度。

3.服务对象满意度“客商满意度≧85%”已完成。2024年客商对我市营商环境满意度达到90%以上,整体满意度较高。

- 四、发现的主要问题和改进措施

- （一）存在的问题

- 项目实施已基本按要求完成。招商引资活动是事关我市经济发展的一项重要工作，招商活动宣传推介活动的开展主要由省商务厅和市委市政府组织安排，我局负责实施，在活动规模及活动次数方面受控性不强，导致招商宣传推介活动经费预算和实际经费支出常产生误差。

- （二）相关建议

- 招商活动经费预算与实际支出存在差异主要原因是存在不确定因素，加强与省商务厅和市政府的沟通，提早掌握下一年度省、市的招商推介工作计划及安排可有效的减少项目预算与实际支出的误差。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效自评结果在琼海市人民政府网站上主动公开。

- 六、绩效自评工作开展情况

- （一）主要经验做法

- 合理设置该项目的绩效目标值，并联合我局内部各股室梳理研究目标完成情况，明确项目总体完成情况，确保数据的真实性、有效性。

- （二）问题及建议

- 对项目实际进展不够了解，绩效自评填报的工作效率不高。建议有针对性地收集相关项目资料，及时更新项目进展情况，掌握项目总体情况，逐步提高绩效自评工作效率。

- 七、其他需要说明的问题

无

- 八、附件

绩效自评表

- 琼海市招商局

- 2025年4月30日