## 嘉积镇
附件2
嘉积镇2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴拟入库项目申报表
（2025-2026）
填表单位（盖章）： | [9 empty] | 填表日期：2025年3月25日
项目序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 建设规模 | 资金规模 | 筹资方式 | 责任单位 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众是否参与 | 联农带农富农情况 | 拟入库时间 | 时间进度 | 拟实施年度
一 | 村基础设施类 | 俸田油黑埇机耕路项目 | 新建 | 俸田村委会 | 新建180米长宽3.5米机耕路，360米长1米高挡土墙 | 50 | 财政衔接资金 | 嘉积镇人民政府 | 上岭园、天鹅埇、排坡、桂子园4个村小组115户560人 | 解决村民道路出行环境，提高村民生产收入，改善俸田村委会4个村小组村民的生产作业，提升村民生产生活便利，确保250亩农田受保护，该项目实施受益人数可达115户560人。 | 在镇、村、村小组公告栏贴公告，进行公开公示 | 1.共有4个村小组，上岭园、天鹅埇、排坡、桂子园共115户560人改善出行环境，加快乡村振兴建设。 2.该项目实施预计在10年内可持续使村民受益； 3.通过该项目实施，受益群众满意度预计≥95%。 | 2025年 | 一年 | 2025年
二 | 产业项目 | 嘉积镇大坡冻库建设项目 | 新建 | 大坡村委会 | 修建高6米，占地300平方米冻库 | 200 | 财政衔接资金 | 嘉积镇人民政府 | 大坡村、南堀村2个村集体 | 巩固提高脱贫人口收入和增加村集体经济收入。 | 在镇、村、村小组公告栏贴公告，进行公开公示 | 1.就业务工：预计运营期内每年累计带动农户数量≥8人，其中脱贫户或监测对象≥3人； 2.带动农户种植：通过辐射带动农户种植冻凉蔬菜，向农户收购水果、蔬菜等产品，统一外销每年数量≥100公斤； 3.收益分红：按照入股分红比例不低于3%进行分红。 | 2025年 | 二年 | 2025年
三 | 村基础设施类 | 乌石村委会东排园村机耕路项目 | 新建 | 乌石村委会东排园村小组 | 新建21米长3.5米宽机耕路、42米长2米高挡土墙、涵洞一个 | 25 | 财政衔接资金 | 嘉积镇人民政府 | 东排园、排村园、后排村3个村小组75户300人 | 解决村民道路出行环境，提高村民生产收入，改善乌石村委会3个村小组村民的生产作业，提升村民生产生活便利，确保50亩农田受保护，该项目实施受益人数可达75户300人。 | 在镇、村、村小组公告栏贴公告，进行公开公示 | 1.共有3个村小组，东排园、排村园、后排村共75户300人改善出行环境，加快乡村振兴建设。 2.该项目实施预计在10年内可持续使村民受益； 3.通过该项目实施，受益群众满意度预计≥95%。 | 2025年 | 一年 | 2025年
四 | 村基础设施类 | 棉寨村委会七村排水沟及闸门改造项目 | 新建 | 棉寨村委会七村 | 改造200米排水沟、安装5个观察井、改造闸门1个、150米道路硬板化建设和挡土墙建设 | 35 | 财政衔接资金 | 嘉积镇人民政府 | 棉寨村委会六村、七村2个村小组50户300人 | 解决村民生产生活用水排水问题，改善棉寨村委会2个村小组村民的生产生活环境，提升村民生产生活便利，确保村民生活舒适度，该项目实施受益人数可达50户300人。 | 在镇、村、村小组公告栏贴公告，进行公开公示 | 1.共有2个村小组，六村、七村2个村小组50户300人改善生产生活环境，加快乡村振兴建设。 2.该项目实施预计在10年内可持续使村民受益； 3.通过该项目实施，受益群众满意度预计≥95%。 | 2025年 | 一年 | 2025年
五 | 产业项目 | 嘉积镇白石岭农贸市场项目 | 新建 | 温泉村村委会一村小组（白石岭商业中心后面） | 建设一层农贸市场，建筑面积约800㎡，包括土建工程、给排水工程、电气工程、弱电工程、通风工程、消防工程、室外道路工程及室外电气、给排水等。 | 300 | 财政衔接资金 | 嘉积镇人民政府 | 温泉村、椰子寨村2个村集体 | 巩固提高脱贫人口收入和增加村集体经济收入。 | 在镇、村、村小组公告栏贴公告，进行公开公示 | 1.就业务工：预计运营期内每年累计带动农户数量≥8人，其中脱贫户或监测对象≥3人； 2.帮助产销：通过产销对接方式，由摊主（或经营者）向农户选购农副产品，每年选购数量≥100公斤； 3.收益分红：按照入股分红比例不低于3%进行分红。 | 2025年 | 二年 | 2025年
六 | 村基础设施类 | 嘉积镇温泉九路岭水库至官塘村水渠维修项目 | 新建 | 温泉村委会、官塘村委会 | （温泉段）修复水渠渠道2处共60米，增加水渠盖板120米；（官塘段）4处挡土墙共50米 | 45 | 财政衔接资金 | 嘉积镇人民政府 | 温泉村二、三、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、加超、加寮园、官塘村官塘、北仍、上沟、黄场、先埇共计18个村小组700户2750人 | 修复水利设施，提高村民生产收入。进一步完善水利设施渠道建设，改善温泉村、官塘村共计18个村小组村民的生产作业，提升村民生产生活便利，促进乡村振兴，该项目实施受益人可达700户2750人。 | 在镇、村、村小组公告栏贴公告，进行公开公示 | 1.共有18个村小组，700户2750人改善生产生活环境，加快乡村振兴建设。 2.该项目实施预计在10年内可持续使村民受益； 3.通过该项目实施，受益群众满意度预计≥95%。 | 2025年 | 一年 | 2025年
七 | 村基础设施类 | 嘉积镇温泉长岭水库至参古村水渠修复项目 | 新建 | 温泉村委会、参古村委会 | （温泉段）引水渠60米，渡槽固定柱1根；（参古段）闸门3个，机耕桥3个 | 28 | 财政衔接资金 | 嘉积镇人民政府 | 温泉村一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、加超、加寮园、参古村二、三、四、五、六、七、八、加道、园尾、外路共计22个村小组共830户2420人 | 修复水利设施，提高村民生产收入。进一步完善水利设施渠道建设，改善温泉村、参古村共计22个村小组村民的生产作业，提升村民生产生活便利，促进乡村振兴，该项目实施受益人可达830户2420人。 | 在镇、村、村小组公告栏贴公告，进行公开公示 | 1.共有18个村小组，830户2420人改善生产生活环境，加快乡村振兴建设。 2.该项目实施预计在10年内可持续使村民受益； 3.通过该项目实施，受益群众满意度预计≥95%。
八 | 村基础设施类 | 雅洞村委会六村机耕路项目 | 新建 | 雅洞村委会六村 | 修建400米长3米宽硬板化机耕路、50公分高200米长挡土墙 | 35 | 财政衔接资金 | 嘉积镇人民政府 | 雅洞村委会六、七、八村3个村小组共计100户530人 | 解决村民道路出行环境，提高村民生产收入，改善雅洞村委会3个村小组村民的生产作业，提升村民生产生活便利，确保280亩农田受保护，该项目实施受益人数可达100户530人。 | 在镇、村、村小组公告栏贴公告，进行公开公示 | 1.共有3个村小组，六、七、八村3个村小组100户530人改善生产生活环境，加快乡村振兴建设。 2.该项目实施预计在10年内可持续使村民受益； 3.通过该项目实施，受益群众满意度预计≥95%。 | 2025年 | 一年 | 2025年