附件2

琼海市潭门镇人民政府（本级）2024年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况	2

一、部门（单位）职责	2

二、机构设置	3

第二部分  2024年度部门决算公开表	4

第三部分  2024年度部门决算情况说明	5

一、收入支出总体情况说明	5

二、收入决算情况说明	5

三、支出决算情况说明	5

四、财政拨款收入支出决算情况说明	6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

- 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15

- 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17

十、预算绩效情况说明	17

十一、其他重要事项情况说明	25

第四部分  名词解释	26

第一部分  基本情况

- 部门（单位）职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（三）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（五）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置

纳入琼海市潭门镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）琼海市潭门镇人民政府本级

（二）琼海市潭门镇综合行政执法中队

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

- 收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计13243.60万元，支出总计13243.60万元，与2023年度相比，收入、支出总计增加2236.22万元，增加了20.32%；主要原因：一是上级项目拨款增加；二是项目支出增加。使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数一样。年初结转结余576.28万元，主要是基本户项目支出结转结余，较2023年度决算数增加4.87万元，增加2.18%，主要原因是主要原因是年初财政拨款结转和结余增加。结余分配0万元，较2023年度决算数一样。年末结转结余986.87万元，主要是项目支出结转和结余，较2023年度决算数增加4.25万元，增加171.24%，主要原因是年末其他收入资金结转和结余。

- 二、收入决算情况说明
    本年收入合计12667.32万元，其中：财政拨款收入11186.77万元，占88.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1480.56万元，占11.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11680.45万元，其中：基本支出914.62万元，占7.83%；项目支出10765.83万元，占92.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入11277.15万元，支出11277.15万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1225.87万元，增加了12.20%。主要原因：一是上级项目拨款增加；二是项目支出增加。

财政拨款年初结转结余90.38万元，主要是一般公共预算财政拨款，与上年持平。

财政拨款年末结转结余90.38万元，主要是一般公共预算财政拨款，与上年持平。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7319.43万元，占本年支出合计的62.66%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少216.08万元，减少了2.86%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7319.43万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出848.58万元，占11.59%；

文化旅游体育与传媒（类）支出10.3万元，占0.14%；

社会保障和就业（类）支出209.1万元，占2.86%；

卫生健康支出（类）支出155.17万元，占2.12%；

节能环保支出（类）支出1451.77万元，占19.83%；

城乡社区支出（类）支出1141.96万元，占15.6%；

农林水支出支出（类）支出2670.9万元，占36.49%；

交通运输支出（类）支出48.61万元，占0.66%；

自然资源海洋气象等支出（类）支出314.42万元，占4.3%；

住房保障支出（类）支出66.5万元，占0.91%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出69.78万元，占0.95%；

债务还本支出（类）支出332.35万元，占4.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5350.44万元，支出决算为7319.43万元，完成年初预算的136.80%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达大代表工作补助经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为555.66万元，支出决算为569.44万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为220.45万元，支出决算为277.92万元，完成年初预算的126.06%。决算数大于预算数的主要原因：追加用款计划。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.3万元。决算数大于预算数的主要原因：追加用款计划。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为65.58元，完成年初预算的100.89%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为80.33万元，支出决算为79.49元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.77万元，决算数大于预算数的主要是年中追加下达脱贫劳动力（监测对象）外出务工奖补资金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为6.46万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的20.8%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作进展情况进行支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达为民办实事项目。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达项目。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.86万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的81.91%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的80.43%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为65.29万元，支出决算为64.28万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数变动。

16.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元。决算数大于预算数的主要原因：追加用款计划。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.92万元。决算数大于预算数的主要原因：追加用款计划。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因：追加用款计划。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1331.85万元。决算数大于预算数的主要原因：追加用款计划。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为49.01万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的92.16%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为546.54万元。决算数大于预算数的主要原因：追加用款计划用于城乡基础设施建设。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为549.94万元。决算数大于预算数的主要原因：追加用款计划用于城乡基础设施建设。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因：追加用款计划用于城乡基础设施建设。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元。决算数大于预算数的主要原因：追加用款计划用于乡村道路建设。

25.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.21万元。决算数大于预算数的主要原因：追加用款计划。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为876.61万元，支出决算为214.2万元。完成年初预算数的24.43%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元。决算数大于预算数的主要原因：追加用款计划。

28.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.51万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加水利发展资金。

29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为190万元，支出决算为158.8万元。完成年初预算数的83.57%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1986万元，支出决算为2186万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于预算数的主要原因：用款计划追加用于生产发展项目支出。

31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.08万元。决算数大于预算数的主要原因：追加用款计划。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.61万元，决算数大于预算数的主要原因：追加用款计划。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为323万元，支出决算为314.42万元。完成年初预算的97.34%，决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

34.住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.76万元。决算数大于预算数的主要是年中追加农村危房改造财政补助资金。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.85万元，支出决算为57.74万元，完成年初预算数的99.80%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加防风防汛救灾资金、应急保障工作经费。

37.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为332.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金用于偿还债务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出914.62万元，其中：人员经费804.56万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费110.07万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3867.34万元，占本年支出合计的33.10%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加152.03万元，增加6.26%，主要原因是年初预算资金性质调整，政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3867.34万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出320.1万元，占8.27%；其他支出（类）3547.23万元，占91.72%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3466.72万元，支出决算为3867.34万元，完成年初预算的111.56%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.34万元。决算数大于预算数的主要原因：财政追加专款。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算数的5.9%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为848.99万元，支出决算为183.18万元，完成年初预算数的21.57%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况进行支出。

4.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达项目专项资金。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为1097.49万元，支出决算为3545.23万元。完成年初预算数的323.03%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加专项宅债券款支出。

6.城乡社区（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度一样。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为14.84万元，支出决算为7.36万元，完成预算的49.59%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出7.36万元，主要用于公务用车燃料费和维修费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.48万元，下降50.40%。主要原因是公车的维护、油料经费减少。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.5万元，下降100%，主要原因是节约经费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目242个，共涉及资金约10431.1万元，占预算项目支出总额的98%，自评覆盖率达到100%。

共组织对“落实上级工作安排专项经费项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；二是绩效目标合理，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；三是绩效指标明确，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；四是资金分配额度合理，与项目单位相适应。

整体支出绩效评价预计本年度年底由第三方开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映落实上级工作安排专项经费项目绩效自评报告等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1落实上级工作安排专项经费项目绩效自评报告：

# 一、项目概况

# （一）项目基本情况：落实上级工作安排专项经费项目预算金额为100万元，实施主体为琼海市潭门镇人民政府。

# （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

# 1.项目年度预算绩效目标：保证落实上级工作安排专项工作任务的完成。

# 项目具体绩效目标如下：

# （1）上级安排工作落实到位率≥90%；

# （2）落实上级工作安排资金保障率≥90%；

# 2.绩效指标设定情况

# 各项绩效指标分值合计90分，项目资金执行情况分值10分，满分100分。

# 二、项目决策及资金使用管理情况

# （一）项目决策情况。该项目严格执行相关财务制度和开支范围、标准办理各项支出，统筹安排各项支出，做到用之合理，减少支出的盲目性和损失、浪费，提高各项资金的综合使用效益。

# （二）项目资金安排落实、总投入等情况。2024年市财政预算安排资金100万元，合计100万元。截止2024年12月31日实际支出790667.91元。

# （三）项目资金实际使用情况。截止2024年12月31日，该项目资金支出总计790667.91元，主要用于潭门镇环保督察整改、落实上级安工作各项支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

# （四）项目资金管理情况。 该项目资金统一由财政专库管理，我单位已按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。已按照财政要求进行会计核算，付款申请审批等程序均按要求执行。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况。根据项目的实际实施情况，我单位成立了相关项目管理小组，进行专项管理。

# （二）项目管理情况。为加强该项目管理，项目管理小组根据各项目实施情况定期开展检查督促，确保了项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况。

# 1.项目的经济性分析

# （1）项目成本（预算）控制情况

# 2024年市财政预算安排资金100万元，合计100万元。截止2024年12月31日，该项目资金实际到位100万元，实际支出79.06万元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。

# （2）项目成本（预算）节约情况

# 截止2024年12月31日，该项目实际已使用资金790667.91元，项目资金的使用率为79.07%。在该项目实施过程中，确保了项目资金发放的准确性，有效杜绝了项目资金的损失和浪费。

# 2.项目的效率性分析

# 该项目在项目管理小组具体指导下按工作要求实施，进展较为顺利，保障了落实上级安排工作的正常开展。

# 3.项目的有效性分析

# 该项目保障了落实上级安排工作的正常开展，推动了潭门镇社会经济各项事务的全面发展。

# 4.项目的可持续性分析

# 该项目开展后，可持续推动潭门镇社会经济各项事务的全面发展。

# 项目绩效目标未完成情况及原因分析。

# 该项目各项绩效目标均已完成。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 继续抓好项目支出，保障工作正常运行。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

# 无

2.亚洲论坛保障能力提升专项资金项目绩效自评报告：

# 一、项目概况

# （一）项目基本情况：亚洲论坛保障能力提升专项资金项目为潭门镇2024年博鳌亚洲论坛年会期间各项工作经费，预算金额为100万元，实施主体为琼海市潭门镇人民政府。

# （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

# 1.项目年度预算绩效目标：完成博鳌亚洲论坛年会保障工作。

# 项目具体绩效目标如下：

# （1）年会各项保障工作验收合格率≥90%；

# （2）年会保障工作资金保障率≥90%。

# 2.绩效指标设定情况

# 各项绩效指标分值合计90分，项目资金执行情况分值10分，满分100分。

# 二、项目决策及资金使用管理情况

# （一）项目决策情况。该项目严格执行相关财务制度和开支范围、标准办理各项支出，统筹安排各项支出，做到用之合理，减少支出的盲目性和损失、浪费，提高各项资金的综合使用效益。

# （二）项目资金安排落实、总投入等情况。2024年市财政预算安排资金100万元。截止2024年12月31日实际支出996067.34元。

# （三）项目资金实际使用情况。截止2024年12月31日，该项目资金支出总计996067.34元，主要用于年会期间各村治安维稳、氛围营造和镇墟整治等各项工作。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

# （四）项目资金管理情况。 该项目资金统一由财政专库管理，我单位已按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。已按照财政要求进行会计核算，付款申请审批等程序均按要求执行。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况。根据项目的实际实施情况，我单位成立了相关项目管理小组，进行专项管理。

# （二）项目管理情况。为加强该项目管理，项目管理小组根据各项目实施情况定期开展检查督促，确保了项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况。

# 1.项目的经济性分析

# （1）项目成本（预算）控制情况

# 2024年市财政预算安排资金100万元。截止2024年12月31日，该项目资金实际到位100万元，实际支出996067.34元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。

# （2）项目成本（预算）节约情况

# 截止2024年12月31日，该项目实际已使用资金996067.34元，项目资金的使用率为99.61%。在该项目实施过程中，确保了项目资金发放的准确性，有效杜绝了项目资金的损失和浪费。

# 2.项目的效率性分析

# 该项目在项目管理小组具体指导下按工作要求实施，进展较为顺利，保障了潭门镇博鳌亚洲论坛年会期间各项工作的正常开展。

# 3.项目的有效性分析

# 该项目为亚洲论坛保障能力提升专项资金，通过项目的实施，有效保障了年会期间各项工作的正常开展，推动了潭门镇年会期间社会经济各项事务的平稳发展。

# 4.项目的可持续性分析

# 该项目开展后，可持续推动潭门镇社会经济各项事务的全面发展，为保障博鳌亚洲论坛年会期间社会稳定提供可持续性发展。

# 项目绩效目标未完成情况及原因分析。

# 该项目绩效目标均已完成。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 继续抓好项目支出，保障工作正常运行。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

# 无

3.综合事务项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：综合事务项目为扶持壮大村集体经济财政补助资金，预算金额为100万元，实施主体为琼海市潭门镇人民政府。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

1.项目年度预算绩效目标：发放扶持壮大村集体经济财政补助资金。

项目具体绩效目标如下：

（1）每村发放补助经费金额：=50万元/村；

（2）补助资金投入合作社年收益≥3%

2.绩效指标设定情况

各项绩效指标分值合计90分，项目资金执行情况分值10分，满分100分。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况。该项目严格执行相关财务制度和开支范围、标准办理各项支出，统筹安排各项支出，做到用之合理，减少支出的盲目性和损失、浪费，提高各项资金的综合使用效益。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况。2024年市财政预算安排资金100万元，合计100万元。截止2024年12月31日实际支出1,000,000.00元。

（三）项目资金实际使用情况。截止2024年12月31日，该项目资金支出总计1,000,000.00元，主要用于扶持壮大村集体经济。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目资金管理情况。该项目资金统一由财政专库管理，我单位已按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。已按照财政要求进行会计核算，付款申请审批等程序均按要求执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。根据项目的实际实施情况，我单位成立了相关项目管理小组，进行专项管理。

（二）项目管理情况。为加强该项目管理，项目管理小组根据各项目实施情况定期开展检查督促，确保了项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2024年市财政预算安排资金100万元，合计100万元。截止2024年12月31日，该项目资金实际到位100万元，实际支出1,000,000.00元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

截止2024年12月31日，该项目实际已使用资金1,000,000.00元，项目资金的使用率为100%。在该项目实施过程中，确保了项目资金发放的准确性，有效杜绝了项目资金的损失和浪费。

2.项目的效率性分析

该项目在项目管理小组具体指导下按工作要求实施，进展较为顺利，保障了潭门镇政府扶持壮大村集体经济工作的正常开展。

3.项目的有效性分析

该项目明显推动村集体经济的增长，通过资金的投入有力地支持了村级产业的发展，有助于村集体经济形成良性循环，促进村集体经济的持续增长。

4.项目的可持续性分析

该项目开展后，扶持的产业具有长期的发展潜力和可持续性，带来了显著的效益和福祉提升，能够推动村集体经济的全面发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续抓好项目支出，保障工作正常运行。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

根据工作要求，潭门镇已将部门评价报告公示于琼海市人民政府网信息公开专栏，网址为：http://qionghai.hainan.gov.cn/xxgk/czgk/

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度琼海市潭门镇部门机关运行经费56.89万元，比年初预算增加15.74万元，增加38.25%。主要原因是：年初预算是按单位人员定额费用编制，但单位部分人员发生调动和借调，实际支出费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度琼海市潭门镇部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积4994.53平方米，其中：办公用房2458平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2536.53平方米。

本部门共有在编车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车2辆；从车辆使用情况说明：应急保障用车4辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程为8077.72万元。

第四部分  名词解释

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指其他人大事务支出。

十六、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：指其他政协事务支出。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指其他一般公共服务支出。

二十、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

二十一、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：指其他用于教育方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：指其他用于优抚方面的支出。

二十八、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

二十九、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十一、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十五、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

三十六、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

三十七、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

三十七、节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

三十九、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指事业单位的基本支出。

四十、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

四十一、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十二、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

四十三、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

四十四、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排（项）：指其他城市基础设施配套费支出。

四十五、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

四十六、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

四十六、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

四十七、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

四十八、农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）：指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

四十九、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

五十、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

五十一、农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指抗旱业务支出。

五十二、农林水（类）水利（款）农村水利（项）：指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

五十三、农林水（类）水利（款）其他水利（项）：指其他用于水利方面的支出。

五十四、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

五十五、农林水（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

五十六、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

五十七、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五十八、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

五十九、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

六十、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

六十一、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出。

六十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十三、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

六十四、灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务（项）：指其他用于森林消防方面的支出。

六十五、其他（类）其他（款）其他（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。